**โครงการ**

**แผนงาน**

**สนองกลยุทธ์ โรงเรียน**

**สนองมาตรฐานสพฐ.**

**ลักษณะโครงการ**

**ผู้รับผิดชอบ**

**ผู้รับผิดชอบ**

**ระยะเวลาดำเนินการ**

..........................................................................................................................................................................

**1. หลักการและเหตุผล**

 **2. วัตถุประสงค์**

**3. เป้าหมาย**

 **เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

**4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

**6. งบประมาณ** บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รายละเอียดการใช้งบประมาณ** | **จำนวน (บาท)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 7.1

**8.ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 ลงชื่อ .............................................................ผู้เสนอโครงการ

 ( )

 ลงชื่อ .............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์)

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

 ลงชื่อ .............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

 ( นายเชน หมั่นเขตรกิจ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

**โครงการ** โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ)

**แผนงาน** บริหารวิชาการ

**สนองกลยุทธ์ โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1

**สนองมาตรฐานสพฐ.** มฐ.3

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบ**  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

**ผู้รับผิดชอบ**  นายนางวัชรี จำเรียง และคณะ

**ระยะเวลาดำเนินการ** พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

..........................................................................................................................................................................

**1. หลักการและเหตุผล**

 ภารกิจที่สำคัญของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี คือการพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน จากผลการดำเนินงานของโรงเรียนดังกล่าวในปีที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี มีการพัฒนาสูงขึ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นอกจากจะเป็นที่คาดหวังสังคมต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับสูงแล้ว ยังเป็นที่คาดหวังว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

**ตัวอย่าง**

 ดังนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จึงดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน

 **2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ )

 2.2 เพื่อแก้ปัญหาด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ )

 2.3 เพื่อแก้ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ )

 2.4 เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ )

 2.5 เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 (ภาคปกติ )

**3. เป้าหมาย**

 **เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) กลุ่มเป้าหมาย อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 ร้อยละ 9๐

 3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ ) มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

 **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคปกติมีผลการเรียนระดับดีร้อยละ 85 ในทุกกลุ่มสาระวิชา
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคปกติมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคปกติ

**4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. ศึกษานโยบาย ผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา บริบทและสภาพความเป็นไปได้ จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร | พฤศจิกายน 2560 | - | นางวัชรี จำเรียง |
| 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการ / วางแผนการดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2560 | - | นางวัชรี จำเรียง และคณะ |
| 3.ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ | พฤศจิกายน 2560 |  |  |
| * กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการอ่าน ภาษาไทย
 | ตลอดภาคเรียน | 5,000**ตัวอย่าง** | นางวัชรี จำเรียง และคณะ |
| * กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการเขียน ภาษาไทย
 | ตลอดภาคเรียน | 5,000 | นายพีระวัฒน์ บุญนุชและคณะ |
| * กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์

คณิตศาสตร์ | ตลอดภาคเรียน | 5,000 | นางสาวกาญจนาณัฏฐ์ ขำอิงค์ และคณะ |
| * กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาประวัติศาสตร์
 | ตลอดภาคเรียน | 5,000 | นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์และคณะ |
| * กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ
 | ตลอดภาคเรียน | 5,000 | นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาทและคณะ |
| * กิจกรรมสร้างสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
 | ตลอดภาคเรียน | 5,000 | นางวัชรี จำเรียง และคณะ |
| 4. นิเทศกำกับติดตาม | มีนาคม 2561 | - | นางวัชรี จำเรียง |
| 5. สรุปและประเมินผล | มีนาคม 2561 | - | นางวัชรี จำเรียง และคณะ |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ** พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

**6. งบประมาณ** 30,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รายละเอียดการใช้งบประมาณ** | **จำนวน (บาท)** |
| กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ค่ากระดาษปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร | 5,000 |
| กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ค่ากระดาษปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร | 5,000 |
| กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ค่ากระดาษปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร | 5,000 |
| กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาประวัติศาสตร์ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ค่ากระดาษปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร**ตัวอย่าง** | 5,000 |
| กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ค่ากระดาษปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร | 5,000 |
| กิจกรรมสร้างสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ค่ากระดาษปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร | 5,000 |

 **7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 7.1 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

**8.ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) กลุ่มเป้าหมาย อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นร้อยละ 9๐ | - ประเมินจากผู้เรียน- แบบประเมิน | แบบประเมิน |
| นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ ) มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ | - ตรวจสอบผลการทดสอบ การเมินนักเรียนใน รายวิชาที่กำหนด เปรียบเทียบภาคเรียน ที่ 1 และ 2- ประเมินจากผลการเรียน ของในเรียน | ใบแสดงผลการเรียน แบบปพ.6 |
| ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ | ประเมินความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) ผ่านการประเมินด้านการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 9๐

 9.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคปกติ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีร้อยละ 85

 ลงชื่อ .............................................................ผู้เสนอโครงการ

 ( นางวัชรี จำเรียง )

 ลงชื่อ .............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์)

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

**ตัวอย่าง**

 ลงชื่อ .............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

 ( นายเชน หมั่นเขตรกิจ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี