โครงการที่ 1 โครงการค่ายพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนงาน/งาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ สพม.เขต 38 **ยุทธศาสตร์ที่ 1**

**พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

(๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส*ู*ตรสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โดยการดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคนโดยมีกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอดคล้องกับบริบท และสภาพของโรงเรียน อาทิเช่น การตรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล (Baseline) โดย พิจารณาจากผลการสอบ O-NET และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ และดำเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจำชั้น บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบตามกรอบหลักวิชา เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-net) ระดับดี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์

2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-net) ระดับดี

2.3 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ผลการสอบระดับชาติ (O-net) ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

3.1.2 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 5

3.2.3 ค่ายพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

3.2 เชิงคุณภาพ

ผู้เรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการคิด ทักษะการคำนวณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะอื่น ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ แบบพหุปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหตุผลที่สมควร

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวศันทนีย์ มีนาค |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวพรทิพย์ ทองด้วง |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวยุพิน ทับเอี่ยม |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ | ตลอดปีการศึกษา | นายจตุพล คงโพธิ์ |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ | ตลอดปีการศึกษา | นางมุกดา พลนาค |
| กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ | ตลอดปีการศึกษา | นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่ม |
| กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา | ตลอดปีการศึกษา | นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง |

5. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ 76,400. บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

5.1 งบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป

- เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน - บาท

- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 76,400 บาท

5.2 งบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน - บาท

5.3 งบประมาณ เงินอุดหนุน อปท. จำนวน - บาท

5.4 งบประมาณ เงินอุดหนุนอื่น ๆ จำนวน - บาท

6. รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/คำชี้แจง  การใช้เงินงบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม | | |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มการเรียนรู้  ภาษาไทย | 9,550 | - | - | 9,550 |
| 2. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ | 9,550 | - | - | 9,550 |
|  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ | 9,550 | - | - | 9,550 |
|  |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา | 9,550 | - | - | 9,550 |
| 5. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา | 9,550 | - | - | 9,550 |
|  |  |  |  |  |
| 6. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ | 9,550 | - | - | 9,550 |
| 7. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ | 9,550 | - | - | 9,550 |
| 8. กิจกรรมค่ายยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ | 9,550 | - | - | 9,550 |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น | 76,400 | - | - | 76,400 |

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคเรียนที่ 1/2564 | | | | ภาคเรียนที่ 2/2564 | | | |
| ไตรมาสที่ 3 | | ไตรมาสที่ 4 | | ไตรมาสที่ 1 | | ไตรมาสที่ 2 | |
| (1 เม.ย.64 - 30 มิ.ย.64 | | (1 ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) | | (1 ต.ค.64 - 31 ธ.ค.64) | | (1 ม.ค.65- 31 มี.ค.65) | |
| งบประมาณ | ระดม | งบประมาณ | ระดม | งบประมาณ | ระดม | งบประมาณ | ระดม |
| - | - | - | - | 50,000 | - | 26,400 | - |

8. การประเมิน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| ด้านปริมาณ  1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยปีการศึกษา  2564 สูงกว่าการศึกษา 2563 ร้อยละ 5  2. ผลการสอบระดับชาติ (O-net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  3. กิจกรรมค่าย | 1. สอบถาม  2. สรุปผลการดำเนิน  โครงการ  3. ความพึงพอใจ | 1. สถิติ  2. แบบประเมินโครงการ  3. แบบประเมินความ  พึงพอใจ |
| ด้านคุณภาพ / ด้านผลผลิต (Output)  ผู้เรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้  อย่างเข้มข้น ฝึกฝนทักษะการคิด ทักษะการคำนวณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะอื่น ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหตุผลที่สมควร | 1. สรุปผลการดำเนิน  โครงการ | 1. สถิติ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ใน  ปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และมีผลการพัฒนา ผลการสอบระดับชาติ(O-net) สูงขึ้นร้อยละ 5 | 1. ผลการสอบโอเนต  ปี 2564 | 1. สถิติ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และมี

ผลการพัฒนาเฉลี่ยสูงขึ้น และ ผลการสอบระดับชาติ (O-net) สูงขึ้นร้อยละ 5

C:\Users\TOSHIBA\Desktop\ลายเซ็นและเมลครู\ลายเซ็นต์ครู (โครงการ)\ชิโนลักษณ.jpg

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ)

C:\Users\TOSHIBA\Desktop\ลายเซ็นและเมลครู\ลายเซ็นต์ครู (โครงการ)\ชิโนลักษณ.jpgC:\Users\TOSHIBA\Desktop\ลายเซ็นและเมลครู\ลายเซ็นต์ครู (โครงการ)\ชิโนลักษณ.jpg ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ)

ตำแหน่ง ครู

ประเสร็ฐ

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายประเสริฐ ตาวงษ์)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม



ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม