โครงการ   	พัฒนาระบบสารบรรณข้อมูลสารสนเทศฝ่ายปกครอง

แผนงาน

กลยุทธ์ของสถานศึกษา   ข้อ 6                     จุดเน้น สพฐ.  ข้อ 10

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา     ข้อ 15

ลักษณะ	   โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ    นางฐิติพร  เทียนศรี

ระยะเวลาดำเนินการ   9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองให้เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

พัฒนาระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองให้เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

งานสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

งานสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครอง จัดเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่   15   ตัวบ่งชี้  15.1 15.2

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานสารบรรณฝ่ายปกครอง | 1. รับ-ส่งหนังสือ ในฝ่ายปกครอง 2.จัดทำเอกสารแบบ ฟอร์มต่างๆ 3. จัดเก็บเอกสารต่างๆ 4. บันทึกการประชุม | 9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 | ห้องปกครอง | 14,625 | กลุ่มงานเลขาฝ่ายปกครอง |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา(วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศฝ่ายปกครอง | 1.รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในฝ่ายปกครอง 2.จำแนกข้อมูลตาม งานต่างๆ 3. นำเสนอข้อมูล 4. รายงานสรุปผล ข้อมูล | 9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 | ห้องปกครอง | 17,061 | กลุ่มงานเลขาฝ่ายปกครอง |
| กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องและอุปกรณ์การปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง | 1. ซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2. ซ่อมบำรุงเครื่อง ปริ้นเตอร์ 3. ซ่อมแอร์ 4. ล้างแอร์ | 9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 | ห้องปกครอง | 7,000 | กลุ่มงานเลขาฝ่ายปกครอง |
| กิจกรรมที่ 4 ติดตามการใช้งบประมาณฝ่ายปกครอง | 1.ประเมินโครงการ ต่างๆของฝ่ายปกครอง 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงาน | 9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 | โรงเรียนศรีสำโรงชนู- ปถัมภ์ | - | กลุ่มงานเลขาฝ่ายปกครอง |
|  | รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  | 38,686 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น   38,686  บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานสารบรรณฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1020 12A | 2 ตลับ | 2,150 | 4,300 |  |
| 2 | ลวดเสียบกระดาษ | 20 กล่อง | 20 | 400 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 20 กล่อง | 7 | 140 |  |
| 4 | แสตมป์ดวงละ 3 บาท | 500 ดวง | 3 | 1,500 |  |
| 5 | เม้าส์ | 3 ตัว | 185 | 555 |  |
| 6 | คีบอร์ด | 3 ตัว | 250 | 750 |  |
| 7 | เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER INKJET WIFI | 1 เครื่อง | 5,500 | 5,500 |  |
| 8 | ซองขาวพับ 4 (ครุฑ) | 500 ซอง | 2 | 1,000 |  |
| 9 | กรรไกร 10 นิ้ว | 1 ด้าม | 130 | 130 |  |
| 10 | คัตเตอร์ใหญ่ | 1 อัน | 65 | 65 |  |
| 11 | คัตเตอร์เล็ก | 1 อัน | 38 | 38 |  |
| 12 | ฟุตเหล็ก 1 เมตร | 1 อัน | 185 | 185 |  |
| 13 | ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว | 1 อัน | 21 | 21 |  |
| 14 | ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ | 1 หลอด | 24 | 24 |  |
| 15 | ใบมีดคัตเตอร์เล็ก | 1 หลอด | 17 | 17 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 14,625 |  |

| กิจกรรมที่ 2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว | 10 ม้วน | 24 | 240 |  |
| 2 | กาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 12 | 60 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดสี 150 แกรม (เอ 4) | 5 รีม | 189 | 945 |  |
| 4 | กาวสองหน้าแบบโฟม | 2 ม้วน | 119 | 238 |  |
| 5 | สติกเกอร์ PVC หลังเหลือง | 20 แผ่น | 20 | 400 |  |
| 6 | กระดาษโฟโต้ 180g | 2 ห่อ | 395 | 790 |  |
| 7 | กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 70 แกรม | 80 รีม | 100 | 8,000 |  |
| 8 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 10 ม้วน | 38 | 380 |  |
| 9 | กระดาษกาวย่นสี 2 นิ้ว | 10 ม้วน | 48 | 480 |  |
| 10 | สติกเกอร์เดินเส้น | 4 ม้วน | 15 | 60 |  |
| 11 | ค่าถ่ายเอกสาร | 9000 แผ่น | 0.40 | 3,600 |  |
| 12 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 1 ขวด | 55 | 55 |  |
| 13 | แม็คยิงตัวใหญ่ | 1 ตัว | 1,400 | 1,400 |  |
| 14 | ลวดยิงกระดาษ(ใหญ่) | 5 กล่อง | 33 | 165 |  |
| 15 | ยางวงใหญ่ | 1 ถุง | 110 | 110 |  |
| 16 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ | 2 อัน | 39 | 78 |  |
| 17 | คลิปหนีบดำเบอร์ 108 | 1 โหล | 60 | 60 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 17,061 |  |

| กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องและอุปกรณ์การปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ | 3 เครื่อง | 1,000 | 3,000 |  |
| 2 | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| 3 | ค่าซ่อมแอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 7,000 |  |
| กิจกรรมที่ 4 ติดตามการใช้งบประมาณฝ่ายปกครอง |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 38,686 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) พัฒนาระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองให้เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา | สังเกต | แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา | สังเกต | แบบสังเกต |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบสารสนเทศและงานสารบรรณของฝ่ายปกครองเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา

(ลงชื่อ)			 	ผู้เสนอโครงการ

(นางฐิติพร  เทียนศรี)

(ลงชื่อ)	                             ผู้เห็นชอบโครงการ      (ลงชื่อ)	                           	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ    ชูวิทย์)                                                  (นายวัลลภ    เอี่ยมมะ)

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์