โครงการ   	พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมมาตรฐานสังคมและชุมชนแก่นักเรียน

แผนงาน

กลยุทธ์ของสถานศึกษา    ข้อ 3 , 4                 จุดเน้น สพฐ.  ข้อ 4

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา      ข้อ 2

ลักษณะ	 		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ   		นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย

ระยะเวลาดำเนินการ    	9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม คือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนมีความศรัทธาและเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง  เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และจรรโลง ไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม คือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนมีความศรัทธาและเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และจรรโลง ไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์   จำนวน  1,800   คน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมตามมาตรฐานสังคมของนักเรียน

ได้ดีกว่าเดิม ร้อยละ  80  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  นักเรียนต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 80

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่   2   ตัวบ่งชี้   2.1-2.4

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ต้านยาเสพติด | 1. ติดต่อวัดที่จะเข้ากิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 3. แจกใบขออนุญาตผู้ปกครอง 4. เข้าอบรมตาม โครงการ 5. สรุปผลการดำเนินงาน | 1 ธ.ค. 2559 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560 13 ก.พ. 2560 16 – 18 ก.พ. 2560 19 – 20 ก.พ. 2560 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 34,800 (งบเรียนฟรี) | บุคลากรในกลุ่มงาน |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเพณีไหว้ครู | 1. ซ้อมพิธีไหว้ครู 2. ประกวดพานไหว้ครู 3. พิธีไหว้ครู 4. แจกเกียรติบัตรแก่ชั้นที่ชนะการประกวด 5. สรุปผลการดำนินงาน | 2 – 8 มิ.ย. 2559 | หอประชุม โรงเรียน ศรีสำโรง- ชนูปถัมภ์ | 756 | บุคลากรในกลุ่มงาน และสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา - วันวิสาขบูชา - วันมาฆบูชา - วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา - วันออกพรรษา | 1. ประชาสัมพันธ์ 2. จัดบอร์ด 3. ประกอบพิธีกรรม ไปเวียนเทียน 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา | วัด โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา | 1. ประชาสัมพันธ์งาน 2. เชิญหัวหน้าระดับประชุมปรึกษาหารือ 3. แต่งเทียนและรถขบวน 4. แห่เทียนจำนำพรรษา 5. สรุปผลการดำเนินงาน | 1 – 9 ก.ค. 2559 1 ก.ค. 2559 9 ก.ค. 2559 10 ก.ค. 2559 11 – 15 ก.ค. 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ ตลาด อ.ศรีสำโรง | 23,500 3,900 (เงินบริจาค) | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 12 ส.ค. เทิดไท้ “องค์มหาราชินี” | 1. ประชาสัมพันธ์ 2. จัดบอร์ด 3. คัดเลือกแม่ 4. ทำพิธี 12 ส.ค. 50 5. แจกเกียรติบัตร คำขวัญ ร้อยกรอง เรียงความ พระคุณแม่ | 1 – 9 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2559 7-9 ส.ค. 2559 11 ส.ค. 2559 11 ส.ค. 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 79 | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทำดีถวายแด่องค์มหาราชินี | 1. ประชาสัมพันธ์ 2. แจกใบถวายสัจจะ จะทำดีถวายองค์มหา ราชินี 3. สรุปผลการดำเนินงาน | 28 ก.ค. 2559 1 ส.ค. 2559 6 – 10 ส.ค. 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 79 | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำความ-ดีเพื่อในหลวง | 1. ประชาสัมพันธ์ 2. จัดบอร์ด 3. แจกในถวายสัจจะ จะทำดีเพื่อในหลวง 4. สรุปผลการดำเนินงาน | 27 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559 27 พ.ย. 2559 1 ธ.ค. 2559 | โรงเรียนศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 378 | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสรรหาเด็กและเยาวชน ดีเด่นในสถานศึกษา | 1. ประชาสัมพันธ์ 2.ประชุมหัวหน้าระดับ 3. ส่งรายงานเยาวชนดีเด่น แต่ละระดับชั้น 4. แจกเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น 5. สรุปผลการดำเนินงาน | 1 – 18 ก.ย. 2559 7 ก.ย. 2559 11 ก.ย. 2559 20 ก.ย. 2559 20 – 25 ก.ย. 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 189 | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมทำความดีเพื่อให้เป็นนิสัย (ของหายได้คืน ) | 1. นักเรียนเก็บสิ่งของได้บันทึกลงในสมุดทำความดี 2. ประกาศหน้าเสาธง 3. แจกเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียนศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 189 | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เช้าหน้าเสาธงทุกวันจันทร์) | 1. ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ให้ความรู้มารยาทชาวพุทธ 3. นั่งสมาธิ 5 นาที | ทุกเช้าวันจันทร์ ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียนศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลกรในกลุ่มงานและสภานักเรียน |
| กิจกรรมที่ 11 กิจกรรม วันปิยมหาราช | 1. จัดทำพวงมาลา | 21-23 ตุลาคม 2559 | อำเภอศรีสำโรง | 1,200 | บุคลากรใน กลุ่มงาน |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 65,070 |  |
| รวมยอดลบงบเรียนฟรีแล้ว |  |  |  | 26,370 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น    26,370    บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ต้านยาเสพติด |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | อาหารกลางวัน 3 วัน | 480 คน | 90 | 43,200 |  |
| 2 | ป้ายการอบรม | 2 ผืน | 1,000 | 2,000 |  |
| 3 | ดอกไม้ธูปเทียนในพิธี |  | 2,000 | 2,000 |  |
| 4 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  | 3,000 | 3,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 50,200 | งบเรียนฟรี |
| กิจกรรมที่ 2 ประเพณีไหว้ครู |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อ | ราคารวม | หมายเหตุ |
|  |  | (หน่วย) | (หน่วย) |  |  |
| 1 | กระดาษการ์ดขาว(เกียรติบัตร) 150 g | 4 รีม | 189 | 756 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 756 |  |
| กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| กิจกรรมที่ 4 แห่เทียนจำนำพรรษา |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | ค่ารถพร้อมบริการน้ำดื่ม 6 ระดับ | 6 คัน | 500 | 3,000 |  |
| 2 | ค่าเทียน | 6 เล่ม | 650 | 3,900 | บริจาค |
| 3 | ค่าเช่าชุดการแสดง 6 ระดับ | 6 ระดับ | 3,000 | 18,000 |  |
| 4 | ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าดัมเมเยอร์ | 4 คน | 500 | 2,000 |  |
| 5 | ค่ารถรับส่งดุริยางค์ | 1 คัน | 500 | 500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 23,500 | 3,900 |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 12 สิงหาคมเทิดไท้ "องค์มหาราชินี" |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | แฟ้มเจาะกว้าง 3 นิ้ว | 1 อัน | 79 | 79 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 79 |  |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทำความดีถวายแด่องค์มหาราชินี |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | แฟ้มเจาะกว้าง 3 นิ้ว | 1 อัน | 79 | 79 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 79 |  |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำความดีเพื่อในหลวง |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษการ์ดสี 150 แกรม (เอ 4) | 2 รีม | 189 | 378 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 378 |  |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสรรหานักเรียนและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษการ์ดขาว(เกียรติบัตร) 150 g | 1 รีม | 189 | 189 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 189 |  |
| กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมการทำความดีให้เป็นนิสัย "ของหายได้คืน" |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษการ์ดขาว(เกียรติบัตร) 150 g | 1 รีม | 189 | 189 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 189 |  |
| กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เช้าหน้าเสาธง) |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมวันปิยมหาราช |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อ (หน่วย) | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | จัดทำพวงมาลา | 1 | - | 1,200 | - |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,200 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 80,470 |  |
| งบเรียนฟรี |  |  |  | 50,200 |  |
| เงินบริจาค |  |  |  | 3,900 |  |
| รวมยอดลบงบเรียนฟรีและเงินบริจาคแล้ว |  |  |  | 26,370 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน – กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม คือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนมีความศรัทธาและเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และจรรโลง ไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สอบถาม | แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม คือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนมีความศรัทธาและเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

2. เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และจรรโลง ไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ลงชื่อ			 	ผู้เสนอโครงการ

( นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย )

ลงชื่อ	                                ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ	                   	  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ   ชูวิทย์)                                                    (นายวัลลภ    เอี่ยมมะ)

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์