โครงการ  	การสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคมให้นักเรียน

แผนงาน

กลยุทธ์ของสถานศึกษา   ข้อ 1 , 6                    จุดเน้น สพฐ.  ข้อ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   ข้อ 7,10  ตัวชี้วัดที่ 7.6 ,10.6

ลักษณะ	 			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ  	นายไตรรงค์  กล่ำบุตร

ระยะเวลาดำเนินการ   9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560

- หลักการและเหตุผล

การสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะการที่จะเป็นเยาวชน

ที่ดีของชาติต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน โดยมีครูให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน 1,800 คนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน  1,800  คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                   นักเรียน  ร้อยละ  80  ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลตามสิทธิของนักเรียนและได้พัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของแต่บุคคลได้อย่างมีประสิทธภาพ

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่   7,10  ตัวชี้วัดที่ 7.6 ,10.6

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่.1 จัดทำประวัตินักเรียน | - จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเป็นบุคคล - แจกแบบสำรวจให้ครูที่ปรึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 3. ครูที่ปรึกษาแจกแบบสำรวจข้อมูลพร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไว้ | ## พ.ค. - มิ.ย. 2559 | ## ห้องเรียน | 5,293 | ## -ครูที่ปรึกษา ## 74 คน - นักเรียน 1,800 คน |
| กิจกรรมที่ 2 ## เยี่ยมบ้านนักเรียน | - จัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา - ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านจากงานระบบ ดูแลฯ - ออกเยี่ยมบ้านตามคำสั่งของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง 4. รวบรวมข้อมูลจาก การออกเยี่ยมบ้าน สรุปเป็นรูปเล่ม นำเสนอฝ่ายปกครอง | ## 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย 2559 | ## บ้านนักเรียน | 54,818 | ## -ครูที่ปรึกษา ## 74 คน - นักเรียน 1,800 คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 ## คัดกรองนักเรียน | - จัดทำแบบประเมิน SDQ - แจกแบบฟอร์มให้กับครูที่ปรึกษา - ครูที่ปรึกษาแจกแบบประเมินให้กับนักเรียน - ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเพื่อกรอกคะแนน SDQ - ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา - ดำเนินการส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมตามกระบวนการ | ## 1 ก.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 | ## ห้องเรียน | 1,590 | -ครูที่ปรึกษา 74 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ 5 คน |
| กิจกรรมที่ 4ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน | - นำข้อมูลจากการคัดกรองมาแยกเป็นกลุ่ม - กลุ่มปกติจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป - กลุ่มเสี่ยงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาไปสู่กลุ่มปกติ - ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ที่ขอความช่วยเหลือแยกเป็นประเภทต่างๆ คณะกรรมการพิจารณา ช่วยเหลือตามความขาดแคลน | ## ตลอดปีการศึกษา | ## โรงเรียน ## ศรีสำโรง ## ชนูปถัมภ์ | 10,683 | -ครูที่ปรึกษา 74 คน -คณะทำงานระบบดูแลฯ 5 คน |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 4ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน | - คณะกรรมการสรุปข้อมูลนักเรียน ที่ขอความช่วยเหลือเสนอต่อฝ่ายธุรการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ นำมาช่วยเหลือตามความต้องการ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรปกครองชุมชนร่วมป้องกันและส่งเสริมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 ## ส่งต่อนักเรียน | 1. ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนที่ แก้ไขพฤติกรรมแล้วไม่ ดีขึ้นมายังหัวหน้าระดับ 2. หัวหน้าระดับดำเนินการ แก้ไขพฤติกรรมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เพื่อแก้ไข พฤติกรรมเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาเข้ากลุ่มปกติ ต่อไป | ## ตลอดปีการศึกษา | ## โรงเรียนศรีสำโรงชนูป-ถัมภ์ | 238 | ครูที่ปรึกษา - คน หัวหน้าระดับ |
| กิจกรรมที่ 6 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำแบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง 3. ส่งแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลไว้ในวันประชุมผู้ปกครอง | ## ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | ## โรงเรียนศรีสำโรงชนูป-ถัมภ์ | 51,612 | -ครูที่ปรึกษา 74 คน -คณะทำงานระบบดูแลฯ 5 คน |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 6 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 4. ดำเนินการประชุมตามแผนที่วางไว้ 5. ครูที่ปรึกษาสรุป รวบรวมข้อมูลการ ประชุมผู้ปกครองส่งกลับ มาที่งานระบบดูแลฯ 6. งานระบบดูแลสรุป ภาพรวมกาประชุม ผู้ปกครองเสนอต่อ ผู้บริหารต่อไป |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 ประเมินทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบดูแลฯ 2. เชิญคณะกรรมการประเมินทุกชุดมาประชุมเพื่อทราบแนวทางการประเมินในแต่ละระดับชั้น 3. ดำเนินการประเมินทบทวนตามกระบวนการ 4. เชิญคณะกรรมการประเมินทุกชุด มาสรุปเป็น ภาพรวมของการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป | มกราคม 2560 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | คณะกรรม การงานดูแล 5 คน ครูที่ปรึกษา 74 คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 8 รายงานผลการปฏบัติงาน | 1. คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมเพื่อสรุปงานในรอบปีการศึกษา 2. สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร | ## มี.ค. 2560 | ## ห้องปกครอง | 100 | คณะกรรม การงานดูแล 5 คน |
| ## รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 124,334 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น    124,334   บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1 จัดทำประวัตินักเรียน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 100 | 500 |  |
| 2 | กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม | 1 ห่อ | 189 | 189 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 10 | 2 กล่อง | 7 | 14 |  |
| 4 | คลิปหนีบดำเบอร์ 108 | 1 โหล | 49 | 49 |  |
| 5 | คลิปหนีบดำเบอร์ 111 | 3 โหล | 17 | 51 |  |
| 6 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 38 | 190 |  |
| 7 | หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1020 12A | 2 ตลับ | 2,150 | 4,300 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,293 |  |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 6 รีม | 100 | 600 6000 |  |
| 2 | กระดาษปก A4 120 แกรม | 1 รีม | 89 | 89 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 3 | 1 กล่อง | 15 | 15 |  |
| 4 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 3 ม้วน | 38 | 114 |  |
| 5 | ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านเหมาจ่าย | 1,800 181,800 คน | 30 | 54,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 54,818 |  |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 10 รีม | 100 | 1,000 1,00 |  |
| 2 | กระดาษปก A4 120 แกรม | 2 รีม | 89 | 178 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 10 | 1 กล่อง | 7 | 7 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 3 | 1 กล่อง | 15 | 15 |  |
| 5 | แม็คเบอร์ 3 | 1 อัน | 390 | 390 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,590 |  |
| กิจกรรมที่ 4 ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 100 | 500 |  |
| 2 | คลิปหนีบดำ 108 | 2 โหล | 49 | 98 |  |
| 3 | กาวร้อน | 1 ขวด | 25 | 25 |  |
| 4 | ลวดเสียบกระดาษ | 3 กล่อง | 20 | 60 |  |
| 5 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง | 2 ครั้ง | 5000 | 10,000 |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายนักเรียน , ค่าพาหนะ, | 740 คน |  | 690,000 | เงิน |
|  | ค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | ปัจจัยพื้นฐาน (ตามที่ได้รับ) |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,683 | 690,000 |
| กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 1 รีม | 100 | 100 |  |
| 2 | แฟ้มเอกสาร สันกว้าง 2 นิ้ว | 2 แฟ้ม | 69 | 138 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 238 |  |
| กิจกรรมที่ 6 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 3 รีม | 100 | 300 |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 120 แกรม | 1 รีม | 89 | 89 |  |
| 3 | เทปกาวย่นสี 1.5 | 2 ม้วน | 38 | 76 |  |
| 4 | คลิปหนีบดำ 108 | 3 โหล | 49 | 147 |  |
| 5 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ภาคเรียนที่ 1) | 1,500 | 15 | 22,500 |  |
| 6 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ภาคเรียนที่ 2) | 1,500 | 15 | 22,500 |  |
| 7 | ดอกไม้จัดเวทีประชุม | 2 ครั้ง | 3,000 | 6,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 51,612 |  |
| กิจกรรมที่ 7 ประเมินทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| กิจกรรมที่ 8 รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 1 รีม | 100 | 100 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 100 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 124,334 | 690,000 |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียน 1,800 คนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้ | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สอบถาม | แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนตรงกับสภาพความจริง

- สามารถจำแนกคุณลักษณะที่แท้จริงของนักเรียน

- พัฒนาแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน

- นำข้อมูลด้านสุขภาพมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ลงชื่อ		                       ผู้เสนอโครงการ

(นายไตรรงค์  กล่ำบุตร)

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ	                   	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ    ชูวิทย์)                                       (นายวัลลภ    เอี่ยมมะ)

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์