โครงการ   	งานรักษาความปลอดภัย

แผนงาน

กลยุทธ์ของสถานศึกษา   ข้อ 5                     จุดเน้น สพฐ.  ข้อ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    ข้อ 11

ลักษณะ	 	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	นายสิงข์   จีนพงษ์

ระยะเวลาดำเนินการ	9 พ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560

1. หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญ    การจัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย   อุบัติเหตุ   อุบัติภัย    ในสถานศึกษานับเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่  นักเรียน  ครู และบุคคลากร      ในสถานศึกษาจะพึงได้รับ

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

1. โรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน

2. โรงเรียนมีเครื่องดับเพลิงป้องกันอัคคีในสถานศึกษา

3. เพื่อให้การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน

4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ

5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับชุมชน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน

2. การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน

3.  เป้าหมาย
    	3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ     
             		1.   มีน้ำยาดับเพลิงใช้กับห้องคอมพิวเตอร์  1   ถัง

2.   มีน้ำยาเคมีดับเพลิง   25  ถัง

3.   คณะครู – นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา  1800  คน   มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และวินัยในการจราจร

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ระบบการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนด้านการจราจร และ การป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา

ให้นักเรียนเคารพในกฎจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่   11

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา | - จัดซื้อน้ำยาเคมีใช้กับป้องคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง | 9 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 12,500 | กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย |
| กิจกรรมที่ 2 รถณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา | ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการเคารพกฎจราจร - ประชาสัมพันธฺให้ครู นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาทราบ | 9 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | - | กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย |
| กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ความรู้ - รับเงินบริจาคจากคณะครู นักเรียน - โรงเรียนมอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | 9 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 4,000 เงินบริจาค | กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 12,500 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น    12,500  บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1 การป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | น้ำยาเคมีดับเพลิง | 25 ถัง | 500 | 12,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 12,500 |  |
| กิจกรรมที่ 2 รณรงค์สวมหมวกกันน็อคของบุคลากรในสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและพนักงานเทศบาล |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 10 คน | 400 | 4,000 | บริจาค |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 12,500 | 4,000 |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน – กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. โรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน 2. โรงเรียนมีเครื่องดับเพลิงป้องกันอัคคีในสถานศึกษา 3. เพื่อให้การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน 4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับชุมชน | สังเกต | แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน 2. การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน | สังเกต | แบบสังเกต |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน  ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย และอัคคีภัย

ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ

( นายสิงข์   จีนพงษ์ )

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ    ชูวิทย์)				  ( นายวัลลภ     เอี่ยมมะ  )

(ลงชื่อ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์