โครงการ	พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

งาน		พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ	นายชยันต์  ยุบล/นางนิตยา  มั่งมี

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		ตลอดปีการศึกษา  2559

สอดคล้องกับมาตรฐานที่	14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1.  งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. หลักการและเหตุผล	เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นสำหรับการบริหารและการจัดการเรียนรู้

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

3.2 เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานของการใช้งานวัตกรรมและเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

4.  เป้าหมาย

4.1 มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร

4.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น

5.  กิจกรรม

5.1 กิจกรรมที่  1จัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรมที่  2พัฒนาและปรับปรุงจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน

5.3กิจกรรมที่3พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน

6.  แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดหา บำรุง และซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี | - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน | 12พ.ค.59-10 ต.ค.59 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคารอื่นๆ | 50,940 | นายชยันต์ ยุบล |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 2. พัฒนาห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเครือข่ายในการใช้เทคโนโลยี | พัฒนาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. สำรวจความต้องการ ในการสร้างและใช้งานด้านเทคโนโลยี 2. จัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย | 9 พ.ค. 59-10 ต.ค.59 9 พ.ค. 59-31ต.ค.59 | ห้องเรียนไร้พรหมแดนอาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 440,000 95,000 | นายชยันต์ ยุบล นายชยันต์ ยุบล |
| รวม |  |  |  | 585,940 |  |

7.  ระยะเวลาตลอดโครงการ1ปีการศึกษา	
8.  งบประมาณทั้งสิ้น		585,910

9.  การติดตามประเมินผล

1.รายงานผลการให้บริการและการขอใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.แบบสรุปประเมินโครงการ
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะและเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและผลิตชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี

(ลงชื่อ)                                            ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายชยันต์   ยุบล   )                                                                  (			    )

(ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ(แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | แผ่น CD_Writer DDR 2 Ram 2 Gb Harddisk SATA แล็คซีน 2” กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี ปากกาไวท์บอร์ด ไม้ทำความสะอาด | 4กล่อง 10 ตัว 10 ตัว 4 ม้วน 10 รีม 8 รีม 2 โหล 4 อัน | 1,000 1,000 3,000 38 100 100 24 950 | 4,000 10,000 30,000 152 1,000 800 288 4,700 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 50,940 |  |

กิจกรรมที่ 2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คอมพิวเตอร์ All in One | 20เครื่อง | 22,000 | 440,000 | ห้องปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี |
| รวมเงิน |  |  |  | 440,000 |  |

กิจกรรมที่ 3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | MikroTik CCR1036-12G-4S - 36-Core / 1.2GHz per core UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP (PICOM2HP) 150 Mbps (2.4 GHz) งานเดินสาย UTP CAT5E OUTDOOR เชื่อม wireless ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย | 1 เครื่อง 10 ชุด 10 จุด 1 เครือข่าย | 38,000 3,500 1,200 10,000 | 38,000 35,000 12,000 10,000 | ครอบคลุมทั่วโรงเรียน เงินเรียนฟรี |
| รวมเงิน |  |  |  | 95,000 | เงินเรียนฟรี |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 50,940 | 535,000 |