# โครงการ			พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี

งาน				วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ			นายวรพงศ์   ภุมรา     นายเอนก    อุ่นอุ้ย

ลักษณะโครงการ	 		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2559 (10 พ.ค. 2559– 31 มี.ค. 2560)

สอดคล้องกับมาตรฐาน 		2,3,6,8,10,11,14,16,

- หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระดนตรีนั้น  เป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งที่สร้างทักษะ  สติปัญญา  การเคลื่อนไหว  ผู้เรียนต้องใช้สมรรถภาพทางความรู้และมีทักษะอันทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกมีสมาธิ  มีไหวพริบ  รู้จังหวะ  เป็นเครื่องผ่อนคลายทางอารมณ์ และสร้างภาวะเป็นผู้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แสดงผลงานทางดนตรี เพื่อตอบสนองความสามารถพิเศษของนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน  โครงการและคุณลักษณะเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

    - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

    - นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

# 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

-    ผู้เรียนเห็นความสำคัญของงานศิลปะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

    - นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

    - ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความมุ่งมั่น

    - พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลงานจัดการแสดงผลงานประกวด   ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

    - โรงเรียนจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้ไปในแนวทางส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

    - ครูเป็นที่ปรึกษาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

- นักเรียนจำนวนร้อยละ 80 เกิดการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดีมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

- โรงเรียนจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้ไปในแนวทางส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2

- มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.2,3.4

- มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.2

- มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1,8.2,8.3

- มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 10.2,10.4

- มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ 11.2,11.4

- มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 14.2,14.4,14.5

- มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ 16.1,16.4

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอน | 1. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-6 ที่มีความสนใจ 2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องดนตรี | พ.ค.59 – ก.ย.59 | ห้องดนตรีไทย-สากล | 75,870 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก นักเรียนดุริยางค์ ดนตรีไทย |
| กิจกรรมที่ 2 จัดซ่อมเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ | 1.จัดซ่อมเครื่องดนตรี ไทยและสากล | พ.ค.59 – ก.ย.59 | ห้องดนตรีไทย-สากล | 27,000 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก นักเรียนดุริยางค์ ดนตรีไทย |
| กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี | 1.เข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีภาคเรียนที่ 1 เป็นเวลา 7 วัน 2.เข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีภาคเรียนที่ 2 เป็นเวลา 7 วัน | พ.ค.59 – ธ.ค.59 | อาคารศิลปะ |  | ครูวรพงศ์ ครูเอนก นักเรียน |
|  |  |  |  | 49,840 | ดุริยางค์ |
| กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานทางดนตรี | 1.นำนักเรียนศึกษาดูงาน การประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่ง นเรศวร | ก.ค.59 – พ.ย.59 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 5,000 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี | 1.นำนักเรียนร่วมกิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี | พ.ค.59 – ก.พ.60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 5,000 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก |

5.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ	162,710  บาท

บุคลากร

1. คณะครูทุกคน

2. นักเรียนทุกระดับชั้น

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ครูเป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนได้หลากหลายรูปแบบ 2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะการดนตรี 3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดทำโครงงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. โรงเรียนจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้ไปในแนวทางส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ สามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข แก้ปัญหาได้

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น

3.ครูผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเอนก อุ่นอุ้ย)		                                (นางสาวทองปลาย กมล)

ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์		        รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ลงชื่อ                                           ผู้อนุมัติโครงการ

(  นายมนตรี คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | ไม้กลองสแนร์เดินแถว Marching Snare Stick ไม้กลองชุด ไม้กลองใหญ่ วาวล์ออย สไลด์ออย ไมค์ลอย 2 ช่องสัญญาณ ลิ้นแซคอัลโต้ ลิ้นแทนเนอร์ พรมกลองชุด หนังกลองสแนร์ 2 ชั้น หนังกลอง 24 นิ้ว Evans หนังกลอง 22 นิ้ว Evans หนังกลอง 20 นิ้ว Evans หนังกลอง 18 นิ้ว Evans กลองคองก้า CMC CongaTomba ตู้แอมป์คีย์บอร์ด สายสัญญาณกีต้าร์ ขาตั้งกีต้าร์ สายกีต้าไฟฟ้า ซื้อรองเท้าหนังวงโยธวาทิต กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปก A4 180 แกรม ปากกาเคมี2หัวตราม้า คลิปหนีบดำเบอร์ 108 แล็คซีน 2นิ้ว ปากกาไวท์บอร์ด | 6 คู่ 6 คู่ 12 คู่ 20 ขวด 10 ขวด 1 ชุด 1 กล่อง 1 กล่อง 1 ผืน 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ตู้ 6 เส้น 5 ตัว 10 ชุด 20 คู่ 8 ริม 2 ริม 6 ด้าม 2 โหล 4 ม้วน 12ด้าม | 600 500 600 120 120 5,000 2,250 2,750 1,000 1,200 2,700 2,500 2,300 2,100 4,500 6,000 500 600 350 400 100 95 30 60 40 20 | 3,600 3,000 7,200 2,400 1,200 5,000 2,550 2,750 1,000 1,200 2,700 2,500 2,300 2,100 4,500 6,000 3,000 3,000 3,500 8,000 800 190 180 120 160 240 |  |

| 27 28 29 30 31 32 33 | ฟองน้ำ บุกลอง กาวยาง เทเรโข่ง ใส้แฟ้ม ปลั๊ก3ตา ฉิ่ง-ฉาบ สายขิมสเตนเลต | 4แผ่น 4กระป๋อง 1เครื่อง 6 แพ็ค 2เต้า 1ชุด 1ชุด | 200 50 2,000 30 250 1,500 1,500 | 800 200 2,000 180 500 1,500 1,500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมเงิน |  |  |  | 75,870 |  |

กิจกรรมที่ 2 จัดซ่อมเครื่องดนตรี และอุปกรณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมตู้แอมด์ ซ่อมเครื่องดนตรีไทยและสากล ซ่อมรองเท้าหนัง | 3 ตู้ 2 ครั้ง 20 คู่ | 2,000 10,000 50 | 6,000 20,000 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 27,000 |  |

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดเข้าค่ายวงโยธวาทิต ภาคเรียนที่1 - ค่าอาหาร+น้ำ/วัน - ค่าวิทยากร 7 วัน - ค่าอาหารวิทยากร 7 วัน ภาคเรียนที่2 - ค่าอาหาร+น้ำ/วัน - ค่าวิทยากร 7 วัน - ค่าอาหารวิทยากร 7 วัน | 50 7 7 50 7 7 | 210 1,500 80 210 1,500 80 | 10,500 10,500 3,920 10,500 10,500 3,920 | ใช้เงินเรียนฟรี 15 ปี |
| รวมเงิน |  |  |  | 49,840 |  |

กิจกรรมที่ 4  ศึกษาดูงานทางดนตรี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาดูงาน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งลูกทุ่ง นเรศวร จ้างรถนำนักเรียนศึกษาดูงาน | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,000 |  |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร่วมกิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ้างรถนำนักเรียนร่วมกิจกรรม | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,000 |  |
| รวมยอดเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 112,870 | 49,840 |