โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้

งาน					-

สนับสนุนกลยุทธ์ของสถานศึกษา		กลยุทธ์ที่  2

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 		มาตรฐานที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ลักษณะ		 			ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ				นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา

ระยะเวลาดำเนินการ			14 พ.ค. 2559 –31 ม.ค. 2560

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้กำหนดจุดหมาย  และมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  อย่างยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับโลก

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3.1  มาตรฐานสำคัญ

มาตรฐานที่ 5 	ตัวบ่งชี้ที่ 5.1,  5.2,  5.3,  5.4

3.3.2  มาตรฐานรอง

มาตรฐานที่  1 	ตัวบ่งชี้ที่  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

มาตรฐานที่  2 	ตัวบ่งชี้ที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

มาตรฐานที่  3 	ตัวบ่งชี้ที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4

มาตรฐานที่  4 	ตัวบ่งชี้ที่  4.1, 4.2, 4.3, 4.4

มาตรฐานที่  6 	ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3, 6.4

มาตรฐานที่  7 	ตัวบ่งชี้ที่  7.1

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน  (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ | 1.จัดประกวด คำขวัญ คำประพันธ์ ป้ายนิเทศ 2. จัดกิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ | 1 มิ.ย.59 – 20 มิ.ย.59 1 มิ.ย.59 – 26 มิ.ย.59 | โรงเรียนฯ | 12,418 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |  |
| กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ | 1.จัดประกวด คำขวัญ คำประพันธ์ เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ ป้ายนิเทศ คัดลายมือ | 1 ก.ค.59 – 29ก.ค.59 | โรงเรียนฯ | 418 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |  |
| กิจกรรมที่ 3 คลินิกหมอภาษา | 1.คัดกรองนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ถูกต้อง 2.เข้ารับการบำบัดที่คลินิกหมอภาษา | ตลอดปีการศึกษา | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย | 1,179 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |  |
| กิจกรรมที่ 4 การสอนซ่อมเสริมเด็กพิเศษ ทุกกลุ่ม | 1. คัดกรองนักเรียน 3 กลุ่ม อ่อน เก่ง พิการ 2. สอนเสริมนอกเวลา | ตลอดปีการศึกษา | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย | 420 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |  |
| กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม | 1. จัดประกวดยอดนักอ่าน 2. จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 3.จัดทำบันทึกการอ่าน 4. รับบริจาคหนังสือ 5. ทำเกียรติบัตรมอบ วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ตลอดปีการศึกษา ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สถานที่ปฏิบัติ | 378 ค่าใช้จ่าย (บาท) | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ปฏิบัติ |  |
| กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน | 1. จัดทำสื่อนวัตกรรม 2. จัดทำสื่อ ICT | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียนฯ | 16,480 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |  |
| กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางภาษาไทย | 1. สำรวจความสามารถของนักเรียน 2. จัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ 3. ให้ความรู้และฝึกทักษะ 4. จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียนฯ | - | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ | 1.ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. ซ่อมปริ๊นเตอร์ 3. ซ่อมเครื่องเสียง | ตลอดปีการศึกษา | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ | 4,000 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ |  |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ภาษาไทย) |  |  |  | 35,293 |  |  |  |

4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1. วิเคราะห์นักเรียน ชั้น ม. 1 เป็นรายบุคคล 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ 3. กำหนดการจัดกิจกรรม | 16 พ.ค.59 – 30 มิ.ย.59 | -ห้อง ประชุมเล็ก -ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 19,155 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
|  | 4. จัดเตรียม/จัดทำเอกสารและอุปกรณ์ 5. ปฏิบัติงานตามที่กำหนด 6. สรุป/ประเมินผล |  | -ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ | 1. สำรวจความต้องการสื่อ 2. ดำเนินการ จัดทำ/ จัดหา/จัดซื้อสื่อ/ | 9 พ.ค.59 – 30 ธ.ค.59 | - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ | 4,410 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 3.1 ปรับปรุงแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 3.2 สอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ | 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จัดทำ/จัดหาเอกสาร / สื่ออุปกรณ์ 3. สอนซ่อมให้กับนักเรียน 4. กำกับ/ติดตาม/ ประเมินผล 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จัดทำ/จัดหาเอกสาร /สื่ออุปกรณ์ 3. สอนเสริมนักเรียน 4. กำกับ/ติดตาม/ ประเมินผล | 1 มิ.ย.59 – 31 ม.ค.60 30 มิ.ย.59 – 31 ม.ค.60 | - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | - 950 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 4.1 การแข่งขันภายนอก กิจกรรมที่ 4.2 การแข่งขันภายในสถานศึกษา | 1. สรรหาและสอนเสริมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 2. นำนักเรียนไปแข่งขัน 3. สรุป / รายงานผล 1. ประชุมวางแผน 2. ประกาศให้นักเรียนทราบ 3. ดำเนินการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ - โซดูกุ - A – Math - เกมไม้ - ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ระดับ ม.1 – ม.6 | 16 พ.ค. 59–30 ม.ค. 60 โซดูกุ และ A - Math เกมไม้ ภาคเรียนที่ 1 1 ส.ค.59 – 30 ก.ย. 59 ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 1 – 30 ก.ย. 59 ภาคเรียนที่ 2 1 – 28 ม.ค. 59 | - ห้องเรียน - ห้องคณิตศาสตร์ - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | - - | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | 1. จัดเตรียมหาวัสดุ อุปกรณ์ 2. จัดทำห้องปฏิบัติ การให้สมบูรณ์ 3. ให้บริการความรู้ แก่นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี | 9 พ.ค.59 – 30 ม.ค.60 | ห้องปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ อาคาร 4, 5 | 20,000 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| รวมทุกกิจกรรม (คณิตศาสตร์) |  |  |  | 49,315 |  |

4.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 1.จัดซื้ออุปกรณ์- สารเคมี 2.จัดทำสื่อการสอน | 10 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | ร.ร. ศ.ช. | 40,272 | คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์และสารเคมี | 1. พัฒนาห้องอินเตอร์เน็ตสืบค้น 2.พัฒนาห้องอุปกรณ์และสารเคมี | 10 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | ร.ร. ศ.ช. | 39,989 | คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ | 1. ติดตั้งทีวี LED ในห้องปฏิบัติการจำนวน 8 ห้อง | 10 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | ร.ร. ศ.ช. | 260,900 | คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (วิทยาศาสตร์) |  |  |  | 341,161 |  |

4.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ |  | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมีเดีย และอุปกรณ์ การเรียนการสอน | 1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. สำรวจสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 3. คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการ จัดการเรียนรู้ 4. คณะครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสื่ออินเทอร์เน็ต 5. ถ่ายเอกสารแผนที่สีเสริมบทเรียน 6. ถ่ายเอกสารเสริม บทเรียน | ตลอดปีการศึกษา 2559 | ห้องศูนย์สังคม ห้องอินเทอร์เน็ต e-Classroom |  | 9,998 |  |
| กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา (ชั้น 3 อาคาร 4) | 1. สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ 2.ดำเนินการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา | มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 |  | ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา (ชั้น 3 อาคาร 4) | 11,430 | นายเชษฐา เพชรคง |
| กิจกรรมที่ 3 ทำบุญตักบาตรและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา | 1. ให้เห็นความสำคัญศาสนา 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบ(หน้าเสาธงและจัดบอร์ด) | ตลอดปีการศึกษา 2559 | วัดในท้องถิ่น วัดที่ใกล้บ้านนักเรียน โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ |  | - | คณะครู/นักเรียนทุกช่วงชั้น/ 8 ครั้ง |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ |  | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
|  | 3. นำนักเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตร, กิจกรรมทางศาสนาตามที่กำหนดและเหมาะสมกับชุมชน ในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 คลินิกสังคมศึกษา | 1.ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อน 2. ทบทวนเสริมความรู้นักเรียน ม 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ เรียนต่อ 3. ทบทวนเสริมความรู้นักเรียนเพื่อแข่งขันความเป็นเลิศ 4. ครูสอนเสริมเด็กนักเรียนที่พัฒนาด้าน การเรียนรู้ต่ำ 5. นักเรียนศึกษา ซีดีรอมเสริมบทเรียน 6. ติดตามประเมินผล | ตลอดปีการศึกษา 2559 | ห้องเรียน ห้องศูนย์สังคม |  | 3,000 | คณะครู/นักเรียนทุกช่วงชั้น/อย่างน้อย 10ครั้ง |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อ และ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1. หมึก Laser HP 1020 12 A 2. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3.ซ่อมกระดานอัจฉริยะ | ตลอดปีการศึกษา 2559 | ห้องศูนย์สังคม อาคาร 4 | 3,000 | นายเชษฐา เพชรคง |
| กิจกรรมที่ 6 สมาธิก่อปัญญา | 1. นักเรียนปฏิบัติสมาธิหลังเลิกแถว ทุกวัน 2. นักเรียนปฏิบัติสมาธิก่อนเรียนในสาระสังคมศึกษา ทุกระดับชั้น นักเรียนปฏิบัติสมาธิเป็นประจำทุกวัน 4.ฝึกนักเรียนเป็นรายกลุ่มในการสวดสรภัญญะและแข่งขันภายใน/ภายนอก | ตลอดปีการศึกษา 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ ห้องเรียน ที่บ้านนักเรียน ห้องศูนย์สังคม | - - | คณะครู/นักเรียนทุกช่วงชั้น/ คณะครู/นักเรียนทุกช่วงชั้น ครู,วิทยากร/นักเรียนตัวแทนช่วงชั้นละ 6 ทีม/จำนวน 2 ครั้ง |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 6 สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและศาสนา | 1. คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถแต่ละด้าน 2. เสริมสร้างความรู้ สู่ความเป็นเลิศ 3. จัดซื้อสื่อการเรียนรู้4. เชิญวิทยากรพิเศษ 5. นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 6. ติดตามข่าวสารการแข่งขันแต่ละรายการ 7. นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน | ตลอดปีการศึกษา 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1,000 - | คณะครู/ตัวแทนตอบปัญหา -กฎหมาย -การเงินการคลัง -ความรู้ทั่วไป - ศาสนา |
| กิจกรรมที่ 7 ทันข่าว ทันเหตุการณ์ | 1. แบ่งงานนักเรียนในชั้นหาข่าวเพื่ออ่านก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบ คาบละ 1- 2 คนเวลาไม่เกิน 5 นาที 2. นักเรียนออกข่าวตามสายในเวลาพักกลางวันที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | ตลอดปีการศึกษา 2559 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | คณะครู/นักเรียน/ ทุกวันจันทร์พักกลางวัน |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม) |  |  |  | 28,428 |  |

4.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน | 1. ประชุม 2. สำรวจข้อมูล 3. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 4. จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา 5. รับมอบอุปกรณ์นำไปใช้ในการเรียนการสอนและกีฬา | พ.ค. 2559 พ.ย. 2559 มิ.ย. 2559 – ก.ค. 2559 มิ.ย. 2559 – ก.ค. 2559 มิ.ย. 2559 – ก.ค. 2559 | ร.ร. ศ.ช | 115,617 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา | 1. วางแผนการ จัดกิจกรรม 2. คัดเลือกนักกีฬา 3. แจ้งรายชื่อ 4. แต่งตั้งผู้ควบคุม นักกีฬา 5. เตรียมเบี้ยเลี้ยง นักกีฬาและพาหนะ | ก.ค. 2559 ส.ค. 2559 ต.ค. 2559 ต.ค. 2559 พ.ย. 2559 | ร.ร. ศ.ช | 100,000 | - ผู้ฝึกสอนกีฬา - ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามกำหนดในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับประเทศ 7. ประเมินผล | พ.ย. 2559 – ธ.ค. 2559 มี.ค. 2560 | ร.ร. ศ.ช |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) | 1. ประชุม/คำสั่ง/ประชาสัมพันธ์ 2. จัดแบ่งกลุ่มสี/แจ้งรายชื่อให้ประธานสี ทั้ง 4 สี 3. ทำสูจิบัตรการแข่งขัน 4. จัดทำสนามและดำเนินการแข่งขันตาม คำสั่งโรงเรียน 5. ประเมินผลการ จัดกิจกรรม | เทอม 1/ 2559 มิ.ย. 2559 ก.ค. 2559 ก.ค. 2559 ก.ค. 2559 ก.ค. 2559 | ร.ร. ศ.ช ร.ร. ศ.ช ร.ร. ศ.ช ร.ร. ศ.ช ร.ร. ศ.ช | 30,245 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ |
| กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุง | 1. วาระการประชุม 2. ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมสนาม | ตลอดปีการศึกษา | ร.ร. ศ.ช | 619,833 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ |
| รวมทุกกิจกรรม (สุขศึกษา และพลศึกษา) |  |  |  | 865,695 |  |

4.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4.6.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะและทัศนศิลป์)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ม.1-6 | 1.เขียนสาระการเรียนรู้ 2.ผลิตสื่อ 3.จัดหาสื่อ,วัสดุอุปกรณ์ 4.ดำเนินการสอนตามกระบวนการ | พ.ค. – ก.ค. | ห้องศิลปะ | 34,730 | ครูวรพงศ์ |
| กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุงห้องเรียน | จัดทำ ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องเรียน คัดเลือก ฝึกนักเรียน | พ.ค. – ส.ค. | ห้องศิลปะ | 5,100 | ครูวรพงศ์ |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนางาน เผยแพร่ ประกวดผลงาน | 1.วางแผนการจัดกิจกรรม 2.ฝึกปฏิบัติ 3.จัดหาวัสดุ เครื่องมือ 4.นำนักเรียนออกแสดงฝีมือในการประกวดงานศิลปะ 5.สรุปและประเมินผล | มิ.ย. – ก.ย. | ห้องศิลปะ | 9,200 | ครูวรพงศ์ |

4.6.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทยและสากล)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอน | 1. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-6 ที่มีความสนใจ 2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องดนตรี | พ.ค.59 – ก.ย.59 | ห้องดนตรีไทย-สากล | 76,470 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก นักเรียนดุริยางค์ ดนตรีไทย |
| กิจกรรมที่ 2 จัดซ่อมเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ | 1.จัดซ่อมเครื่องดนตรี ไทยและสากล | พ.ค.59 – ก.ย.59 | ห้องดนตรีไทย-สากล | 27,000 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก นักเรียนดุริยางค์ ดนตรีไทย |
| กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี | 1.เข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีภาคเรียนที่ 1 เป็นเวลา 7 วัน 2.เข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีภาคเรียนที่ 2 เป็นเวลา 7 วัน | พ.ค.59 – ธ.ค.59 | อาคารศิลปะ |  | ครูวรพงศ์ ครูเอนก นักเรียน |
|  |  |  |  | 73,500 | ดุริยางค์ |
| กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานทางดนตรี | 1.นำนักเรียนศึกษาดูงาน การประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่ง นเรศวร | ก.ค.59 – พ.ย.59 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 5,000 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี | 1.นำนักเรียนร่วมกิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี | พ.ค.59 – ก.พ.60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 5,000 | ครูวรพงศ์ ครูเอนก |

4.6.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (นาฏศิลป์)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ |  | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา ศิลปะ102 ศิลปะ305 นาฏศิลป์ 1 นาฏศิลป์ 2 | 1. ศึกษาหลักสูตร 2. เขียนสาระการเรียนรู้ 3. ผลิตสื่อ 4. จัดหา / ซื้อครุภัณฑ์ 5. ดำเนินการสอน 6. ประเมินและสรุปผล | ตลอดปีการศึกษา | ห้องนาฏศิลป์ |  | 786 | ครูมัลลิกา |  |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3 | 1.วางแผนการจัดกิจกรรม 2. รับสมัครนักเรียน 3. ฝึกปฏิบัติ - รำ - สร้างเครื่องประดับสร้อย สังวาลย์ ดอกไม้ติดผม และอุปกรณ์ในการแสดง - ฝึกแต่งหน้า และทำผม | ตลอดปีการศึกษา |  |  | 4,040 |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนางาน ชุมนุมนาฏศิลป์และเผยแพร่ผลงานต่อชุมชน | 1.วางแผนการจัดกิจกรรม 2. คัดเลือกนักเรียน 3. ฝึกปฏิบัติ - รำ - ฝึกแต่งหน้า และทำผม 4. จัดหาเครื่องแต่งกาย 5. นำนักเรียนออกเผยแพร่ต่อชุมชน 6. สรุปผลและประเมินผล | ตลอดปีการศึกษา | ห้องนาฏศิลป์ |  | 29,000 | ครูมัลลิกา |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ศิลปะ) |  |  |  | 220,796 |  |  |

4.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4.7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ | 1. จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้พร้อมและเพียงพอในการจัดการเรียนรู้ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ | 90,850 | นายชยันต์ ยุบล |
| กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของห้อง ปฏิบัติการ | 1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 12 พ.ค. 58– 31 มี.ค.59 | ห้องปฏิบัติ การ คอมพิวเตอร์ | 29,000 | นายชยันต์ ยุบล |

4.7.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อุตสาหกรรม)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมวัสดุ และฝึกงานนักเรียน | 1. สำรวจและทำแผนงบประมาณกำหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ 2. บันทึกเสนอจัดซื้อ 3.นักเรียนฝึกปฏิบัติ | 16 พ.ค. 58-31 มี.ค. 59 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 35,645 | นายอดุล หลวงแนม ว่าที่ร้อยตรี สุชีพ ทองมาก |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 35,645 |  |

4.7.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อาหาร)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม (อาหาร,งานประดิษฐ์) | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59 – 13 มี.ค.60 | อาคาร คหกรรม | 36,492 | นางจิดาภา เข็มพล, นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุข |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศงานอาหารและงานประดิษฐ์ | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59 – 13 มี.ค.60 | อาคาร คหกรรม | 10,000 | นางจิดาภา เข็มพล, นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุข |
| กิจกรรมที่3 ส่งเสริมทักษะงานคหกรรม (อาหาร,งานประดิษฐ์) | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการตามโครงการ 2. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59 – 13 มี.ค.60 | อาคาร คหกรรม | - | นางจิดาภา เข็มพล, นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุข |
| รวมทุกกิจกรรม (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) |  |  |  | 46,492 |  |

4.7.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (สิ่งประดิษฐ์)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม (ผ้าและการตัดเย็บ) | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59 – 13 มี.ค.60 | อาคาร คหกรรม | 12,320 | นางจิดาภา เข็มพล, นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุข |
| กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องพักครู อ่างล้างมือ เปลี่ยนคัตเอาท์ไฟฟ้า | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการจัดจ้าง 3. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59 – 13 มี.ค.60 | อาคาร คหกรรม | 20,450 | นางจิดาภา เข็มพล, นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุข |
| กิจกรรมที่3 ส่งเสริมทักษะงานคหกรรม (ผ้าและการตัด เย็บ) | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการตามโครงการ 2. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59 – 13 มี.ค.60 | อาคาร คหกรรม | - | นางจิดาภา เข็มพล, นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุข |
| รวมทุกกิจกรรม (การงานอาชีพ และเทคโนโลยี) |  |  |  | 32,770 |  |

4.7.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (เกษตร)

4.7.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (เกษตร)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาการเรียนการสอน งานเกษตร | - จัดซื้อ | 16 พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | ใน/นอกโรงเรียน | 36,390 | ครูผู้สอน |
| กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารการเกษตร (เทปูนฟุตบาทและตีฝ้ารอบนอก) | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการจัดจ้าง 3. รายงานผลการดำเนินการ | 16 พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | ใน/นอกโรงเรียน | 56,820 | ครูผู้สอน |
| กิจกรรมที่ 3 อุปกรณ์เกษตร | - จัดซื้อ | 16 พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | ใน/นอกโรงเรียน | 4,100 | ครูผู้สอน |
| รวมทุกกิจกรรม (เกษตร) |  |  |  | 97,310 |  |

4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปี 2551 2. ศึกษา/สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 3. วิเคราะห์หลักสูตร 4. ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรายวิชา | ตลอดปีการศึกษา2559 | ห้องปฏิบัติ การทางภาษา ภาษาอังกฤษ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศร่วมกับฝ่ายวิชาการ |
| กิจกรรมที่2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอน ICT | 1. จัดหาวัสดุ เช่น แผ่นซีดีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ 2. จัดทำสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียน การสอน | พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | ห้อง ICT และ ห้องปฏิบัติ การทางภาษา | 16,422 | บุคลากรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ | กิจกรรมวันฮาโลวีน 1. ประกวดทำหน้ากากวันฮาโลวีน 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. ประกวดจัดบอร์ดวันคริสต์มาส 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง - ตอนบ่ายหอประชุม 3. ประเมินผล | วันจันทร์ที่ 31 ต.ค.59 วันศุกร์ ที่ 23ธ.ค.59 | -หน้าเสาธง -หอประชุม | 9,650 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 (ต่อ) | กิจกรรมวันตรุษจีน 1. ประกวดบัตรอวยพร 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 1. ประกวดบัตรอวยพร 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล | วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 60 วันอังคารที่ 14 ก.พ. 60 |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ | 1. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ 2. ซ่อมแซมเครื่อง ปริ้นเตอร์ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องปฏิบัติ การภาษาอังกฤษ | 11,925 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 5ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 4,163 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 6 พูดภาษาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (English in Daily life) | 1. ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2. ติดต่อขอเวลาจากงานปกครองนักเรียน 2. จัดนักเรียนทำหน้าที่ให้ความรู้ร่วมกับครูชาวต่างชาติ | วันพุธ-ศุกร์ ตลอดปีการศึกษา | หน้าเสาธง โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 7 คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers) | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 431 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 8หนังสืออ่านนอกเวลา | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 9ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ(การแข่งขัน ครอสเวิร์ดพัซเซิลชิงแชมป์ภาคเหนือ, การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ, การวัดระดับทักษะภาษาอาเซียน, การสอบเสริมปัญญา) | 1. ประชุมกำหนดจุดประสงค์และ แนวทางการปฏิบัติ 2. คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเข้าแข่งขัน 4. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน | ตลอดปีการศึกษา | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ | 1,900 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 10English on tour | 1. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 100 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 11 เตรียมความพร้อมก่อนเรียน | 1. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 59 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 3,702 |  |
| กิจกรรมที่ 12-13 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 1-2 | 1. ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งาน | พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 86,000 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 14 ย้ายห้องปฏิบัติการภาษา 3 (ห้อง Sound Lab) | 1. ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งาน | พ.ค. 58–30 ม.ค.59 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 20,000 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| รวมทุกกิจกรรม (ภาษาต่างประเทศ) |  |  |  | 154,293 |  |

5.  งบประมาณของโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.1  เงินงบประมาณ      บาท

5.1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย				=

5.1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์				=

5.1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์				=

5.1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม	=

5.1.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา			=

5.1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ					=				5.1.6.1  ศิลปะและทัศนศิลป์				=

5.1.6.2  ดนตรีไทยและดนตรีสากล			=		5.1.6.3  นาฏศิลป์					=

5.1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี		=				5.1.7.1  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้			=

5.1.7.2  คอมพิวเตอร์					=

5.1.7.3  อุตสาหกรรม					=

5.1.7.4  ผ้าและการตัดเย็บ					=

5.1.7.5  อาหารและสิ่งประดิษฐ์				=

5.1.7.6  เกษตร						=

5.1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ			=

บุคลากร

ครูทั้งโรงเรียน  	ปีการศึกษา  2559

ผู้เรียนทั้งโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559

บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ(แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) กิจกรรมการแสดง ค่าถ่ายรูป | 2 ห่อ 10 รูป | 189 4 | 378 12,000 40 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 12,418 |  |

กิจกรรมที่ 2  วันภาษาไทย

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) ถ่ายรูป | 2 ห่อ 10 รูป | 189 4 | 378 40 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 418 |  |

กิจกรรมที่ 3  คลินิกหมอภาษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) แฟ้มเจาะกว้าง 3 นิ้ว ถ่ายเอกสารแบบฝึกหมอภาษา ไส้แฟ้ม | 3 ห่อ 4 อัน 550 แผ่น 4 แพค | 189 79 .40 19 | 567 316 220 76 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,179 |  |

กิจกรรมที่ 4  การสอนซ่อมเสริมเด็กพิเศษทุกกลุ่ม

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 (70 แกรม) | 4 รีม | 100 | 400 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 400 |  |

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมรักการอ่าน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) | 2 ห่อ | 189 | 378 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 378 |  |

กิจกรรมทึ่ 6  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) |  | ราคาต่อหน่วย |  | ราคารวม |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | กระดาษ A4(70แกรม) ค่าหมึก HP Lerser 12A แผ่น CD-R เทปผ้า/กาวย่นสี 1.5 นิ้ว กระดาษปกสี A4(180แกรม) กระดาษเทาขาว(ยาว) กระดาษโปสเตอร์แข็ง1หน้า(สี) กระดาษโปสเตอร์สี 2หน้า ฟิวเจอร์บอร์ดเล็ก ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ เทปกาว 2 หน้า ½ นิ้ว เทปกาว 2 หน้า 1 นิ้ว กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ ใบมีดคัดเตอร์เล็ก ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่ คลิปหนีบดำเบอร์ 109 ลวดยิงกระดาษ(ใหญ่) ลวดเสียบ ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 สติ๊กเกอร์ตัดเส้น โฟม2” มีดคัตเตอร์สแตนเลส(ล็ก) กรรไกรตัดกระดาษ 6 นิ้ว ดินสอ 2B กระดาษ100ปอนด์ A4 สติกเกอร์ใสA4 ยางลบปากกา/ดินสอstandard |  | 80รีม 1 ตลับ 1กล่อง 10 10 รีม 30 แผ่น 15 แผ่น 25 แผ่น 10 แผ่น 10 แผ่น 10 ม้วน 10 ม้วน 3 กระปุก 3 หลอด 3 หลอด 3 โหล 4 กล่อง 5 กล่อง 20 กล่อง 10 ม้วน 5 แผ่น 2 เล่ม 2 เล่ม 2 โหล 3 แพ็ค 20 แผ่น 6ก้อน |  | 100 2,150 300 38 95 15 8 7 26 45 12 24 55 17 24 36 33 20 7 15 68 38 39 39 299 18 5 |  | 8,000 2,150 300 380 950 450 120 175 260 450 120 240 165 51 72 216 132 100 140 150 340 76 78 78 897 360 30 |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  | 16,480 |  |  |

กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางภาษาไทย

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตามหน่วยงานต่าง ๆ | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 8   ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ซ่อมเครื่องเสียง | 2 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง | 1,000 1,000 1,000 | 2,000 1,000 1,000 |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,000 |  |  |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ภาษาไทย) |  |  |  |  |  | 35,293 |  |  |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมที่ 1  ปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษการ์ดปกสี A4 180g กระดาษการ์ดสีขาว A4 120g ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน2มื้อ ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู | 5 รีม 5 รีม 2 รีม 280 คน 20 คน | 100 95 90 60 60 | 500 475 180 16,800 1,200 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 19,155 |  |

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | กระดาษ A4 70g ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 กาว TOA 32 ออนซ์ กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว ฟิวเจอร์บอร์ดเล็ก ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ สติ๊กเกอร์ PVC ใส กาว 2 หน้าบาง 0.5 สมุดเบอร์ 2 | 12 รีม 12 กล่อง 2 ขวด 12 ม้วน 30 แผ่น 20 แผ่น 20 แผ่น 5 ม้วน 2 เล่ม | 100 7 55 38 26 45 35 12 60 | 1,200 84 110 456 780 900 700 60 120 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,410 |  |

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | กระดาษปกสี A4 120g กระดาษ A4 70g | - รีม 5 รีม | 90 100 | 450 500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 950 |  |

กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่  5  ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ๊นเตอร์ ซ่อมเครื่องเสียง เม้าส์ คีย์บอร์ด ถ่านไมค์ลอย | 10 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 15 ตัว 15 ตัว 12 ก้อน | 1,000 1,000 1,000 185 250 40 | 10,000 1,000 2,000 2,770 3,750 480 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 20,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (คณิตศาสตร์) |  |  |  | 44,515 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 1   พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | แลคซีน ขนาด 1 นิ้ว แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว กระดาษถ่ายเอกสาร A4 กระดาษปกสี ( 120 g ) ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 แผ่นใสชนิดเขียน100 แผ่น หมึกเครื่องปริ๊นสี หมึกเครื่องปริ๊นเลเซอร์ กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4 กาว TOA ขนาด 8 ออนซ์ กาวโฟมสองหน้าหนา 3M กระดาษสร้างแบบ ปากกาเคมี(สีดำ น้ำเงิน) กระดาษคลิปชาทร์ ปากกาสีเมจิกคละสี ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว กรรไกรตัดกระดาษ 6 นิ้ว กาวลาเทกซ์ ขนาด 4 ออนซ์ พลาสติกเคลือบ ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ เทปกาวสองหน้าบาง ½ นิ้ว กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า กระดาษบรุ๊ฟ เทปใส 0.5 นิ้ว ลวดเสียบกระดาษ แฟ้มเจาะกว้าง 3 นิ้ว ไส้แฟ้ม มีดคัทเตอร์ใหญ่ ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่ | 15 ม้วน 15 ม้วน 80 รีม 7 รีม 30 กล่อง 20 กล่อง 1 ห่อ 1 ชุด 2 กล่อง 2 ห่อ 9 ขวด 4 ม้วน 10 ก.ก. 3 โหล 100 แผ่น 20 แท่ง 2 โหล 12 อัน 10 ขวด 1 ห่อ 90 แผ่น 30 ม้วน 30 แผ่น 100 แผ่น 5 ม้วน 40 กล่อง 3 อัน 2 ห่อ 6 อัน 2 ชุด | 18 29 100 89 7 15 280 600 2,000 299 24 119 30 120 7 10 240 39 18 450 45 12 7 5 20 20 79 19 65 24 | 270 435 8,000 623 210 300 280 600 4,000 598 216 476 300 360 700 200 480 468 180 450 4,050 360 210 500 100 800 237 38 390 48 |  |

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | ไม้บรรทัดเหล็กยาว 1 ฟุต แผ่นรองตัด กระจกปิดสไลด์ เครื่องชั่งทริปเบิลบีม แผ่นทดสอบตาบอดสี 13 แบบ (ขนาด A4) แผนที่ดูดาวสำหรับประเทศไทย ฉบับ สสวท. สีย้อมอะซีโตคาร์มีน โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดไฮดดรคลอริก 6 M ทิงเจอร์ไอโอดีน คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต สารละลายเบเนดิกต์ หลอดหยด 10 ซ.ม. กระบอกฉีดยา 10 ml | 2 อัน 2 แผ่น 2 ห่อ 2 เครื่อง 1 ชุด 13 แผ่น 2 ขวด 2 ขวด 1 ขวด 1 ขวด 2 ขวด 6 ขวด 1 ขวด 6 ขวด 3 ชุด 4 ชุด | 21 220 95 4,700 840 60 150 75 70 77 62 30 170 125 120 130 | 42 440 190 9,400 840 780 300 150 70 77 124 180 170 750 360 520 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 40,272 |  |

กิจกรรมที่ 2    พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องอุปกรณ์  สารเคมีและห้องน้ำ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 1. จัดเก็บข้อมูล ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ใส้แฟ้ม | - 3 | 2,000 19 | 2,000 57 |  |  |
| 3 4 5 6 7 8 | 2. พัฒนาห้องอินเตอร์เน็ต ตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องปริ๊น ซ่อมเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ | - 15 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 15 อัน 15 อัน | 4,000 1,000 1,000 1,000 250 185 | 4,000 15,000 2,000 2,000 3,750 2,775 |  |  |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 | 3. พัฒนาห้องอุปกรณ์ สารเคมี และห้องน้ำ กาวสองหน้าแบบโฟม ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ แผ่นป้ายไวนิล หลอดไฟนีออน กลอนประตู ลิโกหน้าต่าง กุญแจประตู ฝาครอบชักโครก | 3 ม้วน 10 แผ่น 10 แผ่น 10 หลอด 12 อัน 20 อัน 5 อัน 1 อัน | 119 45 400 60 50 70 100 500 | 357 450 4,000 600 600 1,400 500 500 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 39,989 |  |

กิจกรรมที่ 3    พัฒนาห้องปฏิบัติการ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 1. ติดตั้งทีวี LED ในห้องปฏิบัติการจำนวน 8 ห้อง เครื่องฉายโพรแจคเตอร์ (Projector Vertex XD-2120) ทีวี LED (ดิจิตอล ทีวี) ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาแขวน สาย HDMI ชุดลำโพงแบบพกพาพร้อม ไมโครโฟน | 1 เครื่อง 8 เครื่อง 2 เครื่อง | 15,900 30,000 2,500 | 15,900 240,000 5,000 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 260,900 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 341,161 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 1     จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมีเดีย     และอุปกรณ์การเรียนการสอน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | กระดาษ A 4 (70 แกรม) กระดาษปกสี A 4 (ปก) กาวย่นสีแกนใหญ่ 1.5 นิ้ว เทปโฟม 2 หน้า 3 Mแกนใหญ่ กระดาษชาร์ตสี(คละสี) กระดาษโปสเตอร์สี(คละสี) 2หน้า แผ่นพลาสติกลูกฟูก 3 MM. 65X.61 แผ่นพลาสติกลูกฟูก 3 MM.65X122 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ แผ่นซีดีรอมเปล่า ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 MAX เทปกาว 2หน้าบาง แกนใหญ่ 1” สติกเกอร์ตัดเส้นสีสะท้อนแสง 5 มม ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 | 55 11 11 3 24 แผ่น 24 แผ่น 20 10 1 1 กล่อง 12 กล่อง 6 12 3 | 100 89 38 119 7 7 50 60 55 300 7 24 15 15 | 5,500 979 418 357 168 168 1,000 600 55 300 84 144 180 45 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 9,998 |  |

กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  (ชั้น 3 อาคาร 4)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | พัดลม หลอดไฟฟ้า 4 ตัว สวิตซ์พัดลม กล่องพลาสติกใส่สื่อการสอน ลำโพง ไมค์ | 3 4 8 5 1 | 1,200 40 240 650 2,500 | 3,600 160 1920 3250 2500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 11,430 |  |

กิจกรรมที่ 3  ทำบุญตักบาตรและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 4  คลินิกสังคมศึกษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซีดีรอมส่งเสริมความเป็นเลิศ | 5 | 600 | 3,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |  |

กิจกรรมที่ 5  จัดซื้อ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ้นเตอร์ ซ่อมกระดานอัจฉริยะ | 1 1 1 | 1,000 1,000 1,000 | 1000 1,000 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |  |

กิจกรรมที่ 6  สมาธิก่อปัญญา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 7  สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย  การเมือง  เศรษฐกิจและศาสนา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 5 | 200 | 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,000 |  |

กิจกรรมที่ 8  ทันข่าวทันเหตุการณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 28,428 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาการเรียนการสอน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | กระดาษ A4 ขาว 70 แกรม กระดาษกาวแลคซีนสี 1.5 นิ้ว แกนใหญ่ แม๊คยิงตัวใหญ่ ลวดยิงกระดาษใหญ่ ลวดเย็บกระดาษ NO.10 เล็ก ตัวเสียบ คัตเตอร์ขนาดใหญ่ ปากกาเคมี 2 หัว (แดง น้ำเงิน ดำ) เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รุ่น PS 160 สีขาว ชุดเครื่องเสียง Model usk-10 vn กาว2หน้าแบบโฟม ฟุตบอล Mikasa mcs50-wr ฟุตซอลMolten รหัสs9v 2000 ฟุตซอลMinasa SWL 62 V บาสเกตบอล Minasa1000 ตาข่ายฟุตซอล ตราชฎา ตาข่ายวอลเลย์บอลชายหาด เสาอากาศ ลูกวอลเลย์บอล MIKASA MVA 330 ลูกวอลเลย์บอลชายหาด MIKASA VLS 300 รองเท้าวิ่ง เบอร์ 37 , 40 , 42 ,45 อย่างละ2 คู่ นาฬิกาจับเวลา ระบบควอทซ์ สายยางรดน้ำสีเขียว ขนาด 4 หุน เบาะยืดหยุ่นหุ้มหนังอัดฟองน้ำ1.2x 2 m.หนา 2" | 30 12 1อัน 3 กล่อง 10 กล่อง 6 กล่อง 1 อัน 24 ด้าม 1 เครื่อง 1 ชุด 3 ม้วน 5 ลูก 7 ลูก 10 ลูก 5 ลูก 1คู่ 1 ผืน 3 คู่ 10 ลูก 20 ลูก 8 คู่ 2 เรือน 40 เมตร 6 ผืน | 100 29 1,400 33 7 20 65 12 1,500 8,500 119 550 550 480 420 1,500 1,500 1,880 955 1,780 450 2,850 14 4,100 | 3,000 348 1,400 99 70 120 65 288 1,500 8,500 357 2,750 3,850 4,800 2,100 1,500 1,500 3,760 9,550 35,600 3,600 5,700 560 24,600 |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 115,617 |  |

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ## ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ไปร่วมการแข่งขันในจังหวัดและต่างจังหวัด |  |  | 50,000 50,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 100,000 |  |

กิจกรรมที่ 3   การแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ปูนขาว สีน้ำใหญ่ (สีขาว แดง น้ำเงิน) สีน้ำถังใหญ่ธรรมดา สีขาว ลูกกลิ้งทาสี 3 นิ้ว แปรงทาสี หินเกล็ดเทสนามเปตอง ป้ายไวนิลการแข่งขันกีฬา กระดาษปกสี A 4 180 แกรม กระดาษ A4 ขาว 70 แกรม จัดจ้างเข้าเล่มสูจิบัตรการแข่งขัน แลคซีน1.5นิ้ว(แดงม่วงเหลืองฟ้า) ## แท่นรับรางวัล/เชิญรางวัล ไม้อัด ค่าน้ำดื่มกรรมการทุกวัน กาแฟ,อาหารว่าง(วันเปิด-ปิด) ธงสี (แดง ม่วง เหลือง ฟ้า) | 400 ถุง 7 กระป๋อง 1 ถัง 4 อัน 11 อัน 2 คิว 12 ผืน 10 รีม 10 รีม 30 เล่ม 30 ม้วน 1 ชุด 4 แผ่น - - 40 ผืน | 10- 450- 1,500- 30- 15- 380- 500- 80- 95- 40- 30- 500- 500- - - 30- | 4,000- 3,150- 1,500- 120- 165- 760- 6,000- 800- 950- 1200- 900- 500- 2,000- 4,000- 3,000- 1,200- |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 30,245 |  |

( เงินบริจาคของเทศบาลตำบลศรีสำโรง 30,000  บาท ทำโครงการถึงเทศบาลตำบลศรีสำโรง)

กิจกรรมที่ 4  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจัดจ้าง เทปูนพื้นที่1051.484ตรว. แต่งทับหน้า หนา 7ซ.ม. | 1051.484ตรว. | 1,500- | 110,405- | เทปูนแต่งทับหน้าสนามบาสเกตบอล |
|  | ค่าแรง | 1051.484ตรว. | 35- | 36,801- |  |
|  | ไวเมท 1051.4849ตรว. | 1051.484ตรว. | 20- | 168,237- |  |
| 2 | ค่าจัดจ้าง เทปูนพื้นที่ 413.03 ตรว. แต่งทับหน้า หนา 7ซ.ม. | 28.9121ลบม. | 1,500- | 43368- | เทปูนแต่งทับหน้าสนามวอลเลย์บอล |
|  | ค่าแรง | 413.03 ตรว. | 35- | 14456- |  |
|  | ไวเมท 413.03 ตรว. | 413.03 ตรว. | 20- | 8260- |  |
| 3 | ค่าจัดจ้าง เทปูน พื้นที่กว้าง6.50ม.ยาว64ม. หนา 7 ซม.416 ตรม. | 29ลบม. | 1,500- | 60,560- | เทปูนลานโต๊ะปิงปองหลังอาคาร5 |
|  | ค่าแรง | 416 ตรม. | 35- | 14,560- |  |
|  | ไวเมท | 416 ตรม. | 20- | 8,326- |  |
|  | ค่าซ่อมแซมโต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส | 8 โต๊ะ | 1,000- | 8,000- |  |
| 4 | เทปูนพื้นที่ 370.825ตรม. ความหนา 7 ซม. | 25.95755ลบม. | 1,500- | 38,936- | ห้องกลุ่มสาระ |
|  | ค่าแรง | 370.825ตรม. | 35- | 12,978- |  |
|  | ไวเมท | 370.825ตรม. | 20- | 7,416- |  |
|  | สีรองพื้น (18 ลิตร) | 1 ถัง | 1350- | 1350- |  |
|  | สีทา (ภายในและภายนอก) | 2 ถัง | 1,000- | 2,000- |  |
|  | ค่าจ้างทาสี (ภายในและภายนอก) | 200 ตรว.เมตร | 30- | 6,000- |  |
| 5 | น๊อตเวทีมวย 26 หุ้น | 30 ตัว | 30 - | 900 - | เวทีมวย |
|  | ค่าจ้างติดตั้งเวทีมวย | 1 เวที | 1,000- | 1,000- |  |
|  | ค่าจัดจ้าง หลังคาพร้อมติดลวดตาข่ายรอบเวทีมวย 4 ด้านๆละ 3 เมตร 10X10 ม. | 4 ด้าน | 50,000- | 50,000- |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 6 | ท่อ pvc ขนาด2นิ้ว | 20ชุด | 180- | 3600- | ต่อท่อน้ำเข้าสู่สนามฟุตบอล |
|  | ข้อต่อตรง ขนาด2นิ้ว | 10ชิ้น | 35- | 350- |  |
|  | ข้อต่อ3ทางขนาด2นิ้ว | 3ชิ้น | 60- | 180- |  |
|  | ข้องอขนาด2นิ้ว | 6ชิ้น | 40- | 240- |  |
|  | วาวล์ปิด-เปิดขนาด2นิ้ว | 1ชิ้น | 250- | 250- |  |
|  | กาว | 1กระป๋อง | 180- | 180- |  |
|  | ข้อต่อลดเหลี่ยมขนาด1 1/2นิ้ว | 1ชิ้น | 80- | 80- |  |
|  | สายยางขนาด 1 ½ ความยาว 50 ม | 1 เส้น | 1,800- | 1,800- |  |
|  | ทรายละเอียดวอลเลย์บอลชายหาด | 20 คิว | 480- | 9,600- |  |
| 7 | จัดจ้างที่เก็บอุปกรณ์กีฬาขนาดยาว 2 ม. สูง 1.20 ม. | 5 ชุด | 2,000 | 10,000- |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 619,833- |  |
| รวมเงินทั้งหมด |  |  |  | 865,695 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะและทัศนศิลป์)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | พู่กันแบน สีน้ำ พู่กัน กลม 2,5,8,11. กระดาษสี 2 หน้า สีโปสเตอร์ ขวดใหญ่ ( 120 ml ) กระดาษ 100 ปอด์น(ใหญ่) กระดาษเทาขาว ( ยาว ) สีชอด์กน้ำมัน ( 25 สี ) โฟม 1 นิ้ว, 2นิ้ว ใบคัดเตอร์ ใหญ่ เล็ก กระดาษ A 4 สีไม้ กล่อง ( ยาว ) แม่สีพลาสติก กรรไกรตัดกระดาษ 6 นิ้ว กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ หนังสือลายไทย หนังสือวาดภาพดินสอดำ หนังสือวาดภาพสีน้ำ หนังสือวาดภาพสีโปสเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร | 20 ชุด 100 กล่อง 10 ชุด 10 แผ่น 20 ขวด 50 แผ่น 40 แผ่น 20 กล่อง 20 แผ่น 20 กล่อง 50 รีม 30 กล่อง 5 กระป๋อง 10 เล่ม 10 ขวด 10 เล่ม 10 เล่ม 10 เล่ม 10 เล่ม - | 230 50 230 7 100 25 15 110 35 ,68 24 ,17 100 48 250 39 55 80 90 80 120 - | 4,600 5,000 2,300 70 2,000 1,250 600 2,200 2,060 820 5,000 1,440 1,250 390 550 800 900 800 1,200 1,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 34,730 |  |

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุงห้องเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | ค่าซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องปริ้น ซ่อมโต๊ะเรียน หมึกปริ้น | 1 เครื่อง 1 เครื่อง 7 ตัว 2 อัน | 1,000 1,000 300 2,000 | 1,000 1,000 2,100 4,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 8,100 |  |

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาบุคคลากร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ค่าเหมารถไปศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก | 1 3 คน 1 คืน | 6,000 480 1,800 | 6,000 1,400 1,800 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 9,200 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ศิลปะและทัศนศิลป์) |  |  |  | 52,030 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรีไทยและสากล)

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | ไม้กลองสแนร์เดินแถว Marching Snare Stick ไม้กลองชุด ไม้กลองใหญ่ วาวล์ออย สไลด์ออย ไมค์ลอย 2 ช่องสัญญาณ ลิ้นแซคอัลโต้ ลิ้นแทนเนอร์ พรมกลองชุด หนังกลองสแนร์ 2 ชั้น หนังกลอง 24 นิ้ว Evans หนังกลอง 22 นิ้ว Evans หนังกลอง 20 นิ้ว Evans หนังกลอง 18 นิ้ว Evans กลองคองก้า CMC CongaTomba ตู้แอมป์คีย์บอร์ด สายสัญญาณกีต้าร์ ขาตั้งกีต้าร์ สายกีต้าไฟฟ้า ซื้อรองเท้าหนังวงโยธวาทิต กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปก A4 180 แกรม ปากกาเคมี2หัวตราม้า คลิปหนีบดำเบอร์ 108 แล็คซีน 2นิ้ว ปากกาไวท์บอร์ด | 6 คู่ 6 คู่ 12 คู่ 20 ขวด 10 ขวด 1 ชุด 1 กล่อง 1 กล่อง 1 ผืน 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ตู้ 6 เส้น 5 ตัว 10 ชุด 20 คู่ 8 ริม 2 ริม 6 ด้าม 2 โหล 4 ม้วน 12ด้าม | 600 500 600 120 120 5,000 2,250 2,750 1,000 1,200 2,700 2,500 2,300 2,100 4,500 6,000 500 600 350 400 100 95 30 60 40 20 | 3,600 3,000 7,200 2,400 1,200 5,000 2,550 2,750 1,000 1,200 2,700 2,500 2,300 2,100 4,500 6,000 3,000 3,000 3,500 8,000 800 190 180 120 160 240 |  |

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ฟองน้ำ บุกลอง กาวยาง เทเรโข่ง ใส้แฟ้ม ปลั๊ก3ตา ฉิ่ง-ฉาบ สายขิมสเตนเลต ขาตั้ง แซกโซโฟน ขาตั้ง ทรัมเป็ท | 4แผ่น 4กระป๋อง 1เครื่อง 6 แพ็ค 2เต้า 1ชุด 1ชุด 2 ตัว 2 ตัว | 200 50 2,000 30 250 1,500 1,500 600 600 | 800 200 2,000 180 500 1,500 1,500 1,200 1,200 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 78,870 |  |  |

กิจกรรมที่ 2 จัดซ่อมเครื่องดนตรี และอุปกรณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมตู้แอมด์ ซ่อมเครื่องดนตรีไทยและสากล ซ่อมรองเท้าหนัง | 3 ตู้ 2 ครั้ง 20 คู่ | 2,000 10,000 50 | 6,000 20,000 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 27,000 |  |

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดเข้าค่ายวงโยธวาทิต ภาคเรียนที่1 - ค่าอาหาร+น้ำ/วัน - ค่าวิทยากร 7 วัน ภาคเรียนที่2 - ค่าอาหาร+น้ำ/วัน - ค่าวิทยากร 7 วัน | 50 7 50 7 | 525 1,500 525 1,500 | 26,250 10,500 26,250 10,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 73,500 |  |

กิจกรรมที่ 4  ศึกษาดูงานทางดนตรี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาดูงาน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งลูกทุ่ง นเรศวร จ้างรถนำนักเรียนศึกษาดูงาน | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,000 |  |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร่วมกิจกรรมไหว้ครูครอบครูดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ้างรถนำนักเรียนร่วมกิจกรรม | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,000 |  |
| รวมยอดเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 189,370 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (นาฏศิลป์)

บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | กระดาษ A 4 (ขนาด 80 แกรม) ลวดเย็บกระดาษ กาวสองหน้าบางแกนใหญ่ 1/2 กรรไกรตัดกระดาษ 6 นิ้ว | 6 ริม 1 โหล 2 ม้วน 2 อัน | 100 7 12 39 | 600 84 24 78 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 786 |

กิจกรรมที่  2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ลูกปัดทองขนาดกลาง แป้นตุ้มหู เส้นเอ็น ตะขอติดสร้อย สเปย์ฝุน สเปย์แข็ง กิ๊บดำทำผม หวียีผม | 4 ถุงใหญ่ 30 คู่ 2 ม้วน 30 คู่ 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 1 กิโล 10 อัน | 500 10 50 10 95 75 650 35 | 2,000 300 100 300 190 150 650 350 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,040 |

กิจกรรมที่ 3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | สร้อยทับทรวง( จี้ซีก) ทองเหลือง เครื่องประดับระบำสุโขทัย ค่าตัดเสื้อ/ชุดแสดง ( มีผ้าอยู่แล้ว ) | 12 เส้น 10 ชุด | 1,000 1,500 | 12,000 15,000 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 29,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 33,826 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฮาร์ดดิสก์ | 20 ตัว | 3,000 | 60,000 |  |
| 2 | เม้าส์ | 30 ตัว | 185 | 5,550 |  |
| 3 | คีย์บอร์ด | 20 ตัว | 250 | 5,000 |  |
| 4 | แรม | 20 ตัว | 1,000 | 20,000 |  |
| 6 | แผ่น CD-R | 1 กล่อง | 300 | 300 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 90,850 |  |

กิจกรรมที่ 2  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  ของห้องปฏิบัติการ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ซ่อมบำรุงแอร์ คอมพิวเตอร์ | 19 ตัว 10 เครื่อง | 1,000 1,000 | 19,000 10,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 29,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 119,850 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อุตสาหกรรม)

กิจกรรมที่ 1  จัดเตรียมวัสดุฝึกงานนักเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | วิชางานปูน(ครูอดุล) ปูนซีเมนต์ อิฐมอญ วิชางานช่าง(ครูสุชีพ) เหล็กเส้นกลม 3มิล. เหล็กเส้นแบนกว้าง 10มิล. กรรไกรตัดเหล็กเส้นขนาดใหญ่ ใบเลื่อยตัดเหล็กอย่างดี งานเขียนแบบ(ครูสุชีพ) เก้าอี้เขียนแบบหัวกลม(สำหรับโต๊ะเขียนแบบ) เทปใส 2 นิ้ว กระดาษ F เครื่องเหลาดินสอ ดินสอเขียนแบบHB งานไฟฟ้า ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ สายไฟฟ้าสำหรับเดินผนัง2x1.5 งานกัดลายกระจก น้ำกรดกัดแก้ว ดินน้ำมันก้อนกลาง น้ำกรดบัดกรี ขนาด 750 ซซ. สีสเปรย์ น้ำมันสน แอลกอฮอร์ | 10 ถุง 3,000ก้อน 40 30 1 6โหล 6 ตัว 2 ม้วน 2 รีม 1 5โหล 10ชุด 1 ม้วน 100 ขวด 100 ก้อน 20 20กป. 2 ปีปใหญ่ 2 แกลอน | 110 1 90 50 2,000 360 1.200 55 250 550 45 200 2.000 17 10 50 70 200 300 | 1,100 3,000 3,600 1.500 2,000 2,160 7.200 110 500 550 225 2,000 2,000 1,700 1,000 1,000 1,400 400 600 |  |

| 20 21 22 | วิชาการงานอาชีพ กระดาษทรายขัดเหล็กคละเบอร์ กระดาษทรายขัดไม้คละเบอร์ ทินเนอร์ | 5 โหล 20 ฟุต 1 ปีปใหญ่ | 360 70 400 | 1,800 1,400 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมเงิน |  |  |  | 35,645 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น สามหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน |  |  |  |  |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อาหารและสิ่งประดิษฐ์)

(อาหาร)

กิจกรรมที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | แก๊สหุงต้ม น้ำมันพืช(ถั่วหลือง) น้ำมันพืช(ปาล์ม) น้ำยาล้างจาน น้ำปลาดี ทัพพีแขก จานกระเบื้องก้นตื้น 6 นิ้ว จานบัวกระเบื้องกลม 6 นิ้ว จานกระเบื้องก้นลึก จานกระเบื้องมีขอบ 8 นิ้ว ถ้วยข้าวต้มกระเบื้องขาวล้วน6นิ้ว กระทะนอนสติ๊ก 30 ซม.ลึก ไมโครเวฟ 22 ลิตรSHARPรุ่นR220 กระดาษขาว เอ 4 กระดาษกาวย่นแกนใหญ่2นิ้ว ไส้แม็ก เบอร์ 10 เก้าอี้ปฏิบัติการ | 10 ถัง 2 โหล 2 โหล 2 โหล 2 โหล 8 อัน 1 โหล 1 โหล 1 โหล 1 โหล 1 โหล 4 อัน 1 เครื่อง 10 รีม 10 ม้วน 36 กล่องใหญ่ 35 ตัว | 400 540 480 300 380 100 65 40 45 65 105 650 2,000 100 48 7 540 | 4,000 1,080 960 600 760 800 780 480 540 780 1,260 2,600 2,000 220 480 252 18,900 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 36,492 |  |

กิจกรรมที่ 2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดุฝึก | - | - | 10,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,000 |  |

กิจกรรมที่ 3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงงานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารคาว - หวาน งานประดิษฐ์ต่างๆ งานดอกไม้ใบตอง | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 46,492 |  |

(สิ่งประดิษฐ์)

กิจกรรมที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | จักรแซกกระเป๋าหิ้วซิงเกอร์ รุ่น2230 น้ำมันหยอดจักรซิงเกอร์ ผ้ากุ๊นสีขา | 2 ชุด 1 โหล 5 โหล | 5,800 420 60 | 11,600 420 300 |  |
|  |  |  | รวมเงิน | 12,320 |  |

กิจกรรมที่ 2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ค่าเหมาจ้างปรับปรุงห้องพักครู(ฝ้าแขวน)15 ตารางเมตร ค่าเหมาจ้างปรับปรุงอ่างล้างมือข้างอาคารคหกรรม 2 ข้าง ค่าเปลี่ยนคัตเอาท์ไฟฟ้า(2ห้อง) | 15 ตารางเมตร 12 ตารางเมตร 2 ชุด | 750 600 1,000 | 11,250 7,200 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 20,450 |  |

กิจกรรมที่ 3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงงานผ้าและการตัดเย็บ | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 32,770 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (เกษตร)

กิจกรรมที่ 1  งานพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ขุยมะพร้าว ถุงใสสำหรับตอนต้นไม้ ปอฟาง ฮอร์โมนเร่งราก ดินเพาะเมล็ด (ดินมีเดีย) ถุงดำสำหรับปลูกต้นไม้ ปุยสูตร 15-15-15 สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา ฮอร์โมนทางใบ ฟูราดาน เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกประดับ แกลบดำ ปุ๋ยคอก แกลบเหลือง ปุ๋ย 46-0-0 ชุด hydroponic | 3 ถุง 3 กิโลกรัม 5 ม้วน 6 ขวด 4 ถุง 50 กิโลกรัม 1 กระสอบ 1 ขวด 1 กิโลกรัม 1 ลิตร 5 กิโลกรัม 50 ถุง 50 ถุง 50 ถุง 1 กระสอบ 1 ชุด | 200 50 20 50 360 50 1,200 380 320 300 50 40 30 40 1,350 20,000 | 600 150 100 300 1,440 2,500 1,200 380 320 300 250 2,000 2,000 1,500 2,000 1,350 20,000 | - การผลิต กล้าไม้ - การทำ ไม้ดัดและ ไม้แคระ - ไม้ประดับ - ไม้ดอกประดับ - ไม้ตัดดอก - การผสมดิน - โครงงานเกษตร - ผักสวนครัว |
| รวมเงิน |  |  |  | 36,390 |  |

กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงอาคารการเกษตร (เทปูนฟุตบาทและตีฝ้ารอบนอก)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ปูน ทราย หิน เหล็ก ลวด สมาร์ทบอร์ด ไม้มอบ ค่าแรงรวม | 70 10 8 140 1 60 64 | 100 450 450 45 100 150 80 | 7,000 4,500 3,600 6,300 100 9,000 5,120 21,200 | เทปูนพื้นที่ 176 ตารางเมตร ตีฝ้า 90 ตารางเมตร |
| รวมเงิน |  |  |  | 56,820 |  |

กิจกรรมที่ 3 อุปกรณ์เกษตร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | พลั่วปลายแหลมพร้อมด้าม เสียมพร้อมด้าม มีดถางหญ้า | 4 อัน 4 อัน 10 อัน | 250 150 250 | 1,000 600 2,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,100 |  |

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การประกอบอาชีพอิสระ | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 5  เสริมทักษะงานเกษตรเกี่ยวกับพืช

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทักษะงานเกษตรเกี่ยวกับพืช | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงเรือนเพาะชำ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (เกษตร) |  |  |  | 97,310 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษ A 4 สี (ปก) ( 120 g ) ลวดเย็บกระดาษเบอร์10 ลวดเย็บเบอร์ 3 กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์ แลคซีน1.5 นิ้ว หมึกพิมพ์ printer แม็คยิงตัวใหญ่ ลวดยิงกระดาษ (ใหญ่) ลวดเสียบกระดาษ | 120 10 ห่อ 12 กล่อง 2 กล่อง 12 ขวด 24 ม้วน 1 1 2 12 | 100 89 7 15 18 29 800 1,400 33 20 | 12,000 890 84 30 216 696 800 1,400 66 240 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 16,422 |  |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ (วันฮาโลวีน, วันคริสต์มาส, วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ค่ากระดาษทำใบเกียรติบัตร ฟิวเจอร์บอร์ด ( ใหญ่ ) สีโปสเตอร์120 ml ค่าเช่าชุดการแสดง หมวกซันตาครอส ค่าเช่าชุดซันตาครอส พู่กันกลม พู่กันแบน วัสดุตกแต่งต้นคริสต์มาส | 3 ห่อ 20แผ่น 3 สี 10 ชุด 50 ใบ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 20 ชิ้น | 189 45 100 200 20 500 230 230 50 | 567 900 300 2,000 1,000 500 230 230 1,000 |  |

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | ลูกโป่งตกแต่งสถานที่ กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า กาวสองหน้าแบบโฟม กาวสองหน้าบาง (1 1/2 นิ้ว) น้ำดื่มสำหรับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม โฟม หน้า 2 นิ้ว เทปใส (1.5นิ้ว) ป้ายไวนิลวันคริสต์มาส | 15 ถุง 10 แผ่น 2 ม้วน 10 ม้วน 50 แก้ว 5 แผ่น 5 ม้วน 1 แผ่น | 50 7 119 35 10 68 45 700 | 750 70 238 350 250 340 225 700 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 9,650 |  |

กิจกรรมที่ 4ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ้นเตอร์ เม้าส์ | 10 1 ชุด 5 ตัว | 1,000 1,000 185 | 10,000 1,000 925 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 11,925 |  |

กิจกรรมที่ 5ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | กระดาษทำเกียรติบัตร กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปกสี 120 g ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 1 ห่อ 30รีม 10 รีม 12 กล่องเล็ก | 189 100 89 7 | 189 3,000 890 84 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,163 |  |

กิจกรรมที่ 6  การพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (English in Daily Life)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 7คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปกสี 120 g ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 3 รีม 1 รีม 6 กล่องเล็ก | 100 89 7 | 300 89 42 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 431 |  |

กิจกรรมที่ 8หนังสืออ่านนอกเวลา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสืออ่านนอกเวลา |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 9ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ (แข่งขันครอสเวิร์ดชิงแชมป์ภาคเหนือ, การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ, การวัดระดับทักษะภาษาอาเซียน, การสอบเสริมปัญญา)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | ค่าหนังสือคู่มือการเล่นครอสเวิร์ด ค่าหนังสือคำศัพท์สำหรับเกม ครอสเวิร์ด ค่าหนังสือคู่มือการเล่นเกมเวิร์ดพัสเซิล ค่าหนังสือรวมข้อสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ | 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 3 เล่ม | 375 425 350 250 | 375 425 350 750 | งบพัฒนาผู้เรียน เต็มศักยภาพ |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,900 |  |

กิจกรรมที่ 10English on tour

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 1 | 100 | 100 |  |
| รวม |  |  |  | 100 |  |

กิจกรรมที่ 11  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | กระดาษ A4 70 แกรม ลวดเสียบกระดาษ สีเมจิก 12 สี ตราม้า กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า กระดาษปรุ๊ฟ กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว กาว TOA 4 ออน กระดาษเทาขาว (ยาว) ปากกาเคมี 2 หัว แดง ดำ น้ำเงิน สีเทียน 12 สี กล่องใหญ่ กรรไกร 10 นิ้ว กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สี) เชือกขาว เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ป้ายไวนิลกิจกรรม กาวสองหน้าบาง (1.5 นิ้ว) | 2 รีม 5 กล่อง 10 กล่อง 10 แผ่น 12 แผ่น 2 ม้วน 4 ขวด 6 แผ่น 1 โหล 6 กล่อง 4 อัน 30 แผ่น 20 ม้วน 3 อัน 1 แผ่น 2 ม้วน | 100 20 60 7 5 38 18 15 12 40 130 8 40 140 700 45 | 200 100 600 70 60 76 72 90 144 240 520 240 80 420 700 90 |  |
| รวม |  |  |  | 3,702 |  |

กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมไมโครโฟน ค่าติดตั้งพัดลม โต๊ะขนาด 16*120 ซม. เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า กระดาษเทาขาว (ยาว) กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สี) | 1 ชุด 6 ตัว 15 ตัว 55 ตัว 24 แผ่น 20 แผ่น 10 แผ่น 10 แผ่น | 10,000 1,500 1,590 300 45 7 15 8 | 10,000 9,000 23,850 16,500 1,080 140 150 80 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 60,800 |  |

กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ค่าเดินสายไฟฟ้า ค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมไมโครโฟน ห้องปฏิบัติการภาษา 2 ฮับรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 16 ports พร้อมติดตั้ง สายแลนด์ ค่าติดตั้งพัดลม | 5 จุด 1 ชุด 1 ตัว 20 เมตร 4 ตัว | 200 10,000 8,000 10 1,500 | 1,000 10,000 8,000 200 6,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 25,200 |  |

กิจกรรมที่ 14  ย้ายห้องปฏิบัติการภาษา 3 (ห้อง Sound Lab)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่ารื้อถอนอุปกรณ์ห้องSound Lab | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  |  | 20,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ภาษาต่างประเทศ) |  |  |  | 154,293 |  |
| รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  ตุลาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่  2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่  3  มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ 2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ | ตรวจสอบ | - รายงานผลการจัดกิจกรรม - การนำเสนอผลงาน - รายงานโครงงาน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้เรียนมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีระดับโลก

ผู้เสนอโครงการ

(นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                         
               (นางสาวทองปลาย  กมล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์