โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้

งาน					-

สนับสนุนกลยุทธ์ของสถานศึกษา		กลยุทธ์ที่  2

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 		มาตรฐานที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ลักษณะ					ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ				นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา

ระยะเวลาดำเนินการ			10 พ.ค. 2559–31 ม.ค. 2560

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศได้กำหนดจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับโลก

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3.1  มาตรฐานสำคัญ

มาตรฐานที่ 5 	ตัวบ่งชี้ที่ 5.1,  5.2,  5.3,  5.4

3.3.2  มาตรฐานรอง

มาตรฐานที่  1 	ตัวบ่งชี้ที่  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

มาตรฐานที่  2 	ตัวบ่งชี้ที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

มาตรฐานที่  3 	ตัวบ่งชี้ที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4

มาตรฐานที่  4 	ตัวบ่งชี้ที่  4.1, 4.2, 4.3, 4.4

มาตรฐานที่  6 	ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3, 6.4

มาตรฐานที่  7 	ตัวบ่งชี้ที่  7.1

4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปี 2551 2. ศึกษา/สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 3. วิเคราะห์หลักสูตร 4. ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรายวิชา | ตลอดปีการศึกษา2559 | ห้องปฏิบัติ การทางภาษา ภาษาอังกฤษ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศร่วมกับฝ่ายวิชาการ |
| กิจกรรมที่2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT | 1. จัดหาวัสดุ เช่น แผ่นซีดีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 2. จัดทำสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียน การสอน | พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | ห้อง ICT และ ห้องปฏิบัติ การทางภาษา | 16,422 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ | กิจกรรมวันฮาโลวีน 1. ประกวดทำหน้ากากวันฮาโลวีน 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. ประกวดจัดบอร์ดวันคริสต์มาส 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง - ตอนบ่ายหอประชุม 3. ประเมินผล | วันจันทร์ที่ 31 ต.ค.59 วันศุกร์ ที่ 23ธ.ค.59 | -หน้าเสาธง -หอประชุม | 9,650 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 (ต่อ) | กิจกรรมวันตรุษจีน 1. ประกวดบัตรอวยพร 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 1. ประกวดบัตรอวยพร 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล | วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 60 วันอังคารที่ 14 ก.พ. 60 |  |  | ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 4 ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ | 1. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ 2. ซ่อมแซมเครื่อง ปริ้นเตอร์ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องปฏิบัติ การภาษาอังกฤษ | 11,925 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 5ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 4,163 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 6 พูดภาษาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (English in Daily life) | 1. ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2. ติดต่อขอเวลาจากงานปกครองนักเรียน 2. จัดนักเรียนทำหน้าที่ให้ความรู้ร่วมกับครูชาวต่างชาติ | วันพุธ-ศุกร์ ตลอดปีการศึกษา | หน้าเสาธง โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 7 คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers) | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 431 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 8หนังสืออ่านนอกเวลา | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 9ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ(การแข่งขัน ครอสเวิร์ดพัซเซิลชิงแชมป์ภาคเหนือ, การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ, การวัดระดับทักษะภาษาอาเซียน, การสอบเสริมปัญญา) | 1. ประชุมกำหนดจุดประสงค์และ แนวทางการปฏิบัติ 2. คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเข้าแข่งขัน 4. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน | ตลอดปีการศึกษา | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ | 1,900 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 10English on tour | 1. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 100 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 11 เตรียมความพร้อมก่อนเรียน | 1. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 59 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 3,702 |  |
| กิจกรรมที่ 12-13 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 1-2 | 1. ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งาน | พ.ค. 59–30 ม.ค.60 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 86,000 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 14 ย้ายห้องปฏิบัติการภาษา 3 (ห้อง Sound Lab) | 1. ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งาน | พ.ค. 58–30 ม.ค.59 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 20,000 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| รวมทุกกิจกรรม (ภาษาต่างประเทศ) |  |  |  | 154,293 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษ A 4 สี (ปก) ( 120 g ) ลวดเย็บกระดาษเบอร์10 ลวดเย็บเบอร์ 3 กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์ แลคซีน1.5 นิ้ว หมึกพิมพ์ printer แม็คยิงตัวใหญ่ ลวดยิงกระดาษ (ใหญ่) ลวดเสียบกระดาษ | 120 10 ห่อ 12 กล่อง 2 กล่อง 12 ขวด 24 ม้วน 1 1 2 12 | 100 89 7 15 18 29 800 1,400 33 20 | 12,000 890 84 30 216 696 800 1,400 66 240 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 16,422 |  |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ (วันฮาโลวีน, วันคริสต์มาส, วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ค่ากระดาษทำใบเกียรติบัตร ฟิวเจอร์บอร์ด ( ใหญ่ ) สีโปสเตอร์120 ml ค่าเช่าชุดการแสดง หมวกซันตาครอส ค่าเช่าชุดซันตาครอส พู่กันกลม พู่กันแบน วัสดุตกแต่งต้นคริสต์มาส | 3 ห่อ 20แผ่น 3 สี 10 ชุด 50 ใบ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 20 ชิ้น | 189 45 100 200 20 500 230 230 50 | 567 900 300 2,000 1,000 500 230 230 1,000 |  |

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | ลูกโป่งตกแต่งสถานที่ กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า กาวสองหน้าแบบโฟม กาวสองหน้าบาง (1 1/2 นิ้ว) น้ำดื่มสำหรับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม โฟม หน้า 2 นิ้ว เทปใส (1.5นิ้ว) ป้ายไวนิลวันคริสต์มาส | 15 ถุง 10 แผ่น 2 ม้วน 10 ม้วน 50 แก้ว 5 แผ่น 5 ม้วน 1 แผ่น | 50 7 119 35 10 68 45 700 | 750 70 238 350 250 340 225 700 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 9,650 |  |

กิจกรรมที่ 4ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ้นเตอร์ เม้าส์ | 10 1 ชุด 5 ตัว | 1,000 1,000 185 | 10,000 1,000 925 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 11,925 |  |

กิจกรรมที่ 5ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | กระดาษทำเกียรติบัตร กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปกสี 120 g ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 1 ห่อ 30รีม 10 รีม 12 กล่องเล็ก | 189 100 89 7 | 189 3,000 890 84 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,163 |  |

กิจกรรมที่ 6  การพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (English in Daily Life)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 7คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปกสี 120 g ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 3 รีม 1 รีม 6 กล่องเล็ก | 100 89 7 | 300 89 42 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 431 |  |

กิจกรรมที่ 8หนังสืออ่านนอกเวลา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสืออ่านนอกเวลา |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 9ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ (แข่งขันครอสเวิร์ดชิงแชมป์ภาคเหนือ, การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ, การวัดระดับทักษะภาษาอาเซียน, การสอบเสริมปัญญา)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | ค่าหนังสือคู่มือการเล่นครอสเวิร์ด ค่าหนังสือคำศัพท์สำหรับเกม ครอสเวิร์ด ค่าหนังสือคู่มือการเล่นเกมเวิร์ดพัสเซิล ค่าหนังสือรวมข้อสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ | 1 เล่ม 1 เล่ม 1 เล่ม 3 เล่ม | 375 425 350 250 | 375 425 350 750 | งบพัฒนาผู้เรียน เต็มศักยภาพ |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,900 |  |

กิจกรรมที่ 10English on tour

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 1 | 100 | 100 |  |
| รวม |  |  |  | 100 |  |

กิจกรรมที่ 11  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | กระดาษ A4 70 แกรม ลวดเสียบกระดาษ สีเมจิก 12 สี ตราม้า กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า กระดาษปรุ๊ฟ กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว กาว TOA 4 ออน กระดาษเทาขาว (ยาว) ปากกาเคมี 2 หัว แดง ดำ น้ำเงิน สีเทียน 12 สี กล่องใหญ่ กรรไกร 10 นิ้ว กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สี) เชือกขาว เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ป้ายไวนิลกิจกรรม กาวสองหน้าบาง (1.5 นิ้ว) | 2 รีม 5 กล่อง 10 กล่อง 10 แผ่น 12 แผ่น 2 ม้วน 4 ขวด 6 แผ่น 1 โหล 6 กล่อง 4 อัน 30 แผ่น 20 ม้วน 3 อัน 1 แผ่น 2 ม้วน | 100 20 60 7 5 38 18 15 12 40 130 8 40 140 700 45 | 200 100 600 70 60 76 72 90 144 240 520 240 80 420 700 90 |  |
| รวม |  |  |  | 3,702 |  |

กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมไมโครโฟน ค่าติดตั้งพัดลม โต๊ะขนาด 16*120 ซม. เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า กระดาษเทาขาว (ยาว) กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สี) | 1 ชุด 6 ตัว 15 ตัว 55 ตัว 24 แผ่น 20 แผ่น 10 แผ่น 10 แผ่น | 10,000 1,500 1,590 300 45 7 15 8 | 10,000 9,000 23,850 16,500 1,080 140 150 80 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 60,800 |  |

กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ค่าเดินสายไฟฟ้า ค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมไมโครโฟน ห้องปฏิบัติการภาษา 2 ฮับรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 16 ports พร้อมติดตั้ง สายแลนด์ ค่าติดตั้งพัดลม | 5 จุด 1 ชุด 1 ตัว 20 เมตร 4 ตัว | 200 10,000 8,000 10 1,500 | 1,000 10,000 8,000 200 6,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 25,200 |  |

กิจกรรมที่ 14  ย้ายห้องปฏิบัติการภาษา 3 (ห้อง Sound Lab)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่ารื้อถอนอุปกรณ์ห้องSound Lab | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  |  | 20,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ภาษาต่างประเทศ) |  |  |  | 154,293 |  |
| รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  ตุลาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่  2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่  3  มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผลของโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 5. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 6. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต | ตรวจสอบ | จำนวนเอกสาที่ปรากฏ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 4. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 5. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้ร่วมกัน 4. ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 5. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือนำเสนอผลงาน | ตรวจสอบ | - แบบประเมิน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

7.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

7.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ

7.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผู้เสนอโครงการ

(นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางสาวทองปลาย  กมล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์