# โครงการ				พัฒนากิจกรรมผู้เรียน

งาน					กิจกรรมแนะแนว

สนับสนุนกลยุทธ์ของสถานศึกษา		กลยุทธ์ที่  1, 2, 3

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา		มาตรฐานที่  7

ลักษณะโครงการ	 			ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ				นายฉลวย  ลิ้นจี่

ระยะเวลาดำเนินการ			ปีการศึกษา  2559 (9 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560)

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง  ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เพื่อมุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดังนั้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียน  ให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พึ่งตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

    - การจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน

    - นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม

# 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

    - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของกิจกรรมแนะแนว

    - นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

    - โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งาน

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับการบริการและร่วมกิจกรรมแนะแนว

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

งานแนะแนวมีการพัฒนาให้มีคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน

  - เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.6

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | พฤษภาคม 2559 | หอประชุม | 2,530 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 2 แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นม.3 และม.6 | 1.กิจกรรมแนะแนว ม.3 2.กิจกรรมแนะแนว ม.6 | พ.ย. 2559 –ก.พ. 2560 | หอประชุม/ห้องศูนย์สร้างสรรค์ | 2,000 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.6 | กิจกรรมแนะแนว ป.6 | ส.ค. 2559 – ม.ค. 2560 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 31,945 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 4 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม.6 | วันปัจฉิมนิเทศ | มีนาคม 2560 | สนามโรงเรียน/หอประชุม | 3,500 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 5 บริการติดตามผล | 1. การสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) 2. ติดตามผลการศึกษาต่อ | ม.ค. 2559 – ก.พ. 2559 ธ.ค. 2559 – มี.ค. 2560 | - โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา -โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 0 1,000 | คณะครูงานแนะแนว เก็บจากนักเรียน |
| กิจกรรมที่ 6 การจัดหาวัสดุสำนักงาน | จัดหา/ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน | ตลอดปีการศึกษา | ห้องแนะแนว | 14,672 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 7 ซ่อมบำรุง |  | ตลอดปีการศึกษา |  | 23,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 77,647 |  |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณ  77,647  บาท

บุคลากร

คณะครูทุกคนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559

ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559

5.2  รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | กระดาษ A 4 กาวย่น 1.5 นิ้ว กระดาษโปสเตอร์แข็ง เชือกขาว ปากกาเคมี ฟิวเจอร์บอร์ด (ใหญ่) เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 3 รีม 3 ม้วน 20 แผ่น 30 ม้วน 10 ด้าม 2 แผ่น 3 ม้วน 30 คน | 100 40 15 15 10 60 30 35 | 300 120 300 450 100 120 90 1,050 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,530 |  |

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ไวนิล ชุดเครื่องดื่ม อาหารว่าง | 2 แผ่น 50 ชุด | 500 20 | 1,000 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,000 |

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน กระดาษ A 4 กระดาษการ์ดสี A 4 120 แกรม กระดาษโปสเตอร์แข็ง ด้าย ปากกาเคมี ฟิวเจอร์บอร์ด (ใหญ่) กระดาษกาวย่น 1.5 | 400 คน 10 คัน 15 คัน 5 รีม 2 ห่อ 25 แผ่น 20 ม้วน 20 ด้าม 4 แผ่น 5 ม้วน | 35 1,000 500 100 90 15 15 10 60 30 | 14,000 10,000 6,000 500 180 375 300 200 240 150 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 31,945 |

กิจกรรมที่ 4  ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | เครื่องพิธีการและอุปกรณ์ตกแต่ง ไวนิล | 2 แผ่น | 500 | 2,500 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,500 |

กิจกรรมที่  5  บริการติดตามผล

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน ไวนิลผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | 2 แผ่น | 500 | 1,000 | เก็บจาก นร. |
| รวมเงิน |  |  |  |  | 1,000 |

กิจกรรมที่ 6  การจัดหาวัสดุสำนักงาน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 | เครื่องปริ้นเตอร์สี All in one หมึกปริ้นเตอร์ HP (85A) กระดาษ A 4 กระดาษการ์ดสี A 4 เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 กาว TOA 16 ออนซ์ คลิบหนีบดำเบอร์ 110 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 ลวดยิงกระดาษT3-10M ลวดเสียบกระดาษ ซีดีรอม คัทเตอร์แสตนเลส (ใหญ่) คัทเตอร์แสตนเลส (เล็ก) กรรไกร 8” เทปกาว 2 หน้าแบบโฟม สมุดเสนอเซ็น ตัวแยกสัญญาณ Wiress 4 port | 1 ชุด 3 ชุด 30 รีม 2 ห่อ 10 ม้วน 1 ขวด 2โหล 24 กล่อง 2 กล่อง 1 โหล 1 กล่อง 2 อัน 2 อัน 3 อัน 2 ม้วน 1 แฟ้ม 1 ชุด | 3,000 2,200 100 100 30 40 30 10 35 72 250 50 40 70 150 150 1,200 | 3,000 6,600 3,000 200 300 40 60 240 70 72 250 100 80 210 300 150 0 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 14,672 |  |

กิจกรรมที่ 7  ซ่อมบำรุง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ้นเตอร์ ปรับปรุงสำนักงาน | 2 ชุด 1 ชุด | 1,000 1,000 | 2,000 1,000 20,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 23,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 77,647 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  ตุลาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่  2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่  3  มิถุนายน – กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. การจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของกิจกรรมแนะแนว 2. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน | - ตรวจสอบ - สอบถาม - สำรวจ | - แบบสำรวจรายการ - แบบสอบถาม - แบบสำรวจ |

ผู้เสนอโครงการ

(นายฉลวย  ลิ้นจี่)

ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ				                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางเปรมปรีดิ์  ธรรมปรีชา)			         (................................................)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ				           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี   คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์