โครงการ   	งานรักษาความปลอดภัย

แผนงาน	ฝ่ายปกครอง

กลยุทธ์ของสถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์จุดเน้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ	นายสิงข์   จีนพงษ์

ลักษณะ	 	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพในปัจจุบันนี้   ความปลอดภัยในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องดูแล และแก้ปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดการจัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย   อุบัติเหตุ   อุบัติภัย    ในสถานศึกษาซึ่งนับเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่  นักเรียน  ครู และบุคคลากรในสถานศึกษาจะพึงได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

1. โรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน

2. โรงเรียนมีเครื่องดับเพลิงป้องกันอัคคีในสถานศึกษา

3. เพื่อให้การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน

4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ

5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับชุมชน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน

2. การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน

3.  เป้าหมาย
    	3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ     
             		1.   ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 ตัว

2.   มีน้ำยาเคมีดับเพลิง   25  ถัง

3.   คณะครู – นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา  1,800  คน   มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และวินัยในการจราจร

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ระบบการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนด้านการจราจร และ การป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา

ให้นักเรียนเคารพในกฎจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่   11

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา | - จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง - ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 ตัว | 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 84,000 (เงินเหลือจ่าย) 12,500 | กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย |
| กิจกรรมที่ 2 รถณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา | - ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการเคารพกฎจราจร - ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาทราบ | 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | - | กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย |
| กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร | -เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ความรู้ - รับเงินบริจาคจากคณะครู นักเรียน - โรงเรียนมอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 4,000 เงินบริจาค | กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 12,500 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น    12,500  บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1 การป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | น้ำยาเคมีดับเพลิง | 25 ถัง | 500 | 12,500 |  |
| 2 | กล้องวงจรปิด | 16 ตัว | 2,500 | 40,000 | เงินเหลือจ่าย |
| 3 | ดิจิตอลทีวีขนาด 50 นิ้ว | 2 เครื่อง | 20,000 | 40,000 | เงินเหลือจ่าย |
| 4 | เครื่องสำรองไฟ | 2 เครื่อง | 2,000 | 4,000 | เงินเหลือจ่าย |
| รวมเงิน |  |  |  | 12,500 | 84,000 |
| กิจกรรมที่ 2 รณรงค์สวมหมวกกันน็อคของบุคลากรในสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและพนักงานเทศบาล |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 10 คน | 400 | 4,000 | บริจาค |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 12,500 | 4,000 |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน – กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. โรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน 2. โรงเรียนมีเครื่องดับเพลิงป้องกันอัคคีในสถานศึกษา 3. เพื่อให้การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน 4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับชุมชน | สังเกต | แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน 2. การจราจรภายในโรงเรียนมีสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน | สังเกต | แบบสังเกต |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน  ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย และอัคคีภัย

ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ

( นายสิงข์   จีนพงษ์ )

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ    ชูวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย   ธรรมปรีชา)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์