โครงการ  	การสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคมให้นักเรียน

แผนงาน	ปกครอง

กลยุทธ์ของสถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์จุดเน้น 		ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ  	นายไตรรงค์  กล่ำบุตร

ลักษณะ	 	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ   16 พ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีความสุข  โรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน 1,600 คนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน  1,600  คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                   	นักเรียน  ร้อยละ  80  ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลตามสิทธิของนักเรียนและได้พัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของแต่บุคคลได้อย่างมีประสิทธภาพ

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่.1 จัดทำประวัตินักเรียน | 1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเป็นบุคคล 2. แจกแบบสำรวจให้ครูที่ปรึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 3. ครูที่ปรึกษาแจกแบบสำรวจข้อมูลพร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไว้ | พ.ค. - มิ.ย. 2560 | ห้องเรียน | 3,013 | -ครูที่ปรึกษา 84 คน - นักเรียน 1,600 คน |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน | 1. จัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา 2. ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านจากงานระบบ ดูแลฯ 3. ออกเยี่ยมบ้านตามคำสั่งของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง 4. รวบรวมข้อมูลจาก การออกเยี่ยมบ้าน สรุปเป็นรูปเล่ม นำเสนอฝ่ายปกครอง | 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย 2560 | บ้านนักเรียน | 45,771 | -ครูที่ปรึกษา 84 คน - นักเรียน 1,600 คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน | 1. จัดทำแบบประเมิน SDQ 2. แจกแบบฟอร์มให้กับครูที่ปรึกษา 3. ครูที่ปรึกษาแจกแบบประเมินให้กับนักเรียน 4. ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเพื่อกรอกคะแนน SDQ 5. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 6. ดำเนินการส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมตามกระบวนการ | 1 ก.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 | ห้องเรียน | 1,476 | -ครูที่ปรึกษา 84 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ 5 คน |
| กิจกรรมที่ 4ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน | 1. นำข้อมูลจากการคัดกรองมาแยกเป็นกลุ่ม 2. กลุ่มปกติจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป 3. กลุ่มเสี่ยงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาไปสู่กลุ่มปกติ 4. ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ที่ขอความช่วยเหลือแยกเป็นประเภทต่างๆ คณะกรรมการพิจารณา ช่วยเหลือตามความขาดแคลน | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 10,652 690,000เงินปัจจัย พื้นฐาน (ตามที่ได้รับ) | -ครูที่ปรึกษา 84 คน -คณะทำงานระบบดูแลฯ 5 คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 4ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน | 5. คณะกรรมการสรุปข้อมูลนักเรียน ที่ขอความช่วยเหลือเสนอต่อฝ่ายธุรการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ นำมาช่วยเหลือตามความต้องการ 6. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรปกครองชุมชนร่วมป้องกันและส่งเสริมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อนักเรียน | 1. ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนที่ แก้ไขพฤติกรรมแล้วไม่ ดีขึ้นมายังหัวหน้าระดับ 2. หัวหน้าระดับดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เพื่อแก้ไข พฤติกรรมเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาเข้ากลุ่มปกติ ต่อไป | 16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูป-ถัมภ์ | 95 | ครูที่ปรึกษา - คน หัวหน้าระดับ |
| กิจกรรมที่ 6 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำแบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง 3. ส่งแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลไว้ในวันประชุมผู้ปกครอง | ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | โรงเรียนศรีสำโรงชนูป-ถัมภ์ | 45,609 | -ครูที่ปรึกษา 84 คน -คณะทำงานระบบดูแลฯ 5 คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 7 ประเมินทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบดูแลฯ 2. เชิญคณะกรรมการประเมินทุกชุดมาประชุมเพื่อทราบแนวทางการประเมินในแต่ละระดับชั้น 3. ดำเนินการประเมินทบทวนตามกระบวนการ 4. เชิญคณะกรรมการประเมินทุกชุด มาสรุปเป็นภาพรวมของการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป | มกราคม 2561 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | คณะกรรม การงานดูแล 5 คน ครูที่ปรึกษา 84 คน |
| กิจกรรมที่ 8 รายงานผลการปฏิบัติงาน | 1. คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมเพื่อสรุปงานในรอบปีการศึกษา 2. สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร | มี.ค. 2561 | ห้องปกครอง | 95 | คณะกรรม การงานดูแล 5 คน |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 106,711 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น    106,711  บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1 จัดทำประวัตินักเรียน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 475 |  |
| 2 | กระดาษปกการ์ดหอม | 1 ห่อ | 100 | 100 |  |
| 3 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 2 ตัว | 70 | 140 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 10 | 2 กล่อง | 12 | 24 |  |
| 5 | คลิปหนีบดำเบอร์ 108 | 1 โหล | 57 | 57 |  |
| 6 | คลิปหนีบดำเบอร์ 111 | 3 โหล | 19 | 57 |  |
| 7 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 32 | 160 |  |
| 8 | หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Laser ขาวดำ HP 30A | 2 ตลับ | 1,000 | 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,013 |  |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 6 รีม | 95 | 570 6000 |  |
| 2 | กระดาษปก A4 | 1 ห่อ | 89 | 89 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 3 | 1 กล่อง | 16 | 16 |  |
| 4 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 3 ม้วน | 32 | 96 |  |
| 5 | ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านเหมาจ่าย | 1,500 181,600 คน | 30 | 45,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 45,771 |  |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 10 รีม | 95 | 950 1,00 |  |
| 2 | กระดาษปก A4 | 2 รีม | 89 | 178 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 10 | 1 กล่อง | 12 | 12 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 3 | 1 กล่อง | 16 | 16 |  |
| 5 | เครื่องเย็บ MAX HD-88 | 1 ตัว | 320 | 320 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,476 |  |
| กิจกรรมที่ 4 ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 475 |  |
| 2 | คลิปหนีบดำ 108 | 2 โหล | 57 | 114 |  |
| 3 | กาวร้อน | 1 ขวด | 27 | 27 |  |
| 4 | ลวดเสียบกระดาษ | 3 กล่อง | 12 | 36 |  |
| 5 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง | 2 ครั้ง | 5000 | 10,000 |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายนักเรียน , ค่าพาหนะ,ค่าอาหารกลางวัน | 740 คน |  | 690,000 | เงินปัจจัยพื้นฐาน (ตามที่ได้รับ) |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,652 | 690,000 |
| กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 1 รีม | 95 | 95 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 95 |  |
| กิจกรรมที่ 6 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 3 รีม | 95 | 285 |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 | 1 รีม | 89 | 89 |  |
| 3 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 | 2 ม้วน | 32 | 64 |  |
| 4 | คลิปหนีบดำ 108 | 3 โหล | 57 | 171 |  |
| 5 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ภาคเรียนที่ 1) | 1,500 | 15 | 22,500 |  |
| 6 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ภาคเรียนที่ 2) | 1,500 | 15 | 22,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 45,609 |  |
| กิจกรรมที่ 7 ประเมินทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| กิจกรรมที่ 8 รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 1 รีม | 95 | 95 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 95 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 106,711 | 690,000 |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียน 1,600 คนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้ | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สอบถาม | แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนตรงกับสภาพความจริง

- สามารถจำแนกคุณลักษณะที่แท้จริงของนักเรียน

- พัฒนาแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน

- นำข้อมูลด้านสุขภาพมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ลงชื่อ		                       ผู้เสนอโครงการ

(นายไตรรงค์  กล่ำบุตร)

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ    ชูวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย   ธรรมปรีชา)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์