โครงการ			พัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรียน

ฝ่ายงาน				วิชาการ

กลยุทธ์สถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์จุดเน้น		สพฐ. ที่ 3 การทดสอบ  การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา

ตังชี้วัดความสำเร็จ		ข้อที่ 1 สถานศึกษามีระบบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อที่ 2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ

การศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

ข้อที่ 4 สถานศึกษามีระบบการวัดผล แระเมินผลหลากหลายเหมาะสม

กับผู้เรียน

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ,

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี

ลักษณะโครงการ	 		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา 2560 (8 พ.ค. 2560 – 15 พ.ค. 2561)

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมุ่งเน้นคุณภาพ  โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร   ซึ่งได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน  โดยครูผู้สอนดำเนินการเพื่อพัฒนาและตัดสินผลการเรียน ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวัดผลและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในด้านต่าง ๆ

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

-  ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

-  ครู , นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

-  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นระบบ  ถูกต้อง

มีประสิทธิภาพ

-  ครู , นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศจากงานวัดและ

ประเมินผลการเรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักเรียนทุกคนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีข้อมูลแสดงผลการเรียน  ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าระบบสารสนเทศของเวบไซต์ https://sgs.bopp-obec.info

- นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนได้รับเอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสมุดบันทึกผลการเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับข้อมูลแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์  ได้ตามกำหนดเวลา

- โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวัดผลและประเมินผล

อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  และมีความสมบูรณ์ถูกต้อง

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้  1.1  1.2  1.4  1.5

- มาตรฐานที่   3   ตัวบ่งชี้  3.1  3.3

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดจ้าง / จัดทำ ปพ.5 ,ปพ.6 | จัดซื้อ/จัดทำ/จัดจ้าง | 8 พ.ค. 60-15 พ.ค. 61 | ห้องวิชาการ | 51,060 | เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ | 8 พ.ค. 60-15 พ.ค. 61 | ห้องวิชาการ | 20,452 | เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 71,512 |  |

5.  งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณทั้งสิ้น   71,512 บาท

5.2 บัญชีรายละเอียดวัสดุ / อุปกรณ์ ประกอบโครงการแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  จัดจ้าง / จัดทำ ปพ.5 ปพ.6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 40 รีม | 95 | 3,800 |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 70 แกรม | 20 ห่อ | 89 | 1,780 |  |
| 3 | จ้างอัดสำเนา ปพ.5 | 1,200 ฉบับ | 5 | 6,000 |  |
| 4 | แฟ้ม ปพ.6 | 600 เล่ม | 20 | 12,000 |  |
| 5 | หมึกเลเซอร์ HP 83A | 12 ตลับ | 2,290 | 27,480 | Print สำเนา ปพ.1 ให้นักเรียนสมัครเรียน |
| รวมเงิน |  |  |  | 51,060 |  |

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยางวงใหญ่ | 4 ถุง | 110 | 440 |  |
| 2 | ปอฟาง ม้วนใหญ่ | 10 ม้วน | 35 | 350 |  |
| 3 | เชือกขาวแดงใหญ่ | 24 ม้วน | 57 | 1,368 |  |
| 4 | ลวดเสียบกระดาษ | 48 กล่อง | 12 | 576 |  |
| 5 | แผ่น DVD-R | 1 หลอด | 270 | 270 |  |
| 6 | มีดคัตเตอร์ใหญ่ (เหล็ก) | 10 อัน | 47 | 470 |  |
| 7 | ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ | 5 หลอด | 22 | 110 |  |
| 8 | มีดคัตเตอร์เล็ก ตาราช้าง | 10 อัน | 27 | 270 |  |
| 9 | ใบมีดคัตเตอร์เล็ก | 5 หลอด | 15 | 75 |  |
| 10 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 10 ตัว | 70 | 700 |  |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 | 72 กล่อง | 12 | 864 |  |
| 12 | เครื่องเย็บMAX HD-88 | 5 ตัว | 320 | 1,600 |  |
| ยอดยกไป |  |  |  | 7,093 |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| ยอดยกมา |  |  |  | 7,093 |  |
| 13 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์3 | 24 กล่อง | 16 | 384 |  |
| 14 | ซองใส่ CD (100 ซอง/แพ็ค) | 1 แพ็ค | 60 | 60 |  |
| 15 | ปากกาเขียนแผ่นซีดี | 3 แท่ง | 25 | 75 |  |
| 16 | กระดาษกาวย่นสีดำ 1.5 นิ้ว | 40 ม้วน | 32 | 1,280 |  |
| 17 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว | 10 อัน | 70 | 700 |  |
| 18 | กระดาษ A4 70 แกรม | 50 รีม | 95 | 4,750 |  |
| 19 | กระดาษปกสี A4 | 6 รีม | 89 | 534 |  |
| 20 | สก๊อตเทปใส 0.5 นิ้ว ม้วนใหญ่ | 2 ม้วน | 20 | 40 |  |
| 21 | แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว ตราช้าง | 15 แฟ้ม | 70 | 1,050 |  |
| 22 | กระดาษ post it รุ่น671-3AN | 6 แพ็ค | 50 | 300 |  |
| 23 | กาวTOA 16 ออนซ์ | 6 ขวด | 35 | 210 |  |
| 24 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 20 ม้วน | 17 | 340 |  |
| 25 | ไวบอร์ดสำเร็จขนาด80 x 120 นิ้ว | 1 แผ่น | 485 | 485 |  |
| 26 | แปรงลบกระดานไวบอร์ด | 1 อัน | 17 | 17 |  |
| 27 | ปากกาไวบอร์ด ไพล๊อต | 3 แท่ง | 22 | 66 |  |
| 28 | ปากาเน้นข้อความ | 5 แท่ง | 36 | 180 |  |
| 29 | น้ำยาลบคำผิดลิควิดเปเปอร์เล็ก | 12 แท่ง | 52 | 624 |  |
| 30 | หมึกเติมแท่นประทับตราม้า สีแดง | 2 ขวด | 15 | 30 |  |
| 31 | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว | 5 อัน | 22 | 110 |  |
| 32 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว | 2 อัน | 62 | 124 |  |
| 33 | ชั้นไม้อัดวางของ 3 ช่อง | 2 หลัง | 1,000 | 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 20,452 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 71512 |  |

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ครู , นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล | - การสอบถาม - ตรวจสอบ | แบบบันทึกการตรวจสอบ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นระบบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 2. ครู , นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศจากงานวัดและประเมินผลการเรียน | - การสอบถาม - ตรวจสอบ | แบบบันทึกการตรวจสอบ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลสารสนเทศของงานวัดและประเมินผลให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

2. สถานศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

3. นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ เช่น การสมัครสอบ การสมัครงาน หรือศึกษาต่อ

4. ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

5. นักเรียน ผู้ปกครองตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SGS ผ่านเครือข่าย internet ของโรงเรียน

6. การรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

(ลงชื่อ)                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เสนอโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                                          ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์