โครงการ			พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ฝ่ายงาน	 			วิชาการ

กลยุทธ์สถานศึกษา		.................................................................................

สนองยุทธศาสตร์จุดเน้น 		สพฐ. ที่ 5

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		ยุทธศาสตร์ที่ 5  ข้อที่ 1, 2, 3

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ			นายชยันต์  ยุบล / นางนิตยา  มั่งมี

ลักษณะโครงการ 		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		8 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล    	เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นสำหรับการบริหารและการจัดการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานของการใช้งานวัตกรรมและเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3.  เป้าหมาย

3.1 มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร

3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น

4.  กิจกรรมและการดำเนินการ

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดหา บำรุง และซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี | - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน | 8 พ.ค.60-31 มี.ค.61 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคารอื่นๆ | 18,110 | นายชยันต์ ยุบล |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | พัฒนาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 8 พ.ค.60-31 มี.ค.61 | ห้องเรียนไร้พรหมแดนอาคาร 3 | 528,000 เรียนฟรี 15 ปี | นายชยันต์ ยุบล |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายในการใช้เทคโนโลยี | 1. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.1-2 ให้มีความสมบูรณ์และ เหมาะสมปลอดภัย | 8 พ.ค.60-31 มี.ค.61 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 18,000 | นายชยันต์ ยุบล |
| รวม |  |  |  | 15,000 | 549,110 |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบอุดหนุน 15,000 บาท

งบเรียนฟรี 549,110 บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | แผ่น CD_Writer DDR 2 Ram 2 Gb กระดาษกาวสี 2” กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี ปากกาไวท์บอร์ด | 4 กล่อง 10 ตัว 4 ม้วน 10 รีม 8 รีม 2 โหล | 1,000 1,200 40 95 80 180 | 4,000 12,000 160 950 640 360 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 18,110 |  |

กิจกรรมที่ 2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คอมพิวเตอร์ All in One | 24 เครื่อง | 22,000 | 528,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 528,000 |  |

กิจกรรมที่ 3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2.ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ | 1 ห้อง | 15,000 | 15,000 |  |
| 2 | ค่าจด DNS | 1 ปี | 860 | 860 |  |
| 3 | ค่าบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป | 1 ปี | 2,140 | 2,140 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 18,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 15,000 | 549,110 |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    ตุลาคม  -  มกราคม

-  ไตรมาสที่ 2    กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่ 3     มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน | ตรวจสอบ | แบบประเมินโครงการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น | ตรวจสอบ | แบบประเมินโครงการ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะและเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร

2. บุคลากรมีห้องเรียนไร้พรมแดนในการใช้งานและผลิตชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี

3. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีความพร้อมและสมบูรณ์ปลอดภัยในการใช้เพื่อการเรียนการสอน

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นายชยันต์  ยุบล)

(ลงชื่อ)					ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)				          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)				          ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสมชาย  ธรรมปรีชา )

ประธานกรรมการสถานศึกษา

(ลงชื่อ)					ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนตรี   คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์