โครงการ				สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ฝ่ายงาน					วิชาการ

กลยุทธ์ของสถานศึกษา

สนองยุทศาสตร์จุดเน้น  สพฐ.ที่		6 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ข้อที่ 1  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ข้อที่ 10 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 		มาตรฐานที่  7,  11

ผู้รับผิดชอบ				นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ

ลักษณะโครงการ		 		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ			ปีการศึกษา  2560  (8 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ  ทิศทาง

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับโลก

เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  ในปีการศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนจึงได้ดำเนินโครงพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต (Outputs)

2.1.1  ครูมีวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

2.1.2  มีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้งานอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่

3.  เป้าหมาย
    	3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้เรียน  80 % มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานช่วงชั้นในระดับมาตรฐานชาติ

และมาตรฐานเขตพื้นที่

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	3.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่

3.2.2  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้งานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครบถ้วน

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3.1  มาตรฐานสำคัญ

มาตรฐานที่  7    ตัวบ่งชี้ที่  7.4

3.3.2  มาตรฐานรอง

มาตรฐานที่  11  ตัวบ่งชี้ที่  11.1

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 1. สำรวจตลาด 2. จัดซื้อ 3. สรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 4. สรุปรายงานผล การใช้งาน | ตลอดปีการศึกษา | ห้องพัสดุ | 616,711 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| กิจกรรมที่ 2 ถ่ายเอกสาร | จ้างถ่ายเอกสาร | ตลอดปีการศึกษา | ร้านถ่ายเอกสาร | 6,000 | ครูทุกคน |
| กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล | 1. สำรวจราคา/จัดจ้าง 2. ดำเนินการซ่อม | ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา | ห้องวิชาการ | 0 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 622,711 |  |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณ  622,711  บาท

บุคลากร

ครูทั้งโรงเรียน  	(ปีการศึกษา  2560)

ผู้เรียนทั้งโรงเรียน   (ปีการศึกษา  2560)

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | หมึกอัดสำเนาดิจิตอล ไข Master Digital แปรงลบกระดานดำ ชอล์กขาว ชอล์กสี กระดาษ A4 70 แกรม ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดสีดำ หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดสีแดง แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด | 40 หลอด 40 ม้วน 5 โหล 10 โหล 5 โหล 7 โหล 5 โหล 5 โหล 5 โหล 3 โหล 3 โหล 5 โหล | 850 1,720 324 264 324 264 264 264 600 600 600 204 | 34,000 68,800 1,620 2,640 1,620 495,923 1,848 1,320 1,320 3,000 1,800 1,800 1,020 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 616,711 |  |

กิจกรรมที่  2  ถ่ายเอกสาร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถ่ายเอกสาร | 15,000 แผ่น | 0.40 | 6,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,000 |  |

กิจกรรมที่  3  ซ่อมบำรุงเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ซ่อมบำรุงเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล | 1 เครื่อง | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 622,711 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  ตุลาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่  2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่  3  มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ครูมีวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างลากหลาย 2. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้งานอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 3. โรงเรียนมีเครื่องอัดสำเนาดิจิตอลในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่

7.2  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้งานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครบถ้วน

7.3  โรงเรียนเครื่องอัดสำเนาดิจิตอลในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมใช้งาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ )

ผู้เสนอโครงการ

(นางวรวรรณ พิมพ์แสง )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                         
               (นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์