โครงการ			ค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2)

ฝ่ายงาน				กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลยุทธ์สถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์จุดเน้น		สพฐ. ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ตังชี้วัดความสำเร็จ		ข้อที่ 15 ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ทักษะการคิด

ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ,

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี

ลักษณะโครงการ	 		โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม  2560

1.  หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้ทรงมีประปรีชาสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอไว้ได้อย่างแม่นยำ  ทำให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ของประเทศไทยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเป็นผู้นำให้เยาวชนได้เข้ามาสนใจและหาความรู้ทางดาราศาสตร์มากขึ้น  ประกอบกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและอวกาศ  เป็นความรู้ที่ท้าทายและเป็นมิติใหม่ที่น่าค้นหาอย่างมาก   และการที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  จะทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาดาราศาสตร์  และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้ในอนาคต  ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นความสำคัญที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์นอกห้องเรียนผ่านค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2)

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

-  นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดาราศาสตร์

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

# -  นักเรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาดาราศาสตร์

# -  นักเรียนรู้จักคิด  และมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

# -  นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายคนค้นดาวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                         อย่างเหมาะสม

-  นักเรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-  นักเรียนได้ฝึกการมีจิตสาธารณะ อย่างสร้างสรรค์

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ที่มีความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์ในระดับ ดี                      จำนวน 60 คน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักเรียนที่ได้รับความรู้จากการเข้าค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2)  จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ

การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์พร้อมที่จะเป็นแกนนำต่อไปได้  ร้อยละ 100

- นักเรียนมีความสามารถและสนใจนำความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ไปสร้างโครงงาน

ดาราศาสตร์เพื่อเสนอเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

-    นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถ

แก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้  1.1  1.2  1.4  1.5

- มาตรฐานที่   3   ตัวบ่งชี้  3.1  3.3

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน | 1. ประชุมวางแผนการจัดค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2) 2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่าย | ตุลาคม 2560 | ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ | - | คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| กิจกรรมที่ 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับเป็นวิทยากรจัดค่าย | ตุลาคม 2560 | - | - | ครูเรวดี |
| กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่าย | 1.ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์อยู่ในระดับดีโดยพิจารณาจากผลการเรียน | พฤศจิกายน 2560 | ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ | -กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม 95 บาท | คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
|  | 2. พิจารณาจากใบสมัคร แนวคิดเกี่ยวกับดาราศาสตร์ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2) | นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายคนค้นดาวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหอดูดาวสิรินธร | 8-10 ธันวาคม 2560 | มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และหอดูดาว สิรินธร จ.เชียงใหม่ | 68,976 | คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| รวมเงิน |  |  |  | 68,891 |  |

5.  งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณทั้งสิ้น     68,891  บาท

5.2 บัญชีรายละเอียดวัสดุ / อุปกรณ์ ประกอบโครงการแยกตามกิจกรรม

บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1   ประชุมวางแผน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 3    คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่าย

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 1 รีม | 95 | 95 | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 95 |  |

กิจกรรมที่ 4    จัดค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 2 รีม | 95 | 190 |  |
| 2 | กระดาษโปสเตอร์สีแข็งหน้าเดียว | 8 แผ่น | 10 | 80 |  |
| 3 | กระดาษปกขาว 210 แกรม | 2 ห่อ | 90 | 180 |  |
| 4 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 2 แท่ง | 13 | 26 |  |
| 5 | เชือกขาว | 5 ม้วน | 20 | 100 |  |
| 6 | ซองกระดุมพลาสติก | 60 ซอง | 15 | 900 |  |
| 7 | ปากกาลูกลื่น แพ็ค 50 ด้าม | 2 แพ็ค | 150 | 300 |  |
| 8 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 หน่วย | 5,200 | 5,200 | ม.เชียงใหม่ |
| 9 | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับค่ายโดยคณะวิทยากร | 1 หน่วย | 4,200 | 4,200 | ม.เชียงใหม่ |
| 10 | ค่าเยี่ยมชมหอดูดาวสิรินธร | 1 หน่วย | 3,000 | 3,000 |  |
| 11 | ค่าบริการรถรับส่งไปหอดูดาว สิรินธร | 8 คัน | 700 | 5,600 |  |
| 12 | ค่าอาหารนักเรียนและครู (2 มื้อ วันที่ 9 ธ.ค. 60) | 80 คน | 100 | 8,000 | ม.เชียงใหม่ จัดหาให้ในค่าย |
| 13 | ค่าอาหารนักเรียนและครู (เช้าวันที่ 9 ธ.ค.60) | 80 คน | 30 | 2,400 | เช้าที่ไปถึง ที่จัดค่าย |
| 14 | ค่าเหมารถรับส่งไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2 คัน | 17,000 | 34,000 | บริษัทปรีดิ์เปรม |
| 15 | ค่าที่พักสนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่ | 8 ห้อง | 600 | 4,800 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 68,976 |

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดาราศาสตร์ | - การสังเกต - เอกสารการ ประเมิน | แบบประเมินการจัด กิจกรรม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนที่ได้รับความรู้จากการเข้าค่ายคนค้นดาว (ค่าย 2) จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี | - การสังเกต | -แบบประเมินการจัด กิจกรรม |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| ด้านดาราศาสตร์พร้อมที่จะเป็นแกนนำต่อไปได้ ร้อยละ 100 2. นักเรียนมีความสามารถและสนใจนำความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ไปสร้างโครงงานดาราศาสตร์เพื่อเสนอเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้ 3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | - เอกสารการ ประเมิน - ตรวจสอบผลการแข่งขันโครงงานดาราศาสตร์ | - แบบรายงานผลการแข่งขันดาราศาสตร์ /เกียรติบัตร |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาว  อวกาศ และปรากฏการณ์ท้องฟ้ามากยิ่งขึ้น

2. นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

3. นักเรียนที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรมได้รับการยอมรับและมีความเป็นผู้นำ

4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานทางด้านดาราศาสตร์

(ลงชื่อ)                                                          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เสนอโครงการ

(นางสุรินทร์พร  มีหินกอง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                                          ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์