โครงการ		พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ฝ่ายงาน			วิชาการ

กลยุทธ์สถานศึกษา	ข้อที่ 2	การผลิตและพัฒนาครู

สนองยุทธศาสตร์	จุดเน้น	สพฐ.ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ผู้รับผิดชอบ		นางวรวรรณ  พิมพ์แสง

ลักษณะโครงการ 	 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ................16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561..........................

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศได้กำหนดจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับโลก

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3.1  มาตรฐานสำคัญ

มาตรฐานที่ 5 	ตัวบ่งชี้ที่ 5.1,  5.2,  5.3,  5.4

3.3.2  มาตรฐานรอง

มาตรฐานที่  1 	ตัวบ่งชี้ที่  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

มาตรฐานที่  2 	ตัวบ่งชี้ที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.4

มาตรฐานที่  3 	ตัวบ่งชี้ที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4

มาตรฐานที่  4 	ตัวบ่งชี้ที่  4.1, 4.2, 4.3, 4.4

มาตรฐานที่  6 	ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3, 6.4

มาตรฐานที่  7 	ตัวบ่งชี้ที่  7.1

4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปี 2551 2. ศึกษา/สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 3. วิเคราะห์หลักสูตร 4. ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรายวิชา | ตลอดปีการศึกษา2560 | ห้องปฏิบัติ การทางภาษา ภาษาอังกฤษ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศร่วมกับฝ่ายวิชาการ |
| กิจกรรมที่2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT | 1. จัดหาวัสดุ เช่น แผ่นซีดีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 2. จัดทำสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียน การสอน | พ.ค. 60–30 ม.ค.61 | ห้อง ICT และ ห้องปฏิบัติ การทางภาษา | 13,114 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ | กิจกรรมวันฮาโลวีน 1. ประกวดทำหน้ากากวันฮาโลวีน 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล กิจกรรมวันคริสต์มาส 1. ประกวดจัดบอร์ดวันคริสต์มาส 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง - ตอนบ่ายหอประชุม 3. ประเมินผล กิจกรรมวันตรุษจีน 1. ประกวดบัตรอวยพร 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 1. ประกวดบัตรอวยพร 2. ทำกิจกรรม - ตอนเช้าหน้าเสาธง 3. ประเมินผล | วันอังคารที่ 31 ต.ค.60 วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 60 วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61 วันอังคารที่ 14 ก.พ. 61 | -หน้าเสาธง -หอประชุม | 17,233 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 4 ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ | 1. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ 2. ซ่อมแซมเครื่อง ปริ้นเตอร์ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องปฏิบัติ การภาษาอังกฤษ | 11,925 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 5ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 3,984 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 6 พูดภาษาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (English in Daily life) | 1. ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2. ติดต่อขอเวลาจากงานปกครองนักเรียน 2. จัดนักเรียนทำหน้าที่ให้ความรู้ร่วมกับครูชาวต่างชาติ | วันพุธ-ศุกร์ ตลอดปีการศึกษา | หน้าเสาธง โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ |  | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 7 คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers) | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 446 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 8หนังสืออ่านนอกเวลา | 1.ประชุมกำหนด แนวทางการปฏิบัติ 2.ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 9 English on tour | 1. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 95 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 10 เตรียมความพร้อมก่อนเรียน | 1. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 3. ประเมินโครงการ | เดือนพฤษภาคม 2560 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 18,408 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 2 | 1. ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งาน | พ.ค. 60–30 ม.ค.61 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 55,550 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ |
| รวมทุกกิจกรรม (ภาษาต่างประเทศ) |  |  |  | 120,755 |  |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษ A 4 สี (ปก) ( 120 g ) ลวดเย็บกระดาษเบอร์10 ลวดเย็บเบอร์ 3 กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์ แลคซีน1.5 นิ้ว หมึกพิมพ์ canon(4สี) ลวดยิงเบอร์ T3-10M MAX ลวดเสียบกระดาษ คลิปเบอร์ 111 แฟ้มหนีบ 1 นิ้ว | 70 รีม 10 ห่อ 14 กล่อง 2 กล่อง 14 ขวด 28 ม้วน 12 ขวด 2 กล่อง 15 กล่อง 14 โหล 14 เล่ม | 95 89 12 16 22 27 320 12 12 19 50 | 6,650 890 168 32 308 756 3,840 24 180 266 700 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 13,114 |  |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ (วันฮาโลวีน, วันคริสต์มาส, วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | กระดาษปก การ์ดหอม สีโปสเตอร์120 ml ค่าเช่าชุดการแสดง หมวกซันตาครอส ค่าเช่าชุดซันตาครอส พู่กันกลม พู่กันแบน วัสดุตกแต่งต้นคริสต์มาส กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) ลูกโป่งตกแต่งสถานที่ กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า กาวสองหน้า 3 M 24 เมตร กาวสองหน้าบาง (1 1/2 นิ้ว) โฟม หนา 1 นิ้ว เทปใส (1นิ้ว) ม้วนใหญ่ | 3 ห่อ 6 สี 10 ชุด 50 ใบ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 20 ชิ้น 75 แผ่น 15 ถุง 25 แผ่น 5 ม้วน 10 ม้วน 10 แผ่น 5 ม้วน | 100 87 200 20 500 230 230 100 9 50 9 50 30 40 37 | 300 522 2,000 1,000 500 230 230 2,000 675 750 225 250 300 400 185 |  |

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 15 16 17 18 19 | กระดาษห่อของขวัญ สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว ม้วนใหญ่ เข็มหมุดกล่อง แผ่นสติ๊กเกอร์รูปซานตาครอส แผ่นสติ๊กเกอร์รูปสโนว์แมน แผ่นสติ๊กเกอร์รูปฮาโลวีน | 40 แผ่น 3 ม้วน 3 กล่อง 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว | 7 37 120 2,500 2,500 2,500 | 280 111 360 2,500 2,500 2,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 17,233 |  |

กิจกรรมที่ 4  ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ้นเตอร์ เม้าส์ | 10 1 ชุด 5 ตัว | 1,000 1,000 185 | 10,000 1,000 925 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 11,925 |  |

กิจกรรมที่ 5ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | กระดาษปก การ์ดหอม กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปกสี 120 g ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 1 ห่อ 30รีม 10 รีม 12 กล่อง | 100 95 89 12 | 100 2,850 890 144 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,984 |  |

กิจกรรมที่ 6  การพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (English in Daily Life)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 7คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษปกสี 120 g ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 3 รีม 1 รีม 6 กล่อง | 95 89 12 | 285 89 72 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 446 |  |

กิจกรรมที่ 8หนังสืออ่านนอกเวลา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสืออ่านนอกเวลา |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 9  English on tour

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 1 | 95 | 95 |  |
| รวม |  |  |  | 95 |  |

กิจกรรมที่ 10  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | กระดาษ A4 70 แกรม ลวดเสียบกระดาษ สีเมจิก 12 สี ตราม้า กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า กระดาษปก กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว กาว TOA 4 ออน กระดาษเทาขาว (หนา) ปากกาเคมี 2 หัว แดง ดำ น้ำเงิน สีเทียน 12 สี กรรไกร 10 นิ้ว กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สี) เชือกขาว เครื่องเจาะกระดาษ2รู ป้ายไวนิลกิจกรรม กาวสองหน้าบาง (1 นิ้ว) ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ ค่าอาหารครู 1 มื้อ ค่าอาหารว่างครู 2 มื้อ | 2 รีม 5 กล่อง 10 กล่อง 10 แผ่น 12 แผ่น 2 ม้วน 4 ขวด 6 แผ่น 2 โหล 6 กล่อง 4 อัน 30 แผ่น 20 ม้วน 3 อัน 1 แผ่น 2 ม้วน 300 คน 300 คน 14 คน 14 คน | 95 12 37 9 5 38 22 17 156 22 112 10 27 250 700 30 30 15 30 15 | 190 60 370 90 60 76 88 102 312 132 448 300 540 750 700 60 9,000 4,500 420 210 |  |
| รวม |  |  |  | 18,408 |  |

กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ค่าเดินสายไฟฟ้า ฮับรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 16 ports พร้อมติดตั้ง สายแลนด์ ค่าติดตั้งพัดลม โต๊ะขนาด 16*120 ซม. เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง | 5 จุด 1 ตัว 20 เมตร 4 ตัว 15 ตัว 55 ตัว | 200 8,000 10 1,500 1,590 300 | 1,000 8,000 200 6,000 23,850 16,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 55,550 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ภาษาต่างประเทศ) |  |  |  | 120,755 |  |
| รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  ตุลาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่  2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

-  ไตรมาสที่  3  มิถุนายน - กันยายน

6.  การประเมินผลของโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 5. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 6. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต | ตรวจสอบ | จำนวนเอกสาที่ปรากฏ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 4. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 5. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้ร่วมกัน 4. ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 5. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือนำเสนอผลงาน | ตรวจสอบ | - แบบประเมิน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

7.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

7.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ

7.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผู้เสนอโครงการ

(นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางสาวทองปลาย  กมล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์