โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาไทย)

ฝ่ายงาน					กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลยุทธ์สถานศึกษา			กลยุทธ์ที่

สนองยุทธศาสตร์จุดเน้น 			สพฐ.ที่ 1,6

ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ยุทธศาสตร์ที่ 1  ข้อที่  1,6,7,8,15

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ข้อที่  6

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา		มาตรฐานที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

ลักษณะโครงการ				โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ			8  พ.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศได้กำหนดจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับประเทศ

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 	ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1,  1.1.2,  1.1.3,  1.1.4,  1.1.5,  1.1.6

มาตรฐานที่ 3	ตัวบ่งชี้ที่  1,  2,  3

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน  (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ | 1.จัดประกวด คำขวัญ คำประพันธ์ ป้ายนิเทศ 2. จัดกิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ | 1 มิ.ย. 60 – 20 มิ.ย. 60 1 มิ.ย. 60 – 26 มิ.ย. 60 | โรงเรียนฯ | 11,635 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ | 1.จัดประกวด คำขวัญ คำประพันธ์ เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ ป้ายนิเทศ คัดลายมือ | 1 ก.ค. 60 – 29 ก.ค. 60 | โรงเรียนฯ | 1,573 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน | 1. จัดประกวดยอดนักอ่าน 2.จัดทำบันทึกการอ่าน 3. ทำเกียรติบัตรมอบ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย | 3,583 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน | 1. จัดทำสื่อนวัตกรรม 2. จัดทำสื่อ ICT | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียนฯ | 16,000 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ | 1.ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2.อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องฉายแผ่นทึบพร้อมสาย 3. เครื่องปริ๊นเตอร์สี 4. ชั้นวางหนังสือสี่ช่อง | ตลอดปีการศึกษา | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ | 6,000 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ |
| รวมเงิน |  |  |  | 38,791 |  |

งบประมาณ (ภาษาไทย)

เงินงบประมาณ  38,791  บาท

บุคลากร

1. คณะครูทุกคน

2. นักเรียนทุกระดับชั้น

ผู้เสนอ

(นายสมบัติ        ประจุ)

ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ(แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว กาว TOA 32 ออนซ์ อุปกรณ์การแสดงและกิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ ค่าถ่ายรูป ค่าดอกไม้จัดแสตนและโต๊ะหมู่ | 2 ห่อ 10 แผ่น 5 ม้วน 1 ขวด 10 รูป | 189 7 17 62 4 | 378 70 85 62 10,000 40 1,000 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 11,635 |  |

กิจกรรมที่ 2  วันภาษาไทย

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) ถ่ายรูป เทปกาวสองหน้า 3 M 24 เมตร สก็อตเทปใส 0.5 นิ้ว ม้วนใหญ่ คัทเตอร์ใหญ่ เหล็ก คัทเตอร์เล็ก เหล็ก กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า | 2 ห่อ 10 รูป 5 ม้วน 5 ม้วน 5 อัน 5 อัน 2 อัน 10 แผ่น 10 แผ่น | 189 4 50 25 47 27 110 7 12 | 378 40 250 125 235 135 220 70 120 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,573 |  |

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมรักการอ่าน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) กระดาษปกสี กระดาษ A 4 70 แกรม | 2 ห่อ 20 รีม 15 รีม | 189 89 95 | 378 1,780 1,425 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,583 |  |

กิจกรรมทึ่ 4  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) |  | ราคาต่อหน่วย |  | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | กระดาษ A4 (70แกรม) ค่าหมึก HP Lerser 12A เทปผ้า/กาวย่นสี 1.5 นิ้ว กระดาษปกสี A4 (180แกรม) กระดาษเทาขาว (ยาว) กระดาษโปสเตอร์แข็ง 1หน้า(สี) กระดาษโปสเตอร์สี 2หน้า ฟิวเจอร์บอร์ดเล็ก ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ เทปกาว 2 หน้า ½ นิ้ว เทปกาว 2 หน้า 1 นิ้ว กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ ใบมีดคัดเตอร์เล็ก ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่ คลิปหนีบดำเบอร์ 109 ลวดยิงกระดาษ(ใหญ่) ลวดเสียบ ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 สติ๊กเกอร์ตัดเส้น โฟม 2 นิ้ว โฟม 1 นิ้ว โฟม 0.5 นิ้ว มีดคัตเตอร์สแตนเลส(ล็ก) กรรไกรตัดกระดาษ 6 นิ้ว ดินสอ 2B กระดาษ100ปอนด์ A4 สติกเกอร์ใส A4 ยางลบปากกา/ดินสอstandard เครื่องยิง MAX TG-A ที่ถอดลวด ก้ามปู |  | 80 รีม 1 ตลับ 10 อัน 10 รีม 30 แผ่น 15 แผ่น 25 แผ่น 10 แผ่น 10 แผ่น 10 ม้วน 10 ม้วน 3 กระปุก 3 หลอด 3 หลอด 3 โหล 4 กล่อง 5 กล่อง 20 กล่อง 10 ม้วน 10 แผ่น 10 แผ่น 10 แผ่น 2 เล่ม 2 เล่ม 2 โหล 3 แพ็ค 20 แผ่น 6 ก้อน 1 เครื่อง 8 อัน |  | 95 1000 38 95 15 8 7 26 45 12 24 55 17 24 36 33 20 7 15 120 80 60 38 39 39 299 18 5 1,590 15 | 7,600 1000 380 950 450 120 175 260 450 120 240 165 51 72 216 132 100 140 150 1,200 800 600 76 78 78 897 360 30 1,590 120 | งบรวม งบรวม งบรวม |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  | 16,000 |  |

กิจกรรมที่ 5    จัดซื้อ  ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องฉายแผ่นทึบพร้อมสาย ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นวางหนังสือสี่ช่อง | 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 5 อัน | 1,000 1,000 500 | 1,000 1,500 1,000 2,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (ภาษาไทย) |  |  |  | 46,541 |  |