โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนงาน				กลุ่มงานวิชาการ

นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 		ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 1 					เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม (1.1)

ข้อที่ 2 	พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ (2.3,2.4,2.5)

ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

ระยะเวลาดำเนินการ			ปีการศึกษา  61  (16  พ.ค.2561 – 31  มี.ค.  62)

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศได้กำหนดจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควร    ที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต (Outputs)

- เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีระดับประเทศ

2.2  ผลลัพธ์ (Outomes)

- ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีระดับประเทศ

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 	คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่  3     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ | 1.จัดประกวด คำขวัญ คำประพันธ์ ป้ายนิเทศ 2. จัดกิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ | 1 มิ.ย. 61 – 20 มิ.ย. 61 1 มิ.ย. 61 – 26 มิ.ย. 61 | โรงเรียนฯ | 12,874 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ | 1.จัดประกวด คำขวัญ คำประพันธ์ เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ ป้ายนิเทศ คัดลายมือ | 1 มิ.ย. 61 – 29 ก.ค. 61 | โรงเรียนฯ | 1,167 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน | 1. จัดประกวดยอดนักอ่าน 2.จัดทำบันทึกการอ่าน 3. ทำเกียรติบัตรมอบ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องสมุด | 2,648 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน | 1. จัดทำสื่อนวัตกรรม | ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียนฯ | 19,801 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ | 1.ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2.เครื่องปริ๊นเตอร์สี 4. ชั้นวางหนังสือ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย | 10,800 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย |
| รวมเงิน |  |  |  | 47,290 |  |

5.  งบประมาณ (ภาษาไทย)

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น  47,290  บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว กาว TOA 32 ออนซ์ กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว กระดาษA4 70 แกรม อุปกรณ์การแสดงและกิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ | 2 ห่อ 10 แผ่น 5 ม้วน 1 ขวด 10 แผ่น 2 รีม | 189 7 20 62 8 92 | 378 70 100 62 80 184 12,000 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 12,874 |  |

กิจกรรมที่ 2  วันภาษาไทย

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) สก็อตเทปใส 0.5 นิ้ว ม้วนใหญ่ คัทเตอร์ใหญ่ เหล็ก คัทเตอร์เล็ก เหล็ก กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า | 2 ห่อ 5 ม้วน 5 อัน 5 อัน 2 อัน 7 แผ่น 10 แผ่น | 189 22 47 27 85 7 9 | 378 110 235 135 170 49 90 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,167 |  |

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมรักการอ่าน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | กระดาษการ์ด 150g(เกียรติบัตร) กระดาษปกสี กระดาษ A 4 70 แกรม | 2 ห่อ 10 รีม 15 รีม | 189 89 92 | 378 890 1,380 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,648 |  |

กิจกรรมทึ่ 4  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) |  | ราคาต่อหน่วย |  | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | กระดาษ A4 (70แกรม) ซองน้ำตาล A4 กระดาษปก กระดาษเทาขาว (หนา) กระดาษโปสเตอร์แข็ง 1หน้า(สี) กระดาษโปสเตอร์สี 2หน้า ฟิวเจอร์บอร์ด 80x122 ซม. ฟิวเจอร์บอร์ด 80x65 ซม. เทปกาว 2 หน้า ½ นิ้ว เทปกาว 2 หน้า 1 นิ้ว เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX ที่ถอดลวดกล้ามปู คลิปหนีบดำเบอร์ 109 น้ำยาลบคำผิดลิควิดเปเปอร์ เล็ก ลวดเสียบ ตราม้า ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง โฟม 1 นิ้ว โฟม 0.5 นิ้ว ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว สีน้ำเงิน เครื่องเจาะรู 2 รู เครื่องเจาะตาไก่ (TOTO) แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว ตราช้าง สติกเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX เครื่องยิง MAX TG-A ไส้แฟ้ม |  | 80 รีม 1 แพ็ค 10 รีม 30 แผ่น 15 แผ่น 25 แผ่น 10 แผ่น 10 แผ่น 10 ม้วน 10 ม้วน 10 ตัว 24 กล่อง 10 หลอด 10 โหล 10 อัน 10 กล่อง 10 อัน 4 อัน 10 กล่อง 10 แผ่น 10 แผ่น 10 ด้าม 1 อัน 1 อัน 12 แฟ้ม 20 แผ่น 12 กล่อง 1 เครื่อง 10 แพ็ค |  | 92 82 89 17 8 7 45 30 20 35 70 16 15 48 52 12 22 62 195 40 30 13 250 300 70 17 16 1,590 25 | 7,360 82 890 510 120 175 450 300 200 350 700 384 150 480 520 120 220 248 1,950 400 300 130 250 300 840 340 192 1,590 250 |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  | 19,801 |  |

กิจกรรมที่ 5    จัดซื้อ  ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์สี canon ชั้นวางหนังสือ | 1 เครื่อง 1 เครื่อง 6 ชั้น | 1,000 5,000 800 | 1,000 5,000 4,800 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,800 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 47,290 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส

กิจกรรมที่  1 และกิจกรรมที่ 2  ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่  1  พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมที่ 5  ดำเนินการในทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1	พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2 	สิงหาคม  -  ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3 	พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4 	กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 2. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นการ พัฒนาผู้เรียนให้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เป็นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 5. การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เป็นการซ่อมบำรุง โสต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 6. ผู้เรียนใช้หนังสืออย่างสะดวกจากชั้นหนังสือ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนได้รับการการพัฒนาทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพ

และตามความสามารถ   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับประเทศ

ลงชื่อ                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นายสมบัติ        ประจุ)

ลงชื่อ                                  	     	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรวรรณ      พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                            	     		ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ	                                	  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี   คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์