โครงการ			พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์

แผนงาน			กลุ่มงานวิชาการ

นโนบาย /ยุทธศาสตร์ 		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 2 				พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ลักษณะ	 			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นางนิตยา  มั่งมี

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561 (16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562)

1.  หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี            อย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาผลงานในสาขาวิชาต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรค์ในการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีจำนวนไม่เพียงพอและขาดความทันสมัยที่สามารถรองรับเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งห้องปฏิบัติการไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต (Outputs)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งด้านจำนวนและประสิทธิภาพสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่ผู้เรียน

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานและใช้เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ในรายวิชาอื่นๆ

3.  เป้าหมาย
      	3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      	3.1.1   มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้จัดการเรียนการสอน

3.1.2   มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1   มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้จัดการเรียนการสอน 100%                             ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.2.2   นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน 100%  ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ 2. ดำเนินการ 3. สรุปผลการดำเนินการ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ | 827,500 | ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ 2. ดำเนินการ 3. สรุปผลการดำเนินการ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ | 44,000 | ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ 2. ดำเนินการ 3. สรุปผลการดำเนินการ | ตลอดปีการศึกษา | ห้องประชุม/ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ | 32,234 | ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ 2. ดำเนินการ 3. สรุปผลการดำเนินการ | ภาคเรียนที่ 1 | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 | 37,500 | ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น  689,734  บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one | 20 เครื่อง | 18,000 | 360,000 |  |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | 6 ตัว | 30,000 | 180,000 | เปลี่ยนที่ห้องปฏิบัติการ 1,2 และ 3 |
| 3 | โปรเจคเตอร์ | 1 ตัว | 25,000 | 25,000 | ห้องปฏิบัติการ 3 |
| 4 | ฮาร์ดดิสก์ | 10 ตัว | 3,000 | 30,000 |  |
| 5 | เม้าส์ | 50 ตัว | 150 | 7,500 |  |
| 6 | คีย์บอร์ด | 30 ตัว | 200 | 6,000 |  |
| 7 | ตู้ล็อกเกอร์ 2 ประตู | 1 หลัง | 5,000 | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 613,500 |  |

กิจกรรมที่ 2  ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 20 เครื่อง | 1,000 | 20,000 |  |
| 4 | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | 19 ตัว | 1,000 | 19,000 |  |
| 3 | ซ่อมบำรุงโปรเจคเตอร์ | 5 ตัว | 1,000 | 5,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 44,000 |  |

กิจกรรมที่ 3  ค่ายพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาหารกลางวันและน้ำในวันจัดกิจกรรม | 180 คน | 60 | 21,600 | 2 วัน |
| 2 | กระดาษทำเกียรติบัตร | 4 ห่อ | 189 | 756 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดปก A4 | 2 ห่อ | 89 | 178 |  |
| 4 | กระดาษ A4 70 แกรม | 5 รีม | 92 | 460 |  |
| 5 | กระดาษปรุ๊ฟ | 20 แผ่น | 5 | 100 |  |
| 6 | สีเมจิก 12 สี | 5 ชุด | 37 | 185 |  |
| 7 | ป้ายไวนิลโครงการ | 1 แผ่น | 1,500 | 1,500 |  |
| 8 | กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว | 2 ม้วน | 20 | 40 |  |
| 9 | กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว | 10 แผ่น | 8 | 80 |  |
| 10 | เชือกขาว | 5 ม้วน | 27 | 135 |  |
| 11 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 2 วัน | 3,600 | 7,200 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 32,234 | เรียนฟรี |

กิจกรรมที่ 4  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม | 6 บาน | 3,500 | 21,000 |  |
| 2 | ประตูเลื่อน | 3 บาน | 3,000 | 9,000 |  |
| 3 | ผ้าม่าน | 1 ชุด | 5,000 | 5,000 |  |
| 4 | เครื่องเป่าลม BOSCH รุ่น GBL 800 E | 1 ตัว | 2,500 | 2,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 37,500 | งบเหลือจ่าย |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 689,734 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

ไตรมาสที่ 1       	พ.ค.-มิ.ย.-ก.ค.

ไตรมาสที่ 2      	ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.

ไตรมาสที่ 3      	พ.ย.-ธ.ค.-ม.ค.

ไตรมาสที่ 4     	ก.พ.-มี.ค.-เม.ย.

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งด้านจำนวนและประสิทธิภาพสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่ผู้เรียน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานและใช้เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ในรายวิชาอื่นๆ | ตรวจสอบ | แบบรายงานโครงการ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  มีเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

7.2  ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ

( นางนิตยา  มั่งมี)

(ลงชื่อ)                                        ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                            ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนตรี   คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์