โครงการ	ค่ายวิชาการ

งาน	วิชาการ

นโยบาย/ยุทธศาสตร์	ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 2 	พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ( 2.4 , 2.5 , 2.6)

ข้อที่ 3	สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (3.3)

ลักษณะ		 	      ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		      นางวรวรรณ  พิมพ์แสง

ระยะเวลาดำเนินการ	      9 พ.ค. 2561 – 30 ม.ค. 2562

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการค่ายวิชาการ” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้กำหนดจุดหมาย  และมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการค่ายวิชาการ  เป็นโครงการที่สามารถเสริมเติมเต็มให้กับผู้เรียน สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  อย่างยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพิ่มเติมทักษะทางวิชาการตามจุดเน้นของโรงเรียน (ปีการศึกษา 2561)

2.2  เพื่อเพิ่มเติมทักษะสำคัญของวิชาชีพ ตามความสนใจของผู้เรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 100 เข้าร่วมค่ายวิชาการ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญของวิชาชีพ ตามความสนใจผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3.1  มาตรฐานสำคัญ

มาตรฐานที่ 5 	ตัวบ่งชี้ที่ 5.1,  5.2,  5.3,  5.4

3.3.2  มาตรฐานรอง

มาตรฐานที่  1 	ตัวบ่งชี้ที่  1.4, 1.5, 1.6

มาตรฐานที่  3 	ตัวบ่งชี้ที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4

มาตรฐานที่  4 	ตัวบ่งชี้ที่  4.1, 4.2, 4.3, 4.4

มาตรฐานที่  6 	ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่ายวิชาการ | 1. ประชุมคณะบริหารเพื่อกำหนดเรื่อง 2. ประชุมครูคณะครู เพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม 3. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 4. ประเมินโครงการ 5. รายงาน | พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 30 มิ.ย. 2560 3 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 145,000 | - วิชาการ - คณะครู |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณ (เรียนฟรี 15 ปี)   145,000   บาท

บุคลากร

ครู   	      100  คน

นักเรียน	   1,370  คน

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ

กิจกรรม ค่ายวิชาการ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ค่าอาหารนักเรียน ค่าอาหารครูและบุคลากร ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม | 1,370 คน 100 คน 1,370 คน | 60 80 40 | 82,200 8,000 54,800 |  |
| รวมเงิน (ค่ายวิชาการ) |  |  |  | 145,000 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  -  มิถุนายน – กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2    สิงหาคม  -  กันยายน – ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3    พฤศจิกายน – ธันวาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4    กุมภาพันธ์ – มีนาคม –เมษายน

6.  การประเมินผลของโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ | ตรวจสอบ | ใบลงชื่อของการ เข้าร่วมกิจกรรม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญของวิชาชีพ ตามความสนใจ | ตรวจสอบ | - แบบประเมิน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

7.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

7.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ

7.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ลงชื่อ                          	 ผู้เสนอโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ                                                        
            	(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			           ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์