โครงการ				ค่ายรักการอ่าน

ฝ่ายงาน					กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 		ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 2 	พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ (2.3,2.4,2.5)

ลักษณะโครงการ			โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

ระยะเวลาดำเนินการ			ปีการศึกษา  61  (16  พ.ค.2561 – 31  มี.ค.  62)

1.  หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน  และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย       ได้อย่างสันติสุข  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยให้มีความสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี  สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบ  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพ  ตลอดจนตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษา และความเป็นไทย  มีความภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็น        ภูมิปัญญาของคนไทย  สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคลอีกทั้งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และสร้างความสามัคคี  ความภูมิใจในความเป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการค่ายรักการอ่านขึ้นเพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการใช้ความสามารถทางด้านภาษาผลิตชิ้นงานอย่างมีคุณภาพและนำไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

- เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน จากงานเขียนสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบจากประสบการณ์ตรงส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
		- เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน

- ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากงานเขียนสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริม

อัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

3. เป้าหมาย

  - เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและ

ความ สนใจของผู้เรียน

3.1.2 ผู้เรียนจำนวน 180 คนได้ฝึกทักษะการอ่านจากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมอัจฉริยภาพ

ทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.1.3 ผู้เรียนจำนวน  180 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียน

3.2.2  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทยจากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษา

ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.2.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  - เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 	คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่  3     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาษาไทย | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมครูกลุ่ม สาระฯ เพื่อวางแผน 3. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ทำกิจกรรม 4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและรับสมัครผู้สนใจ | พฤษภาคม 2561 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561 |  | 21,616 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน |
|  | 5. ทำกิจกรรมตามโครงการที่วางไว้ 6. ประเมินโครงการ | กรกฎาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 กุมภาพันธ์ 2562 |  |  |  |

5. งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น  21,616  บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรม  ค่ายรัก การอ่าน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ค่าอาหารกลางวันและน้ำ ในวันจัดกิจกรรม กระดาษทำเกียรติบัตร กระดาษ A4 ( 70 แกรม ) ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว ค่ารถคอกหมู ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร | 180 คน 4 รีม 10 รีม 24 กล่อง 20 แผ่น - แท่ง 5 คัน 1 ป้าย | 60 189 92 16 5 13 1,000 2,000 1,500 | 10,800 756 920 384 100 156 5,000 2,000 1,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 21,616 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   โครงการค่ายรักการอ่าน ดำเนินการในทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1	พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2 	สิงหาคม  -  ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3 	พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4 	กุมภาพันธ์ – เมษายน

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ของผู้เรียน 2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากประสบการณ์ตรงส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ตรวจสอบ ทำแบบสอบถาม | แบบสำรวจ แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามความถนัดและความ สนใจของผู้เรียน 2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากงานเขียน ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ตรวจสอบ ตอบแบบสอบถาม | แบบสำรวจ แบบสอบถาม |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

- นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์  มีจินตนาการและหลากหลาย

ลงชื่อ                                     	 ผู้เสนอโครงการ

(นายสมบัติ        ประจุ)

ลงชื่อ                                      	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรวรรณ    พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                  	      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์   ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                               	       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี   คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์