| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 , 2 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.01 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย | 1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีระดับประเทศ | 1. ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและ มีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2. ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 3. ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 4. ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 5. ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะ จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 6. ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 | กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ | 12,874 | นายสมบัติ ประจุ |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ | 1,167 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน | 2,648 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ | 19,801 |  |
|  |  |  | ทางการเรียน |  |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ | 10,800 |  |
| รวม |  |  |  | 47,290 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  |  |  |  | สนองนโยบายที่ 1 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1 |  |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  |  | วิธีดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.02 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก |  | 1. ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2. ผลการประเมินการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 3. ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 4. ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 5. ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 6. ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 |  |  | กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 |  | 44,965 |  | นางสาววิมลรัตน์ บุญคง |
|  |  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ |  | 3,666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ |  | 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ |  | 15,230 |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  | 64,766 |  |  |
| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฝ่าย วิชาการ |  | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  |  | สนองนโยบายที่ 2 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 |  |  |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม |  | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ |  |
| 650.03 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |  | 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น |  | 1. นักเรียนที่พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และมีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน 2. นักเรียนที่เข้าแข่งขันความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 และนำสื่อการเรียนการสอนมาปรับใช้ในการสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |  | 65,292 |  | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |  |
|  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการและงานเอกสาร |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | กิจกรรมที่ 3 จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายสัปดาห์ |  | 1,890 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  | 77,182 |  |  |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.04 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีมีห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในนักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม การพัฒนาตนเอง ความเป็นเลิศกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและศาสนา รับรู้ข่าวสาร ศึกษาค้นคว้าจากห้องศูนย์สังคม ไม่ต่ำกว่า 90% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ | กิจกรรมที่ 1 จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมีเดีย และอุปกรณ์การเรียนการสอน | 19,191 | นายเชษฐา เพชรคง |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา (ชั้น 3 อาคาร 4) | 2,000 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 ศาสนพิธี การทำบุญตักบาตรการทำศาสนกิจและเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุธศาสนา | 43,200 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 4 คลินิกสังคมศึกษา | 3,000 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อ และซ่อมบำรุงเครื่องใช่สำนักงาน | 1,000 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความรู้ธรรมศึกษาและ เสริมสมาธิก่อปัญญา | 3,000 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 7 สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและศาสนา | 6,400 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 8 ทันข่าวทันเหตุการณ์ | 0 |  |
| รวม |  |  |  | 77,791 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.05 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 3. เพื่อจัดให้มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน | 1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 2. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 3. มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนในระดับดี 4. ผู้ปกครองร้อยละ 75 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอสนในระดับดีมาก | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน | 100,000 | นายบุญเกิด เผือกใต้ |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา | 100,000 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) | 63,745 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 4 อบรมนักเรียนแกนนำฝึกทักษะ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย | 8,340 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุง | 9,080 |  |
| รวม |  |  |  | 281,165 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 1,2 | ยุทธศาสตร์ที่ 1(2), 2 (2.4),(2.5),3(3.2) |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.06 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) | 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 4. เพื่อบริการและเผยแพร่งานนาฏศิลป์แก่ชุมชน 5. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และส่งเสริม ความสามารถแก่นักเรียน 6. เพื่อให้มีวัสดุ - อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอกับการต้องการ | 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานนาฏศิลป์สามารถปฏิบัติได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพ 2. นักเรียนมีการพัฒนางานด้านนาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง 3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแสดงเผยแพร่สู่ชุมชนได้ 4. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลงานจัดการแสดงผลงานประกวดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5. ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์มีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอตรงความต้องการของและนักเรียน 6. เมื่อสิ้นสุดโครงการมีผลงานจากการเรียนรู้ 7. โรงเรียนได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปในแนวทางส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา ศิลปะ102 ศิลปะ305 นาฏศิลป์ 1 าฏศิลป์ 2 | 1,089 | นางมัลลิกา อรัญศรี |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะการเรียนด้านนาฏศิลป์ | 4,330 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ และเผยแพร่ผลงานต่อชุมชน | 28,800 |  |
| รวม |  |  |  | 34,219 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1, 2, 3 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.07 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) | 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ศิลปะ | 1. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของงานศิลปะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความมุ่งมั่น 4. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลงานจัดการแสดงผลงานประกวด ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5. โรงเรียนได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้ไปในแนวทางส่งเสริม กระบวนการคิด การแก้ปัญหา | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียน การสอนวิชา ศิลปะ ม.1-6 | 32,190 | นายธรรมรัตน์ เขาเหิน |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับรุงห้อง เรียน | 800 | นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ |
| รวม |  |  |  | 32,990 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1, 2, 3 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.08 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี | 1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติดนตรี จากการเรียนรายวิชาดนตรีได้ 2. นักเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรีสากลใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ | 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ อย่างมีคุณภาพ 2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากล | 36,800 | นายเอนก อุ่นอุ้ย |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซม/บำรุงครุภัณฑ์ดนตรีสากล | 13,200 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมดนตรีสากล | 67,071 |  |
| รวม |  |  |  | 117,071 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.09 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี | 1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี | 1. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน แสวงหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและประกอบอาชีพ | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 18,257 | นางนิตยา มั่งมี |
| รวม |  |  |  | 18,257 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 1, 3, 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 1,3,4 ข้อ 1(1), (3(1.1,1.2,1.3)),(4(1.1)) |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.10 พัฒนาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) | 1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพ เกษตรกรรม 3. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนงานเกษตรกรรม สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง เรียนรู้ 4. เพื่อให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทางงานเกษตรกรรม ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเหมาะสม | 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานเกษตรกรรม ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนที่เรียนวิชาการเกษตรกรรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับนำมาปฏิบัติเพื่อให้ มีรายได้ระหว่างเรียน ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ | กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร | 34,975 | นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเกษตร | 9,960 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงอาการปฏิบัติการเกษตร | 60,000 | รองบเหลือจ่าย |
| รวม |  |  |  | 44,935 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 1, 3, 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 1,3,4 ข้อ 1(1), (3(1.1,1.2,1.3)),(4(1.1)) |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.11 พัฒนาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานอุตสาหกรรม) | 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะปฏิบัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชางานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะทางการเรียนการ | 1. นักเรียนที่เลือกเรียน100 % รายวิชาด้านอุตสาหกรรม มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีทักษะในวิชาชีพที่เรียน ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียน100 % มีวัสดุ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนการฝึกทักษะงานต่างๆและมีอาคารสำหรับฝึกงานที่แข็งแรงปลอดภัยช่วยส่งเสริมทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนวิชาชีพงานช่างอุตสาหกรรม | 29,830 | ว่าที่ร้อยตรี สุชีพ ทองมาก |
| รวม |  |  |  | 29,830 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 1,2,3,4 | ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4 ข้อ 1(1),2(2), 3(1,2,3),4(1) |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.12 พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรมสิ่งประดิษฐ์ (ผ้า,การตัดเย็บ และสิ่งประดิษฐ์) | 1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพคหกรรม(ผ้าและการตัดเย็บ) 3. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนงานคหกรรม(ผ้าและการตัดเย็บ) สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง เรียนรู้ 4. เพื่อให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทางงานคหกรรม(ผ้าและการตัดเย็บ) | 1. นักเรียน ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) | กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ผ้า,การตัดเย็บ และสิ่งประดิษฐ์) | 16,772 | นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารคหกรรม | 60,000 | รองบเหลือจ่าย |
| รวม |  |  |  | 16,772 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.13 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมอาหาร) | 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพคหกรรม(อาหาร) 2. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนงานคหกรรม(อาหาร) สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง เรียนรู้ 3. เพื่อให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทางงานคหกรรม(อาหาร) ในการปฏิบัติงานได้ ถูกต้องและเหมาะสม | 1. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 80% ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม (อาหาร) | 35,000 | นางจิดาภา เข็มพล |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศงานอาหารและงานประดิษฐ์ | 0 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่3 ปรับปรุงอาคาร คหกรรม(อาหาร) | 60,000 | รองบเหลือจ่าย |
| รวม |  |  |  | 35,000 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.14 พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ | 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งด้านจำนวนและประสิทธิภาพสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่ผู้เรียน | 1. มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้จัดการเรียนการสอน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ | กิจกรรมที่ 1จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 827,500 | นางนิตยา มั่งมี |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 44,000 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 32,234 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 | 37,500 |  |
| รวม |  |  |  | 689,734 |  |

| ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่าย วิชาการ | งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 3.2, 4.1, 4.2 |  |
| ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 650.15 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม 3. เพื่อส่งเสริมด้านทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีระดับที่สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 0 | นางสาวสิริอมร หวลหอม |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT | 19,037 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญในโอกาสต่างๆ | 6,818 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 4ประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน | 3,984 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 5 พูดภาษาภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (English in Daily life) | 0 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 6 คู่มือภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู(Classroom Language for Teachers) | 446 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 7หนังสืออ่านนอกเวลา | 0 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 8 English on tour | 0 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 1,524 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 10 ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ | 17,845 |  |
|  |  |  | กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 2 | 33,000 |  |
| รวม |  |  |  | 82,654 |  |