โครงการ			พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน

แผนงาน			วิชาการ

นโนบาย /ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (2.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน(2.2,2.5,2.7)

ลักษณะ	 			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นายมานพ จันทร์หอม / นางนิตยา  มั่นคง

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561 (16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562)

1.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษามีมากขึ้น จากนโยบายโรงเรียนที่จะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและพัฒนาห้องสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom) ให้เป็นโรงเรียนอิเล็กทรออย่างแท้จริง ทั้งในด้านอุปกรณ์ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไลสำคัญในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ทางงานเทคโนโลยีได้เล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อให้รองรับต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ตอบสนองต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ดังนั้น ทางงานเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานโรงเรียนไร้กระดาษ ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสรเทศ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และการนำไปใช้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์และการปัญหาได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต (Outputs)

2.1.1  เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

2.1.2 เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

2.1.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานของการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

2.2.1 บุคลากรมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

2.2.2 ครูและนักเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

2.2.3 บุคลากร นักเรียน ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกจุด สอดคล้องการใช้งานห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

3.  เป้าหมาย
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	3.1.1  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ

3.1.2  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน

3.1.3  บุคลากร ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสอน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	3.2.1  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ100%  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาพัฒนาระบบการจัดการ

3.2.2  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.2.3  บุคลากร ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสอน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน ข้อที่ 1. จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตามมาตรฐานชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 สำรวจ อุปกรณ์ และความต้องการในพัฒนาระบบ | ประชุมเพื่อวางแผน สำรวจ อุปกรณ์และความต้องการในการพัฒนาระบบ | มีนาคม 61 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | - | นางนิตยา มั่งมี และคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 2 จัดหา บำรุง และซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี | 1.ประชุมคณะกรรมการทำงาน 2. จัดหาอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3.ตรวจสอบกระบวนการทำงาน 4.สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคารอื่นๆ | 6,848 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3.พัฒนาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคารอื่นๆ | 126,950 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบแม่ข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดหาอุปกรณ์แม่ข่าย และติดตั้งเพื่อพัฒนาระบบให้บริการทั้งโรงเรียน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอาคารอื่นๆ | 253,183 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ | จด DNS ชื่อ ssr.ac.th และระบบพัฒนาเว็บสำเร็จรูปของโรงเรียน | ตุลาคม 61 – ธันวาคม 61 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 3,000 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 6 ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้งาน | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดอบรมการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ / แข่งขัน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 172,119 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 7 ห้องเรียนไร้กระดาษ | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดอบรมการใช้งาน Google App 3. ประกวดการใช้เทคโนโลยี 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | พ.ค. – มิ.ย. 61 | ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ | 16,293 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น  578,393 บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  สำรวจ อุปกรณ์ และความต้องการในพัฒนาระบบ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2 จัดหา บำรุง และซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | แผ่น CD – R แผ่น DVD – R กระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ด เครื่องพิมพ์ Label | 1 กล่อง 1 กล่อง 10 รีม 24 แท่ง 1 เครื่อง | 400 500 92 22 4,500 | 400 500 920 528 4,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,848 |  |

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนระบบใช้สาย UTP

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Gigabit Switching 24 port Switching Hub 24 Port (17") สาย CAT6 UTP Cable สาย CAT6 UTP CableOutdoor Cable Tie สายรัด 3x200 Cable Tie สายรัด 3x100 ไส้ไก่รัดสายแลน วงนอก 24 mm ไส้ไก่รัดสายแลน วงนอก 10 mm กิ๊ปพลาสติก ใช้ตอกสายแลน ตัวเลข Mark สายแลน 0-9 Boot หัว RJ-45 จัมพ์สายแลน หัว RJ-45 CAT6 รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง (วายดักท์) พร้อมพรุกวางราง รางธรณีประตูอลูมิเนียม สันสูง | 9 ตัว 4 ตัว 7 กล่อง 1 กล่อง 20 แพ็ค 20 แพ็ค 10 แพ็ค 10 แพ็ค 50 กล่อง 10 ชุด 50 ตัว 50 หัว 15 เส้น 15 เส้น | 6,850 2,650 3650 4350 50 40 100 100 40 200 50 50 250 300 | 61,650 10,600 25,550 4,350 1,000 800 1,000 1,000 2,000 2,000 2,500 2,500 7,500 4,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 126,950 |  |

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาระบบแม่ข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | MikroTik CCR1036-8G-2S+EM UBiQUiTi UniFi AP AC LR UBiQUiTi UniFi Switch 16 XG UBiQUiTi UniFi Switch 16-150W (US-16-150W) ปรับปรุงห้องแม่ข่ายกั้นส่วนแม่ข่าย | 1 ชุด 10 ชุด 1 ชุด 5 ชุด | 59,623 5,300 30,495 17,013 25,000 | 59,623 53,000 30,495 85,065 25,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 253,183 |  |

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ค่าจด DNS ค่าบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป | 1 ชุด 10 ชุด | 860 214 | 860 2,140 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |  |

กิจกรรมที่ 6 ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้งาน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปรับปรุงห้องเพื่อการเรียนรู้ | 1 ห้อง | 35,000 | 35,000 | คงไว้(งบอุดหนุน) |
| 2 | อุปกรณ์สื่อการเรียนหุ่นยนต์ IPST-Microbox(SE) ชุดมาตรฐาน 2 | 25 | 4,900 | 122,500 | 20 ชุดขึ้นไปได้วิทยากรอบรม |
| 3 | เครื่องประจุแบตเตอรี่ | 3 | 1,498 | 4,494 |  |
| 4 | เครื่องวัดประจุแบตเตอรี่ | 5 | 350 | 1,750 |  |
| 5 | สนามทดสอบไวนิล 1.2X2.4 m | 5 | 650 | 3,250 |  |
| 6 | กล่องพลาสติกหุ่นยนต์ | 25 | 205 | 5,125 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 172,119 |  |

กิจกรรมที่ 7  ห้องเรียนไร้กระดาษ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กระดาษ A4 | 2 รีม | 92 | 184 |  |
| 2 | ปากกาไวท์บอร์ด | 2 แท่ง | 22 | 44 |  |
| 3 | กระดาษโฟโต้ 180 แกรม | 3 ห่อ | 355 | 1,065 |  |
| 4 | ค่าอาหารกลางวัน ครู นักเรียนแกนนำ | 1 มื้อ | 5,000 | 5,000 |  |
| 5 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2 ครั้ง | 5,000 | 10,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 16,293 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2   สิงหาคม - ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3   พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4   กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) - มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ - มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน - ยกระดับมาตรฐานของการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) - บุคลากรมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ - ครูและนักเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน - บุคลากร นักเรียน ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกจุด สอดคล้องการใช้งานห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) | สอบถาม | แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร

2. นักเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่พร้อมในการใช้งาน ค้นหาข้อมูล  ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ลดช่องว่างการเรียนรู้

4. โรงเรียนมีห้องแม่ข่ายควบคุมระบบที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom)สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ลงชื่อ)                                       ผู้เสนอโครงการ

( นายมานพ  จันทร์หอม )

(ลงชื่อ)                                        ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

(ลงชื่อ)                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนตรี   คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์