โครงการ			พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายใน

แผนงาน			วิชาการ

นโนบาย /ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (2.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน(2.2,2.5,2.7)

ลักษณะ	 			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นายมานพ จันทร์หอม / นางนิตยา  มั่นคง

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561 (16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562)

1.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษามีมากขึ้น จากนโยบายโรงเรียนที่จะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและพัฒนาห้องสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom) ให้เป็นโรงเรียนอิเล็กทรออย่างแท้จริง ทั้งในด้านอุปกรณ์ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไลสำคัญในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ทางงานเทคโนโลยีได้เล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อให้รองรับต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ตอบสนองต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ดังนั้น ทางงานเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนโดยเน้นพัฒนาตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน โดยแต่ละอาคารเรียนให้มีอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน และการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับนักเรียนในการใช้งานเทคโนโลยี และรู้เท่าทันภัยจากเทคโนโลยี

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต (Outputs)

2.1.1  เพื่อให้แต่ละอาคารเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ และการใช้งานของนักเรียน

2.1.2 เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

2.1.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานของการใช้งานเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

2.2.1 บุคลากรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

2.2.2 ครูและนักเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

2.2.3 บุคลากร นักเรียน ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกจุด สอดคล้องการใช้งานห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

3.  เป้าหมาย
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	3.1.1  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ

3.1.2  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งาน เทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน

3.1.3  บุคลากร ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสอน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	3.2.1  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ100%  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาพัฒนาระบบการจัดการ

3.2.2  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.2.3  บุคลากร ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสอน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน ข้อที่ 1. จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตามมาตรฐานชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารเรียนคอมพิววเตอร์ | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 81,748 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในห้องประชุมใหญ่(หอประชุม) | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 38,851 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในห้องประชุมใหญ่(หอประชุม) | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 23,005 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารห้องสมุด | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 56,656 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคาร 5 | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 38,573 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารวิทยาศาสตร์ | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 36,166 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารข้างห้องสมุด | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 33,277 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในห้องประชุมเล็กกับอาคารพลศึกษาฯและอาคาร3 | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 47,615 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| กิจกรรมที่ 9 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารป้อมยาม | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.ดำเนินการทำงาน 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 | อาคารเรียนทุกอาคาร | 25,250 | นายมานพ จันทร์หอมและคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 381,142 |  |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น   381,142 บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ

กิจกรรมที่ 1    พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารเรียนคอมพิววเตอร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |
| 1. | Mikrotik ccr1036-12g-4s |  | 39483 | 39483 |  |
| 2 | Mikrotik RB1100AHx2 |  | 14766 | 14766 |  |
| 3 | สาย utp outdoor | 3 | 856 | 2568 |  |
| 4 | Ubiquiti 150 Mbps | 2 | 3638 | 7276 |  |
| 5 | Engenius ENS1200 | 1 | 8025 | 8025 |  |
| 6 | ค่าติดตั้งและ Config |  | 3210 | 3210 |  |
| 7 | อุปกรณ์ประกอบและเดินสาย Lan |  |  | 6420 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 81,748 |  |

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในโรงอาหาร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคารโรงอาหาร |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 3 | 3745 | 11235 |  |
| 2 | Mikrotik RB260GS | 2 | 2782 | 5564 |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA | 1 | 2086.5 | 2086.5 |  |
| 4 | Media convert 1.25 | 2 | 3424 | 6848 |  |
| 5 | ตู้เหล็กเบอร์ 3 | 1 | 1605 | 1605 |  |
| 6 | เดินสาย CAT5E outdoor | 3 | 856 | 2568 |  |
| 7 | สาย Fiber 2 core | 150 | 21.4 | 3210 |  |
| 8 | อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง | 2 | 192.6 | 385.2 |  |
| 9 | อุปกรณ์ติดตั้งและเดินสาย |  |  | 5350 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 38,851.7 |  |

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในห้องประชุมใหญ่(หอประชุม)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ห้องประชุมใหญ่(หอประชุม) |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 1 | 3638 | 3638 |  |
| 2 | อุปกรณ์ switch 5 port | 1 | 856 | 856 |  |
| 3 | ตู้เหล็กเบอร์ 3 | 1 | 1605 | 1605 |  |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA | 1 | 2086.5 | 2086.5 |  |
| 5 | Media convert 1.25 | 2 | 3424 | 6848 |  |
| 6 | เดินสาย CAT5E outdoor | 1 | 856 | 856 |  |
| 7 | งานเดินสายระบบไฟฟ้า | 1 | 481.5 | 481.5 |  |
| 8 | สาย Fiber 2 core | 110 | 21.4 | 2354 |  |
| 9 | อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง |  | 4280 | 4280 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 23,005 |  |

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารห้องสมุด

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคารห้องสมุด |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 2 | 3638 | 7276 |  |
| 2 | Bellcom megaswitch | 1 | 5136 | 5136 |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA | 1 | 2086.5 | 2086.5 |  |
| 4 | Media convert 1.25 | 4 | 3424 | 13696 |  |
| 5 | Mikrotik RB260GS | 2 | 2782 | 5564 |  |
| 6 | 19” ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 | 3424 | 3424 |  |
| 7 | Patch ถาดไฟเบอร์ | 1 | 3049.5 | 3049.5 |  |
| 8 | งานเดินสายพร้อมระบบไฟฟ้า | 1 | 481.5 | 481.5 |  |
| 9 | งานเดินสาน Lan CAT5E | 2 | 856 | 1712 |  |
| 10 | งาน Fiber 12 Core | 180 | 37.45 | 6741 |  |
| 11 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 7490 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 56,656.5 |  |

กิจกรรมที่ 5  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคาร 5

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคาร 5 |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 3 | 3638 | 10914 |  |
| 2 | 19” ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 | 3424 | 3424 |  |
| 3 | ถาดวางอุปกรณ์แบบยึดRACK 19” | 1 | 428 | 428 |  |
| 4 | Media convert 1.25 | 2 | 3424 | 6848 |  |
| 5 | Mikrotik RB260GS | 1 | 2782 | 2782 |  |
| 6 | งานเดินสาน Lan CAT5E | 3 | 856 | 2568 |  |
| 7 | งานเดินสายพร้อมระบบไฟฟ้า | 1 | 481.5 | 481.5 |  |
| 8 | สาย Fiber 2 core | 180 | 21.4 | 3852 |  |
| 9 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 7276 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 38,573 |  |

กิจกรรมที่ 6  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารวิทยาศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคารวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 3 | 3638 | 10914 |  |
| 2 | อุปกรณ์ switch 24 port | 1 | 4280 | 4280 |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA | 1 | 2086.5 | 2086.5 |  |
| 4 | Media convert 1.25 | 2 | 3424 | 6848 |  |
| 5 | งานเดินสายพร้อมระบบไฟฟ้า | 1 | 481.5 | 481.5 |  |
| 6 | งานเดินสาน Lan CAT5E | 3 | 856 | 2568 |  |
| 7 | งาน Fiber 2 Core | 120 | 21.4 | 2568 |  |
| 8 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 6420 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 36,166 |  |

กิจกรรมที่ 7  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารข้างห้องสมุด

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคารข้างห้องสมุด |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 2 | 3638 | 7276 |  |
| 2 | 19” ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 | 3424 | 3424 |  |
| 3 | Switching Hub 16 port | 1 | 4815 | 4815 |  |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA | 1 | 2086.5 | 2086.5 |  |
| 5 | Media convert 1.25 | 2 | 3424 | 6848 |  |
| 6 | งานเดินสายพร้อมระบบไฟฟ้า | 1 | 481.5 | 481.5 |  |
| 7 | งานเดินสาย Lan CAT5E | 2 | 856 | 1712 |  |
| 8 | งาน Fiber 2 Core | 110 | 21.4 | 2354 |  |
| 9 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 4280 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 33,277 |  |

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในห้องประชุมเล็กกับอาคารพลศึกษาฯและอาคาร3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ห้องประชุมเล็กกับอาคารพลศึกษาฯ |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 2 | 3638 | 7276 |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA | 1 | 2086.5 | 2086.5 |  |
| 3 | ตู้เหล็กเบอร์ 3 | 1 | 1605 | 1605 |  |
| 4 | Media convert 1.25 | 2 | 3424 | 6848 |  |
| 5 | อุปกรณ์ switch 5 port | 1 | 642 | 642 |  |
| 6 | งานเดินสาย Lan CAT5E | 2 | 856 | 1712 |  |
| 7 | งานเดินสายพร้อมระบบไฟฟ้า | 1 | 481.5 | 481.5 |  |
| 8 | งาน Fiber 2 Core | 180 | 21.4 | 3852 |  |
| 9 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 5350 |  |
|  | อาคาร3 |  |  |  |  |
| 1 | Ubiquiti 150 Mbps | 3 | 3638 | 10914 |  |
| 2 | งานเดินสาย Lan CAT5E | 3 | 856 | 2568 |  |
| 3 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 4280 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 47615 |  |

กิจกรรมที่ 9  พัฒนาระบบประสิทธิภาพเครือข่ายภายในอาคารป้อมยาม

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eugenius | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 2 | 12” ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 3 | Media convert 1.25 | 2 | 3200 | 6400 |  |
| 4 | อุปกรณ์ switch 5 port | 1 | 600 | 600 |  |
| 5 | งานเดินสายพร้อมระบบไฟฟ้า | 1 | 450 | 450 |  |
| 6 | งานเดินสาย Lan CAT5E | 2 | 800 | 1600 |  |
| 7 | งาน Fiber 6 Core | 120 | 35 | 4200 |  |
| 8 | อุปกรณ์ติดตั้งเดินสาย Lan และ Fiber |  |  | 5000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 25,250 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2   สิงหาคม - ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3   พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4   กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) - มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ - มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน - ยกระดับมาตรฐานของการใช้งานเทคโนโลยีของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) - บุคลากรมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ - ครูและนักเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน - บุคลากร นักเรียน ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกจุด สอดคล้องการใช้งานห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) | สอบถาม | แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาคารเรียนทุกอาคารมอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร

2. นักเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่พร้อมในการใช้งาน ค้นหาข้อมูล  ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ลดช่องว่างการเรียนรู้

(ลงชื่อ)                                       ผู้เสนอโครงการ

( นายมานพ  จันทร์หอม )

(ลงชื่อ)                                        ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

(ลงชื่อ)                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                          ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนตรี   คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์