โครงการ		พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แผนงาน		วิชาการ

กลยุทธ์ของสถานศึกษา  	ข้อ 1 จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตามมาตรฐานชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

จุดเน้น สพฐ. 		ข้อ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา	ข้อ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะ	 		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นางสาววิมลรัตน์  บุญคง

ระยะเวลาดำเนินการ	ปีการศึกษา  2561 (16 พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562)

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้กำหนดจุดหมาย  และมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  อย่างยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับโลก

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดับโลก

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน  (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1. วิเคราะห์นักเรียน ชั้น ม. 1 เป็นรายบุคคล 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ 3. กำหนดการจัดกิจกรรม 4. จัดเตรียม/จัดทำเอกสารและอุปกรณ์ 5. ปฏิบัติงานตามที่กำหนด 6. สรุป/ประเมินผล | 16 พ.ค.61 – 30 มิ.ย.61 | -ห้อง ประชุมเล็ก -ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | 44,965 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ | 1. สำรวจความต้องการสื่อ 2. ดำเนินการ จัดทำ/ จัดหา/จัดซื้อสื่อ/ | 9 พ.ค.61 – 30 ธ.ค.61 | - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ | 3,666 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 3.1 ปรับปรุงแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 3.2 สอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ | 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จัดทำ/จัดหาเอกสาร / สื่ออุปกรณ์ 3. สอนซ่อมให้กับนักเรียน 4. กำกับ/ติดตาม/ ประเมินผล 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จัดทำ/จัดหาเอกสาร /สื่ออุปกรณ์ 3. สอนเสริมนักเรียน 4. กำกับ/ติดตาม/ ประเมินผล | 1 มิ.ย.61 – 31 ม.ค.62 30 มิ.ย.61 – 31 ม.ค.62 | - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | - 905 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 4.1 การแข่งขันภายนอก กิจกรรมที่ 4.2 การแข่งขันภายในสถานศึกษา | 1. สรรหาและสอนเสริมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 2. นำนักเรียนไปแข่งขัน 3. สรุป / รายงานผล 1. ประชุมวางแผน 2. ประกาศให้นักเรียนทราบ 3. ดำเนินการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ - โซดูกุ - A – Math - เกมไม้ - ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ระดับ ม.1 – ม.6 | 16 พ.ค. 61–30 ม.ค. 62 โซดูกุ และ A - Math เกมไม้ ภาคเรียนที่ 1 1 ส.ค.61 – 30 ก.ย. 61 ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 1 – 30 ก.ย. 61 ภาคเรียนที่ 2 1 – 28 ม.ค. 62 | - ห้องเรียน - ห้องคณิตศาสตร์ - ห้องเรียน - ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | - - | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ | 1. จัดเตรียมหาวัสดุ อุปกรณ์ 2. จัดทำห้องปฏิบัติ การให้สมบูรณ์ 3. ให้บริการความรู้ แก่นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี | 9 พ.ค.61 – 30 ม.ค.62 | ห้องปฏิบัติ การคณิตศาสตร์ อาคาร 4, 5 | 15,230 | ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| รวมทุกกิจกรรม (คณิตศาสตร์) |  |  |  | 64,766 |  |

5. งบประมาณ

5.1   งบประมาณทั้งสิ้น    64,766    บาท

5.2   บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  ปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | กระดาษ A4 70 แกรม กระดาษการ์ดปกสี A4 กระดาษการ์ดสีขาว A4 120g ไวนิล ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียน 2 มื้อ ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู 2 มื้อ | 10 รีม 5 รีม 2 รีม 10 ผืน 300 คน 20 คน | 92 89 100 500 120 120 | 920 445 200 5,000 36,000 2,400 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 44,965 | เรียนฟรี |

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | กระดาษ A4 70g ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 กาว TOA 16 ออนซ์ กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว ฟิวเจอร์บอร์ด 8065 ซม. ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 65122 ซม. สติ๊กเกอร์ PVC ใส เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 | 12 รีม 12 กล่อง 2 ขวด 12 ม้วน 20 แผ่น 20 แผ่น 20 แผ่น 5 ม้วน | 92 16 35 30 30 45 17 20 | 1,104 192 70 360 600 900 340 100 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,666 |  |

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | กระดาษปกสี A4 120g กระดาษ A4 70g | 5 รีม 5 รีม | 89 92 | 445 460 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 905 |  |

กิจกรรมที่ 4  การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่  5  ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ๊นเตอร์ ซ่อมเครื่องเสียง เม้าส์ คีย์บอร์ด ถ่านไมค์ลอย | 10 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 5 ตัว 5 ตัว 10 ก้อน | 1,000 1,000 1,000 160 190 40 | 10,000 1,000 2,000 800 950 480 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 15,230 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (คณิตศาสตร์) |  |  |  | 64,766 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  –  กรกฏาคม

-  ไตรมาสที่ 2    สิงหาคม  –  ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3    พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4    กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ 2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ | ตรวจสอบ | - รายงานผลการจัดกิจกรรม - การนำเสนอผลงาน - รายงานโครงงาน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้เรียนมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีระดับโลก

(ลงชื่อ) 				ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววิมลรัตน์   บุญคง)

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับดูแล ฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ธรรมปรีชา)

ประธานกรรมการสถานศึกษา

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์