โครงการ			พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

แผนงาน			บริหารวิชาการ

นโยบาย/ยุทธศาสตร์		ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่				ข้อที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  (2.10)

ลักษณะ		 		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวนฤมล   สุดเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561  (16  พฤษภาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562)

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง  ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เพื่อมุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดังนั้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียน  ให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พึ่งตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

    - การจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน

    - นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

    - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของกิจกรรมแนะแนว

    - นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

    - โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับการบริการและร่วมกิจกรรมแนะแนว

3.1.2  งานแนะแนวมีสารสนเทศที่พร้อมให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุขและมีทักษะชีวิต

3.2.2  งานแนะแนวมีการพัฒนาให้มีคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  ส่งผลให้

การจัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3.2.3 งานแนะแนวการศึกษามีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนอันส่งผลให้

การจัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

  - เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 พฤษภาคม 2561 | หอประชุม | 5,784 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 2 แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นม.3 และม.6 | 1.กิจกรรมแนะแนว ม.3 2.กิจกรรมแนะแนว ม.6 | ธ.ค. 2561 ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 | หอประชุม/ห้องศูนย์สร้างสรรค์ | 2,600 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.6 | กิจกรรมแนะแนว ป.6 | ม.ค. 2562 – ก.พ. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 29,700 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 4 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 | วันปัจฉิมนิเทศ | มีนาคม 2562 | สนามโรงเรียน/หอประชุม | 7,663 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 5 วันรับใบประกาศและใบระเบียนแสดงผลการเรียน ม.3 และ ม.6 | วันเกียรติยศ | มีนาคม 2562 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 7,050 | คณะครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |
| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| กิจกรรมที่ 6 บริการติดตามผล | 1. เชิดชูคนเก่ง “จามจุรี ศรี ศช.” 2. ติดตามผลการศึกษาต่อ | พ.ย. 2560 – ก.พ. 2561 ธ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 | -โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 6,100 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 7 การจัดหาวัสดุสำนักงาน | จัดหา/ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน | ตลอดปีการศึกษา | ห้องแนะแนว | 17,084 | คณะครูงานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 8 จุดประกายความฝัน | - นำนักเรียนศึกษาดูงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัย | ส.ค. 61 - ก.พ. 62 | ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร | 36,000 25,000 | คณะครู/ งานแนะแนว |
| กิจกรรมที่ 9 ซ่อมบำรุง |  | ตลอดปีการศึกษา |  | 4,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 140,981 |  |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น        140,981          บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | กระดาษ A 4 70 แกรม กระดาษโปสเตอร์แข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด 130 * 245 ซ.ม. เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า เชือกขาว ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว | 3 รีม 30 แผ่น 4 แผ่น 5 ม้วน 100 คน 30 แผ่น 20 ใจ 10 ด้าม | 92 10 142 40 35 9 27 13 | 276 300 568 200 3,500 270 540 130 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,784 |  |

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ไวนิล ชุดเครื่องดื่ม อาหารว่าง | 2 แผ่น 80 ชุด | 500 20 | 1,000 1,600 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,600 |

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างรับแขก ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน กระดาษปกการ์ดหอม กระดาษโปสเตอร์แข็ง ค่าอุปกรณ์แต่งฐานและของขวัญนักเรียนร่วมกิจกรรม | 480 คน 25 คน 6 คัน 10 คัน 1 ห่อ 30 แผ่น 1 ชุด | 35 20 1,000 500 100 10 1,000 | 16,800 500 6,000 5,000 100 300 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 29,700 |

กิจกรรมที่ 4  ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | บายศรีและเครื่องพิธีการ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า ลูกโป่ง ไวนิล กระดาษย่น 2 หน้า สีสะท้อนแสง มาสเตอร์อาร์ท 60cc กระดาษอังกฤษ ค่าตอบแทนวิทยากร กาว 2 หน้าแบบโฟม กาว 2 หน้าแบบบาง 1.0 นิ้ว แลคซีน 1.5 นิ้ว กระดาษสีน้าตาลห่อวัสดุ | 1 ชุด 50 แผ่น 4 ถุง 2 แผ่น 20 แผ่น 6 ขวด 20 แผ่น 1 ท่าน 3 ม้วน 5 ม้วน 4 ม้วน 15 แผ่น | 2,500 9 70 500 9 44 10 2,000 127 35 32 7 | 2,500 450 280 1,000 180 264 200 2,000 381 175 128 105 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 7,663 |

กิจกรรมที่ 5  วันรับใบประกาศและใบระเบียนแสดงผลการเรียน ม.3 และ ม.6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | แผ่นพลาสติกเคลือบบัตร ริบบิ้นผ้า10 mm 200 หลา สีเขียว ดอกไม้ประดับเวที อาหารว่างคณะครู ปกหุ้มประกาศนียบัตร(ปพ.2) | 5 แพ็ค 2 ม้วน 1 หน่วย 30 คน 30 ชิ้น | 300 250 2,500 25 60 | 1,500 500 2,500 750 1,800 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 7,050 |

กิจกรรมที่ 6  บริการติดตามผล

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ไวนิลผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไวนิลนักเรียนที่มีผลการเรียน Top Five “จามจุรี ศรี ศช.” กระดาษปกการ์ดหอม | 4 แผ่น 2 แผ่น 1 ห่อ | 1,000 1,000 100 | 4,000 2,000 100 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,100 |  |

กิจกรรมที่ 7  การจัดหาวัสดุสำนักงาน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | หมึกปริ้นเตอร์ HP (85A) กระดาษ A 4 70 แกรม เทปกาว 2 หน้าบาง 1.0 นิ้ว คลิบหนีบดำเบอร์ 110 คลิบหนีบดำเบอร์ 111 แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้ว คัทเตอร์แสตนเลส (ใหญ่) กรรไกร 7 นิ้ว เทปกาว 2 หน้า 3M 3 เมตร แผ่นรองตัด A3 ชั้นวางเอกสาร | 1 ชุด 15 รีม 10 ม้วน 2 โหล 4 โหล 3 แฟ้ม 3 อัน 3 อัน 5 ม้วน 1 อัน 3 อัน | 2,250 92 35 29 20 65 47 70 127 200 250 | 2,250 1,380 350 58 80 195 141 210 635 200 750 |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 15 16 17 18 19 20 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต เครื่องปริ้นท์เตอร์ CANNON กระดาษเทา-ขาว บาง แลคซีน เก้าอี้นวม | 30 แผ่น 15 ด้าม 1 เครื่อง 5 แผ่น 5 ม้วน 3 ตัว | 9 22 4,000 15 32 2,000 | 270 330 4,000 75 160 6,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 17,084 |  |

กิจกรรมที่ 8

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ค่าเหมารถนักเรียนศึกษาดูงานเปิดบ้าน ม.เชียงใหม่ ค่าเหมารถนักเรียนดูงาน ม.นเรศวร | 2 คัน 5 คัน | 18,000 5,000 | 36,000 25,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 61,000 | 25000 |

กิจกรรมที่ 9  ซ่อมบำรุง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมปริ้นเตอร์ | 2 ชุด 2 ชุด | 1,000 1,000 | 2,000 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 140,981 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  พฤษภาคม – กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่  2  สิงหาคม – ตุลาคม

-  ไตรมาสที่  3  พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4  กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. การจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนว ทั้ง 3 ด้าน 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของกิจกรรมแนะแนว 2. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน | - ตรวจสอบ - สอบถาม - สำรวจ | - แบบสำรวจรายการ - แบบสอบถาม - แบบสำรวจ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ผู้รับบริการจากงานแนะแนวมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการงานแนะแนวในระดับดี

7.2   นักเรียนทุกคนมีแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผน

การเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งาน

  - นักเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้

สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวนฤมล   สุดเงิน )

(ลงชื่อ)					ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางวรวรรณ   พิมพ์แสง )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)				          ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายนิรันดร์   ฤทธิ์ขันธ์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)					ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนตรี   คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์