โครงการ			พัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรียน

แผนงาน			กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นโยบาย/ยุทธศาสตร์		ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 1 				เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ

ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม (1.3)

ลักษณะ				โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา 2561 (7 พ.ค. 2561 – 15 พ.ค. 2562)

1.  หลักการและเหตุผล

งานวัดผลและประเมินผลการเรียน เป็นงานที่ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและมุ่งเน้นคุณภาพ  และให้ผู้เรียนต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

การกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน  โดยครูผู้สอนดำเนินการเพื่อพัฒนาและตัดสินผลการเรียน ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบนั้นจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวัดผลและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

2.1.1  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.1.2  เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

2.2.1  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นระบบ  ถูกต้อง

มีประสิทธิภาพ

2.2.2  ครู , นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศจากงานวัด

และประเมินผลการเรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีข้อมูลแสดงผลการเรียน  ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าระบบสารสนเทศของเวบไซต์ https://sgs.bopp-obec.info

3.1.2 นักเรียน ครูและผู้ปกครองทุกคนได้รับเอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสมุดบันทึกผลการเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน

3.1.3 งานวัดและประเมินผลการเรียนมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการจัดทำเอกสารสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 100 % ทราบข้อมูลแสดงผลการเรียน  ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าระบบสารสนเทศของเวบไซต์ https://sgs.bopp-obec.info ทำให้รวดเร็วต่อการสำรวจผลการเรียน

3.2.2 นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้รับเอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสมุดบันทึกผลการเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน  100 % ทำให้มีความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์  ได้ตามกำหนดเวลา

3.2.3 งานวัดและประเมินผลการเรียนมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100 % ทำให้การจัดทำเอกสารสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนได้ครบถ้วน รวดเร็ว

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มาตรฐานที่   1   คุณภาพผู้เรียน

- มาตรฐานที่   3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดจ้าง / จัดทำ ปพ.5 | -จัดทำเอกสารต้นฉบับ ปพ.5 และจัดจ้างถ่ายเอกสาร ปพ.5 ให้ครูผู้สอนทุกคน - จัดทำสมุดบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. 61 ช่วงที่ 2 เดือน พ.ย. 61 | ห้องวิชาการ | 10,193 | เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่พัสดุ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ/จัดทำ ปพ.6 | - จัดซื้อแฟ้มเอกสาร ปพ.6 ให้นักเรียน ที่เข้าใหม่ - จัดทำ ปพ.6 สำหรับนักเรียนทุกคน | มิ.ย. 2561 ช่วงที่ 1 เดือน ต.ค. 61 ช่วงที่ 2 เดือน มี.ค. 62 | ห้องวิชาการ | 12,000 920 | เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ/ซ่อม วัสดุสำนักงาน | -จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ -จัดซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 4 ชุด (หากชำรุด) | 7 พ.ค. 61-15 พ.ค. 62 | ห้องวิชาการ | 63,711 | เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 86,824 |  |

5.  งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณทั้งสิ้น   86,824 บาท

5.2 บัญชีรายละเอียดวัสดุ / อุปกรณ์ ประกอบโครงการแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  จัดจ้าง / จัดทำ ปพ.5 , ปพ.6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างอัดสำเนา ปพ.5 | 1,200 ฉบับ | 5 | 6,000 |  |
| 2 | กระดาษ A4 70 แกรม | 4 รีม | 92 | 368 |  |
| 3 | กระดาษปกสี A4 70 แกรม | 25 ห่อ | 89 | 2,225 |  |
| 4 | กระดาษกาวย่นสีดำ 1.5 นิ้ว | 50 ม้วน | 32 | 1,600 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,193 |  |

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อ / จัดทำ ปพ.6

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แฟ้ม ปพ.6 | 600 เล่ม | 20 | 12,000 |  |
| 2 | กระดาษ A4 70 แกรม | 10 รีม | 92 | 920 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 12,920 |  |

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อ / จัดซ่อมวัสดุสำนักงาน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกเลเซอร์ HP 83A | 20 ตลับ | 2,290 | 45,800 | เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล |
| 2 | ยางวงใหญ่ | 4 ถุง | 110 | 440 |  |
| 3 | ปอฟาง ม้วนใหญ่ | 5 ม้วน | 35 | 175 |  |
| 4 | เชือกขาวแดงใหญ่ | 24 ม้วน | 57 | 1,368 |  |
| 5 | ลวดเสียบกระดาษ | 48 กล่อง | 12 | 576 |  |
| 6 | มีดคัตเตอร์ใหญ่ (เหล็ก) | 10 อัน | 47 | 470 |  |
| 7 | ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ | 5 หลอด | 22 | 110 |  |
| 8 | มีดคัตเตอร์เล็ก ตราช้าง | 10 อัน | 27 | 270 |  |
| 9 | ใบมีดคัตเตอร์เล็ก | 5 หลอด | 15 | 75 |  |
| 10 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 10 ตัว | 70 | 700 |  |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 | 72 กล่อง | 12 | 864 |  |
| 12 | เครื่องเย็บMAX HD-88 | 5 ตัว | 320 | 1,600 |  |
| 13 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์3 | 24 กล่อง | 16 | 384 |  |
| 14 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว | 10 อัน | 70 | 700 |  |
| 15 | กระดาษ A4 70 แกรม | 50 รีม | 92 | 4,600 |  |
| 16 | กระดาษปกสี A4 | 6 รีม | 89 | 534 |  |
| 18 | สก๊อตเทปใส 0.5 นิ้ว ม้วนใหญ่ | 2 ม้วน | 20 | 40 |  |
| 19 | กระดาษ post it รุ่น671-3AN | 6 แพ็ค | 50 | 300 |  |
| 20 | กาวTOA 16 ออนซ์ | 3 ขวด | 35 | 105 |  |
| 21 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 10 ม้วน | 17 | 1,700 |  |
| ยอดยกไป |  |  |  | 60,811 |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| ยอดยกมา |  |  |  | 60,811 |  |
| 22 | ปากกาไวบอร์ด ไพล๊อต | 3 แท่ง | 22 | 66 |  |
| 23 | ปากกาเน้นข้อความ | 5 แท่ง | 36 | 180 |  |
| 24 | น้ำยาลบคำผิดลิควิดเปเปอร์เล็ก | 12 แท่ง | 52 | 624 |  |
| 25 | หมึกเติมแท่นประทับตราม้า สีแดง | 2 ขวด | 15 | 30 |  |
| 26 | ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ | 4 ชุด |  | 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 63,711 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  - กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2     สิงหาคม  -  ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3     พฤศจิกายน - มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4     กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนทุกคนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ | - การสอบถาม - ตรวจสอบ | แบบบันทึกการตรวจสอบ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นระบบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 2. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศจากงานวัดและประเมินผลการเรียน 3. วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานวัดและประเมินผลการเรียนพร้อมใช้งาน | - การสอบถาม - ตรวจสอบ | แบบบันทึกการตรวจสอบ แบบสำรวจรายการ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศของงานวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้  มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ เช่น การสมัครสอบ การสมัครงาน หรือศึกษาต่อ  นักเรียน ผู้ปกครองตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SGS ผ่านเครือข่าย internet ทำให้การรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

(ลงชื่อ)                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เสนอโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(ลงชื่อ)                                                          ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์