โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เรียนร่วม)

ฝ่ายงาน					กลุ่มงานวิชาการ  การจัดการศึกษาเรียนร่วม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 		ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 1					เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย

การปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม (1.1)

ข้อที่ 2 	พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ (2.9)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ข้อที่ 1	เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (1.1)

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

ลักษณะโครงการ				โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ			8  พ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการ

ศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ

นำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอำนาจทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร

ที่ถือเป็นนภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง ระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรวม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา

อย่างทั่วถึง

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวม  เป็นโครงการ

ที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำเนินชีวิต  ทักษะทางสังคม

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะบุคคล

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะบุคคล

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.1.7 ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

3.1.8  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา

3.1.9  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1.1  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

3.1.2  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.1.3  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

3.1.4  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

3.1.5  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

3.1.6  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

3.1.7 ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

3.1.8  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา

3.1.9  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 	คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | 1.จัดทำเอกสารคัดกรองนักเรียน ม.1 และ ม.4 | 14 พ.ค. 61–30 มิ.ย. 61 | โรงเรียนฯ | 4,000 | ครูประจำชั้นและ ครูผู้สอน |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,990 |  |

5. งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,990  บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1     คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | กระดาษ A 4 70 แกรม เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้ว แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว | 15 รีม 6 ตัว 48 กล่อง 10 แฟ้ม 10 แฟ้ม | 90 70 15 80 70 | 1,350 420 720 800 700 |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,990 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เรียนร่วม) ดำเนินการในทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1	พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2 	สิงหาคม  -  ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3 	พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4 	กุมภาพันธ์ – เมษายน

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะบุคคล | ตรวจสอบ | แบบสำรวจ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะบุคคล | ตรวจสอบ | แบบสำรวจ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

(นายสมบัติ        ประจุ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรวรรณ      พิมพ์แสง)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน     ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี   คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์