โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รหัส 602.1)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่  5

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางชุติมา  สวนปลิก

_____________________________________________________________________________________

1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สามารถใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นหนึ่งในนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด

2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง

3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนมีระเบียบวินัย ในตนเองขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้

2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทั้งชายและหญิงทุกคน มีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้

3. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นายอาทิตย์ กำจัด และผู้กำกับลูกเสือ ม.1 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 | ไตรมาสที่ 4 | นายอาทิตย์ กำจัด และผู้กำกับลูกเสือ ม.1 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันลูกเสือไทย กิจกรรมวันวชิราวุธ | ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 | นายอาทิตย์ กำจัด และผู้กำกับลูกเสือ ม.1 |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี | ไตรมาสที่ 1 | นายอาทิตย์ กำจัด และผู้กำกับลูกเสือ ม.1 |

ลูกเสือเนตรนารี ม.2

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์และผู้กำกับลูกเสือ ม.2 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.2 | ไตรมาสที่ 4 | นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์และผู้กำกับลูกเสือ ม.2 |

ลูกเสือเนตรนารี ม.3

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร และผู้กำกับลูกเสือ ม.3 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.3 | ไตรมาสที่ 4 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร และผู้กำกับลูกเสือ ม.3 |

รักษาดินแดน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 งานทะเบียน สารสนเทศ รักษาดินแดน | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | 1. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ 2. น.ส.วัชรียา จันทร์เกษร 3. นายรณวรรธ ทรัพย์ประเสริฐ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 รด.จิตอาสา | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | 1. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ 2. น.ส.วัชรียา จันทร์เกษร 3. นายรณวรรธ ทรัพย์ประเสริฐ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมรักษา ดินแดน | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | 1. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ 2. น.ส.วัชรียา จันทร์เกษร 3. นายรณวรรธ ทรัพย์ประเสริฐ |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 การฝึกวิชาทหาร ประจำปีและฝึกกาคสนาม | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | 1. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ 2. น.ส.วัชรียา จันทร์เกษร 3. นายรณวรรธ ทรัพย์ประเสริฐ |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  63   -   30   มิ.ย.  63

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  63     -   30  ก.ย.  63

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  63    -   31  ธ.ค.  63

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  64    -    31  มี.ค. 64

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ           207,263            บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว       20,563            บาท

- เงินเรียนฟรี                 186,700            บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย |  | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ-เนตรนารี 3. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามแผนที่วางไว้ 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | - | - |  | 3,550 | 3,550 | - | - | - | 3,550 |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. ประชุมวางแผนการเข้าค่ายร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ 2. ประสานงานติดต่อสถานที่จัดการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 4. ประสานงานติดต่อหน่วยงานในการจัดทำฐานผจญภัย 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย 6. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย 7. ประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรม 8. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม 9. นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ไปวางแผนการพัฒนาการเข้าค่ายพักแรมในปีการศึกษาต่อไป | - | 54,300 |  | - | - | 54,300 | - | - | 54,300 |  |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันลูกเสือไทยและวันวิชิราวุธ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลูกเสือไทยและวันวชิราวุธ 3. ดำเนินการฝึกซ้อม 4. จัดกิจกรรมวันลูกเสือไทย 5. จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ 6. ประเมินผลการดำเนินงานการจัด กิจกรรมวันลูกเสือไทย 7. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ 8. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวัน ลูกเสือไทย 9. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ | - |  | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - |  | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 4 | จัดซื้อธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี | - |  | - | 2,400 | 2,400 | - | - | - |  | 2,400 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,250 |

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 3. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามแผนที่วางไว้ 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | - | - | 1,825 | 1,825 | - | - | - | 1,825 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. ประชุมวางแผนการเข้าค่ายร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ 2. ประสานงานติดต่อสถานที่จัดการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 4. ประสานงานติดต่อวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย 6. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย 7. ประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรม 8. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม 9. นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ไปวางแผนการพัฒนาการเข้าค่ายพักแรมในปีการศึกษาต่อไป | - | 65,400 | - | - | 65,400 | - | - | 65,400 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,225 |

ลูกเสือเนตรนารี ม.3

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 2. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 3. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามแผนที่วางไว้ 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | - | - | 2,974 | 2,974 | - | - | - | 2,974 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. ประชุมวางแผนการเข้าค่ายร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ 2. ประสานงานติดต่อสถานที่จัดการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 4. ประสานงานติดต่อหน่วยงานในการจัดทำฐานผจญภัย 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย 6. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม 7. ประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรม 8. จัดทำเอกสารสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม 9. นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ไปวางแผนการพัฒนาการเข้าค่ายพักแรมในปีการศึกษาต่อไป | - | 67,000 | - | - | 67,000 | - | - | 67,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,974 |

รักษาดินแดน

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 3. จัดทำรายงานข้อมูลทะเบียน สารสนเทศ รายงานกิจกรรมรักษาดินแดน - จัดทำใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานการสมัคร - กรอกข้อมูลการสมัคร ลงในฐานข้อมูลของ นรด. - นำหลักฐานการสมัคร ส่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 - จัดทำเอกสารการรายงานตัวเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 - กรอกข้อมูลในระบบของ นรด. และดำเนินการเลื่อนชั้นปีให้ นศท. - พิมพ์เอกสารเลื่อนชั้นปี เสนอผู้บริหาร รร.ประทับตรา รร. ส่ง ให้หน่วยฝึกนักศึกษา วิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจสอบตามกำหนด ก่อนวันรายงานตัวเลื่อนชั้นปี - จัดทำรายงานข้อมูล จำนวน นศท./ผกท. และสถานภาพสถานศึกษาให้สัสดีอำเภอ ปีละ 2 ครั้ง - จัดทำรายงานข้อมูลตรวจสอบสถานภาพสถานศึกษาวิชาทหารต่อหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีละ 2 ครั้ง - จัดทำรายงานตรวจสอบจำนวน นศท.ต่อหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ปีละ 1 ครั้ง - จัดทำรายงานการปฏิบัติกิจกรรม รด.จิตอาสาทุกเดือน - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมรักษาดินแดนตลอดปีการศึกษา เสนอ สัสดีอำเภอ ,นฝ.นศท.มทบ.39,ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายงบประมาณและแผนงานโรงเรียน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. สรุปรายงานผลส่ง สัสดีอำเภอ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 และให้ฝ่ายวิชาการ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1,734 | - | 1,734 | - | - | - | 1,734 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. จัดทำโครงการ รด.จิตอาสา ตามนโยบายของ นรด. 2. จัดทำเอกสารใบสมัคร รด.จิตอาสา และนำส่งใบสมัคร รด.จิตอาสา ให้หน่วยฝึก นศท.มทบ.39 วันที่ นศท.รายงานตัว 3. จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติ รด.จิตอาสา 4. นำ รด.จิตอาสา ปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง หรือหนังสือแจ้งเพื่อปฏิบัติ จาก นฝ.นศท.มทบ.39 หรือตามที่โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนร้องขอให้ช่วยเหลือ เช่น งานจราจร งานกองธงเกียรติยศ งานประจำปีแห่เจ้าพ่อ กวนอูศรีสำโรง งานลอยกระธง งานรักษาความปลอดภัย งานบริการประชาชน งานกิจกรรมแสดงดนตรี เปิดหมวกหาทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยต่างๆ ร่วมกิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5. ประเมินความ พึงพอใจในการใช้ | - | - | 4,280 | 4,280 | - | - | - | 4,280 |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ นฝ.นศท.มทบ.39 - ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อวางแผนการรับสมัคร นศท.และการรายงานเลื่อนชั้นปี - ก่อนฝึกประจำปี ก่อนฝึกภาคสนามเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดตารางเวลาการ - ฝึกทบทวนวิชาทหารของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ นฝ.นศท.มทบ.39 2. ดำเนินการจัดการฝึกประจำปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารและศูนย์ฝึกที่ 5 โรงเรียนเมืองเชลียง 3. ดำเนินการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าสอบประเมินภาคทฤษฎี 4. ดำเนินการนำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก สอบภาคสนามประจำปีการศึกษา จำนวน 4 ผลัดฝึก 5. ประเมินผลการฝึกภาคสนาม ภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนาม 6. ประกาศผลการสอบภาค ทฤษฎี จาก นรด. 7. ประกาศผลการผ่านการฝึกภาคสนาม 8. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เลื่อนชั้นปี 9. ประการผลการจบ รด.ชั้นปีที่ 3 10. จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน การฝึกประจำปี การสอบภาคทฤษฏี การฝึกภาคสนาม ให้ฝ่ายวิชาการ /สัสดีอำเภอ ศรีสำโรง | - | 1,800 | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,814 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง 3. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน | ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ | สังเกต สังเกต สังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่าง ต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะ ที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้ 2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทั้งชายและหญิงทุกคน มีระเบียบ วินัยในตนเอง ขยันซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วย ตนเองอย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถ แก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบาย ที่รัฐกำหนดให้ 3. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคนมีระเบียบวินัย ในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิต ประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐ กำหนดให้ | ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ | สังเกต สังเกต สังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ลูกเสือ – เนตรนารี ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมเดินทางไกล การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

3. นักศึกษาวิชาทหารทุกคน สามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาส่งเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ บนรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

4. นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีระเบียบและวินัยในตนเอง รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และ สามารถ

นำความรู้ทักษะปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึก  ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน

มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์

ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้

(นางชุติมา  สวนปลิก)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมนตรี    คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รหัส 602.1)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน     207,263     บาท    ปีการศึกษา  2563

_____________________________________________________________________________________

ลูกเสือเนตรนารี ม.1

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 10 รีม | 89 | 890 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 10 ด้าม | 12 | 120 |  |
| 3 | ถ่านอัลคาไลน์ AA | 2 โหล | 220 | 440 |  |
| 4 | ไวนิลโครงการ | 1 แผ่น | 800 | 800 |  |
| 5 | เชือกมะนิลา | 1 ม้วน | 1,000 | 1,000 |  |
| 6 | ฟิวเจอร์บอร์ด | 5 แผ่น | 60 | 300 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,550 |  |

กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม. 1

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน | 270 คน | 180 | 48,600 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | ค่าน้ำดื่ม | 270 คน | 5 | 1,350 |  |
| 3 | ค่าใช้ดำเนินการ (กองกลาง) | 270 คน | 5 | 1,350 |  |
| 4 | ค่าจ้างเหมาสร้างฐานผฐญภัย | 1 ชุด | 3,000 | 3,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 54,300 |  |

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันลูกเสือไทยและวันวชิราวุธ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดุ | 1 หน่วย | 2,000 | 2,000 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,000 |  |

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อธงประจำกองลูกเสือ- เนตรนารี | 2 ผืน | 1,200 | 2,400 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,400 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 |  |  |  | 62,250 |  |

ลูกเสือเนตรนารี ม.2

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษปก A4 | 5 รีม | 95 | 475 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษปกโฟโต้ 180 แกรม | 1 แพ็ค | 230 | 230 |  |
| 3 | เชือกฟาง | 6 ม้วน | 20 | 120 |  |
| 4 | ป้ายไวนิลโครงการ | 2 แผ่น | 500 | 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,825 |  |

กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.2

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน | 270 คน | 180 | 48,600 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | ค่าน้ำดื่ม | 270 คน | 5 | 1,350 |  |
| 3 | ค่าใช้ดำเนินการ (กองกลาง) | 270 คน | 5 | 1,350 |  |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 7 ชั่วโมง | 300 | 2,100 |  |
| 5 | ค่าจ้างรถสองแถวพานักเรียนไปทำกิจกรรมเดินทางไกลที่ค่าย ต.ช.ด. จ.สุโขทัย | 8 คัน | 1,500 | 12,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 65,400 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 |  |  |  | 67,225 |  |

ลูกเสือเนตรนารี ม.3

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 12 ด้าม | 12 | 144 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | ถ่านอัลคาไลน์ AA | 5 แพ็ค | 40 | 200 |  |
| 3 | ไวนิลโครงการ | 1 ป้าย | 800 | 800 |  |
| 4 | เชือกมะนิลา | 1 ม้วน | 1,000 | 1,000 |  |
| 5 | ฟิวเจอร์บอร์ด | 10 แผ่น | 35 | 350 |  |
| 6 | เชือกไนล่อน | 4 ม้วน | 120 | 480 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,974 |  |

กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.3

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน | 250 คน | 180 | 45,000 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | ค่าน้ำดื่ม | 250 คน | 5 | 1,250 |  |
| 3 | ค่าใช้ดำเนินการ (กองกลาง) | 250 คน | 5 | 1,250 |  |
| 4 | ค่าบำรุงสถานที่ | - | 5,500 | 5,500 |  |
| 5 | ค่าจัดจ้างรถยนต์ | 7 คัน | 2,000 | 14,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 67,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 |  |  |  | 69,974 |  |

รักษาดินแดน

กิจกรรมที่ 1 งานทะเบียน สารสนเทศรักษาดินแดน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษA4 | 5 รีม | 95 | 475 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษโฟโต้ 180 g | 1 แพ็ค | 253 | 253 |  |
| 3 | ปกพลาสติก A4 | 2 ห่อ | 143 | 286 |  |
| 4 | แฟ้มสะสมงาน A4 | 6 แฟ้ม | 120 | 720 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,734 |  |

กิจกรรมที่ 2  รด.จิตอาสา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการ | 6 | 300 | 1,800 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระติกน้ำ ขนาด 13 ลิตร | 5 | 350 | 1,750 |  |
| 3 | แก้วน้ำพลาสติก | 12 ลูก | 15 | 180 |  |
| 4 | กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2.5 ลิตร | 1 ลูก | 550 | 550 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,280 |  |

กิจกรรมที่ 3 การฝึกวิชาทหารประจำปี และฝึกภาคสนาม

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกประจำปี | 1 | 1,800 | 1,800 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,800 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 รวมกิจกรรมที่ 2 รวมกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 |  |  |  | 7,814 |  |