โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม  (606.1)

ฝ่าย					วิชาการ

ลักษณะโครงการ				โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  2, 4

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายข้อ 5

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน	ข้อที่  3, 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการ

ศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการนำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอำนาจทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็นนภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง ระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็ก    และเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรวม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวมเป็นโครงการ   ที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำเนินชีวิต  ทักษะทางสังคม

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์         การประเมินเฉพาะบุคคล

3.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

5.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

8.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา

9.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

2.  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

4.  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

5.  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

6.  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

7.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

8.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา

9.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีการศึกษา  2563  (12  พ.ค.2562 – 31  มี.ค.  64)

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผุ้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | ไตรมาสที่ 1 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครูที่สอนเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย |

ไตรมาสที่ 1	1  เมษายน  2563  -  30  มิถุนายน  2563

ไตรมาสที่ 2 	1  กรกฎาคม  2563 - 30  กันยาน  2563

ไตรมาสที่ 3 	1  ตุลาคม  2563  -  31  ธันวาคม  2563

ไตรมาสที่ 4 	1  มกราคม  2564  -  31  มีนาคม  2564

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ   10,642  บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว  10,642  บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถาน ศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมเตรียมงานคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อ คัดกรองนักเรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3. ดำเนินคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ม.1 และ ม.4 4. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 5. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 2,541 | 2,541 |  |  |  | 2,541 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ |  |  | 6,101 | 6,101 |  |  |  | 6,101 |
| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถาน ศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 5. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมจัดหาผู้ว่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2. จัดหาผู้ว่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3. ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 5. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,642 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ได้ทราบจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. ได้วิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความสามารถ หรือพัฒนาการของผู้เรียน และได้พัฒนาผู้เรียนได้แสดง ความสามารถตามศักยภาพ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนได้รับการการพัฒนาทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพ

และตามความสามารถ   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

(นายสมบัติ  ประจุ)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ    พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมนตรี    คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม  (606.1)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน  10,642 บาท  ปีการศึกษา  2563

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 15 แพ็ค | 89 | 1,335 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 2 ตัว | 69 | 138 |  |
| 3 | ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX | 24 กล่อง | 10 | 240 |  |
| 4 | แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้ว ตราช้าง (120F/ A4) | 3 แฟ้ม | 80 | 240 |  |
| 5 | แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว ตราช้าง (120F/ A4) | 3 แฟ้ม | 80 | 240 |  |
| 6 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 | 12 แฟ้ม | 29 | 348 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,541 |  |

กิจกรรมที่  2

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผ่น CD-R, CD-Rw | 1 กล่อง | 219 | 219 | งบอุดหนุนรายหัว |
| 2 | แผ่น DVD-Rw | 1 แพ็ค | 279 | 279 |  |
| 3 | สติ๊กเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง | 24 แผ่น | 15 | 360 |  |
| 4 | ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX | 24 กล่อง | 10 | 240 |  |
| 5 | คลิปดำช้าง 110 | 4 กล่อง | 25 | 100 |  |
| 6 | คลิปดำช้าง 112 | 4 กล่อง | 10 | 40 |  |
| 7 | ปากเคมีตราม้า 2 หัว สีน้ำเงิน | 6 ด้าม | 12 | 72 |  |
| 8 | ปากเคมีตราม้า 2 หัว สีดำ | 6 ด้าม | 12 | 72 |  |
| 9 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล๊อต สีน้ำเงิน | 6 แท่ง | 20 | 120 |  |
| 10 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล๊อต สีดำ | 6 แท่ง | 20 | 120 |  |
| 11 | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว อย่างหนา | 6 อัน | 20 | 120 |  |
| 12 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว อย่างหนา | 3 อัน | 75 | 225 |  |

กิจกรรมที่  2 (ต่อ)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | กาว TOA 16 ออนซ์ | 2 ขวด | 34 | 68 |  |
| 14 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 1 ขวด | 60 | 60 |  |
| 15 | กาวสติก UHU 8 กรัม | 5 แท่ง | 35 | 175 |  |
| 16 | เทปกาวสองหน้า 3 M 3 เมตร | 2 ม้วน | 130 | 260 |  |
| 17 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.5 นิ้ว | 6 ม้วน | 20 | 120 |  |
| 18 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 6 ม้วน | 26 | 156 |  |
| 19 | สก็อตเทปใส 0.75 นิ้ว หลุยส์,ยูนิม้วนใหญ่ | 6 ม้วน | 28 | 168 |  |
| 20 | แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) | 4 ม้วน | 28 | 112 |  |
| 21 | แลคซีน 2 นิ้ว (อย่างดี) | 4 ม้วน | 35 | 140 |  |
| 22 | ยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งใหญ่ | 4 แท่ง | 64 | 256 |  |
| 23 | คัทเตอร์ใหญ่เหล็ก MESA | 3 อัน | 55 | 165 |  |
| 24 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV | 4 อัน | 49 | 196 |  |
| 25 | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต สีน้ำเงิน | 2 ขวด | 68 | 136 |  |
| 26 | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต สีดำ | 2 ขวด | 68 | 136 |  |
| 27 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 2 เล่ม | 38 | 76 |  |
| 28 | ฟิวเจอร์บอร์ด 80 x 65 หนา 3 มม. | 10 แผ่น | 26 | 260 |  |
| 29 | ฟิวเจอร์บอร์ด 65 x 122 หนา 3 มม. | 10 แผ่น | 35 | 350 |  |
| 30 | กระดาษปก A4 (อย่างดี) (180 แผ่น) | 10 แพ็ค | 95 | 950 |  |
| 31 | ชุดหมึกเติมอิงค์เจ็ท Cannon G2000 4 สี แท้ | 1 ชุด | 350 | 350 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,101 |  |

กิจกรรมที่ 3

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,000 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม (1 + 2 + 3) |  |  |  | 10,642 |  |