โครงการ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (รหัส 606.2)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		งานโครงการพิเศษ (ต่อเนื่อง)

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายข้อที่  2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่   5

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 5

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสุรินทร์พร  มีหินกอง

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

จากการที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนองพระราชดำริบางประการของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยพยายามคิดหาแนวทางที่จะปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักที่จะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิมมีห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ พันธ์พืชที่รวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้นอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักที่จะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

-  จัดทำเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

-  พัฒนาโรงเรียนเป็นรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก

-  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

  - ผลลัพธ์ (Outcomes)

-  นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก

ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน

-  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

-  พัฒนารูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	- จัดประชุม / ศึกษาดูงาน การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง

- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนไม่น้อยกว่า    1 แผนการเรียนรู้ใน 1 ปีการศึกษา

- นักเรียนรู้คุณค่า  และจิตสำนึกในในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

    - เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	- นักเรียนมีความเพียรพยายาม ละเอียดรอบครอบในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนและมีการเรียนแบบมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้

-  มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |
| 2 | กิจกรรม ที่ 2 จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูและนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูและนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ |
| 5 | กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้ | ไตรมาสที่ 3-4 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูและนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ |
| 6 | กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  63   -   30   มิ.ย.  63

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  63    -   30  ก.ย.  63

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  63    -   31  ธ.ค.  63

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  64    -    31  มี.ค. 64

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ       9,552     บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว    9,552       บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท

- อื่นๆ........................................................บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน 2.จัดตั้งชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.4-5 จำนวน 30 คน 3. พาตัวแทนครูคณะทำงานไปศึกษาดูงาน จำนวน 10 คน | 4,200 |  |  | 4,200 |  |  |  | 4,200 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน |  | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ | 1.ประชุมวางแผนการ ทำงานและกำหนดพื้นที่ศึกษา 2.สำรวจ พรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา สืบค้นชื่อและศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ทำทะเบียนพรรณไม้ 3.ทำและ ติดป้ายรหัสประจำต้นเก็บและทำตัวอย่างพรรณไม้ 4.ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ 5.ทำป้ายข้อมูลชั่วคราว ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการทำป้ายข้อมูลที่สมบูรณ์ |  |  | 3,352 | 3,352 |  |  |  |  | 3,352 |
| กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน | 1. ประชุมวางแผนการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพพื้นที่สุนทรียภาพของพรรณไม้ 2.กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวบรวมชื่อพรรณไม้ท้องถิ่นกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 |
|  | 3. จัดหาพันธุ์ไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ใช้ดูแลรักษา 4.ปลูกต้นไม้ในที่กำหนดไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ | 1. ประชุมวางแผนการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบ 2.เรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อยโดยชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.เก็บตัวอย่าง จัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้อัดแห้ง พันธุ์ไม้ดองโดยชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4.รวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกันและต่างชนิด |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้ | 1.ประชุมวางแผนการรายงานผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ 2.การเขียนรายงานกำหนดรูปแบบตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.รายงานผล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพรรณไม้ทางเสียงตามสายสัปดาห์ละ 1 วัน 4.การบันทึกข้อมูลพรรณไม้แต่ละชนิดลงคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ | 1.ประชุมวางแผนการรายงานผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ 2.ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 3.เผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดเก็บรายงานการศึกษา พืชอัดแห้ง ไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,552 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1.จัดทำเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ | ตรวจสอบ สังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำมีจิตสำนึก ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2.นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ 3.พัฒนารูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ตรวจสอบ สังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึกในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้

ในโรงเรียนครูผู้สอนพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และยังจัดกิจกรรมการเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

(นางสุรินทร์พร  มีหินกอง)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมนตรี    คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (รหัส 606.2)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   9,552   บาท     ปีการศึกษา  2563

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รถตู้ไปดูงาน | 1 คัน | 3,000 | 3,000 | เงินอุดหนุน |
| 2 | เบี้ยเลี้ยงครู | 10 คน | 120 | 1,200 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 4,200 |  |

กิจกรรมที่ 2  จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

| ที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พลาสติกเคลือบรูป A4 | 2 กล่อง | 450 | 900 | เงินอุดหนุน |
| 2 | กระดาษปก A4 | 2 ริม | 89 | 178 |  |
| 3 | กระดาษ A4 | 10 ริม | 95 | 950 |  |
| 4 | ลวดเส้นเล็ก | 5 กิโลกรัม | 80 | 400 |  |
| 5 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 6 แท่ง | 13 | 78 |  |
| 6 | ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ | 10 แผ่น | 45 | 450 |  |
| 7 | กระดาษปอนแผ่นใหญ่ | 20 แผ่น | 17 | 340 |  |
| 8 | ด้ายเย็บผ้าสีขาวเส้นใหญ่ | 2 ม้วน | 28 | 56 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,352 |  |

กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พันธุ์ไม้ | 100 | 20 | 2,000 | เงินอุดหนุน |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 9,552 |  |