โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ(รหัส 606.5 )

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่ 2 และ 4

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 1

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 1,2,3,4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ

__________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

การสร้างโอกาสการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมความรู้และความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี  พ.ศ.2552  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมีจุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก

โรงเรียนได้จัดทำ  “โครงการ  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ”  ต่อเนื่องมาโดยตลอด  เพราะโรงเรียนเห็นว่าเป็นแนวทางของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผลของการดำเนินงานตามโครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์  คือผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนได้มีโอกาสหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ไกลจากท้องถิ่นของตนเอง  ส่วนผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  มีโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในทุก ๆ ระดับ  เช่น  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ  ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า  โครงการ  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง  สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยใฝ่เรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.  ผู้เรียนได้ไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกท้องถิ่น

2.  ผู้เรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน

3.  ผู้เรียนที่มีความสามารถประมาณ  300 คน  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.  ผู้เรียนได้ไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกท้องถิ่น 100% ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกท้องถิ่นที่ไปศึกษา

2.  ผู้เรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน 100% ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ

3.  ผู้เรียนที่มีความสามารถประมาณ  300 คน ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก 80% ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และหน่วยงานภายนอก

5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ |

ไตรมาสที่  1          1  เม.ย. 63   -   30  มิ.ย. 63

ไตรมาสที่  2   	   1   ก.ค. 63   -   30  ก.ย. 63

ไตรมาสที่  3          1  ต.ค.  63   -   31  ธ.ค. 63

ไตรมาสที่  4   	   1  ม.ค.  64   -   31  มี.ค. 64

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  464,890 บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว   -     บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี 464,890 บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา   -   บาท

- อื่นๆ   -  บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามหน่วยงาน 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน |  | 200,000 | 200,000 |  | 200,000 200,000 |  |  | 400,000 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมทางวิชาการของครูและนักเรียน 4. สรุป 5. รายงาน |  | 20,000 | 64,890 |  | 64,890 |  |  | 64,890 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,890 |

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ | ตรวจสอบ | -รายงานผลการจัดกิจกรรม - การนำเสนอผลงาน - รายงานโครงงาน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยใฝ่เรียน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก

(นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางวรวรรณ พิมพ์แสง )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ(รหัส 606.5 )

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   464,890  บาท     ปีการศึกษา  2563

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในและนอกโรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าพาหนะ/ค่าอาหารนักเรียน ที่แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนอกโรงเรียน | - | - | 200,000 |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน | - | - | 200,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 400,000 |  |

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมทางวิชาการของครูและนักเรียนงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม |  |  | 20,000 |  |
| 2 | วัสดุ/อุปกรณ์นำเสนอผลงานในภาพรวม ของโรงเรียน |  |  | 20,000 |  |
| 3 | วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 8 | 3,000 | 24,000 |  |
| 4 | หมึกเติม Brother | 1 | 890 | 890 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 64,890 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 |  |  |  | 464,890 |  |