โครงการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนางานทะเบียน  (รหัส 601.3)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		งานประจำ

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  6

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่  -

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางชุติมา  สวนปลิก

_____________________________________________________________________________________

1. หลักการและเหตุผล

ตามกำหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยผลการ

ประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงความสำเร็จ และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลและรับรองผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  ซึ่งโรงเรียนจะต้องออกเอกสารนี้ให้นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาของแต่ละช่วงชั้น และเมื่อออกจากโรงเรียนในทุกกรณี นักเรียนสามารถใช้เป็นเอกสารในการย้ายโรงเรียน สมัครเข้าศึกษา สมัครเข้าทำงาน ขอรับทุนการศึกษาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ  ที่ต้องแสดงหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน

ดังนั้น การพัฒนางานทะเบียนจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในด้านต่าง ๆจึงจัดทำโครงการนี้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 เป็นหลักฐานของนักเรียนแสดงว่ากำลังศึกษาหรือ จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เพื่อให้สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

3. เพื่อให้มีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ

4. เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์ ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้ตลอด

เวลา

5 เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
		1. สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 เป็นหลักฐานของนักเรียนแสดงว่ากำลังศึกษาหรือ จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100

2. สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ร้อยละ 100

3. ฝ่ายทะเบียนมีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ

ร้อยละ 100

4. ฝ่ายทะเบียนมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์  ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  ร้อยละ 100

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 ส่งผลให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาหรือ จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

3. ฝ่ายทะเบียนมีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ

ส่งผลให้การออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดีมีประสิทธิภาพ

4. ฝ่ายทะเบียนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้การออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดีมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 วางแผนและดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางชุติมา สวนปลิก |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ | ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 | นางชุติมา สวนปลิก |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ปพ. | ไตรมาสที่ 3 | นางชุติมา สวนปลิก |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 จัดทำและถ่ายเอกสาร | ไตรมาสที่ 4 | นางชุติมา สวนปลิก |
| 5 | กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางชุติมา สวนปลิก |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  64     -   30  ก.ย.  64

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  65   -    31  มี.ค. 65

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ           16,871            บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว     16,871            บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน |  | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. วางแผน ปรึกษาหารือการจัดระบบงานทะเบียน 2. ดำเนินงานทะเบียนตามขั้นตอนของสถานศึกษา 3. ติดต่อประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4. ประเมินผลการดำเนินงานทะเบียน 5. ประเมินความ พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองในการใช้บริการ 6. จัดทำเอกสารสรายงานการดำเนินงานทะเบียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. สำรวจราคา เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2. เสนอแบบรายงานการขอเบิกวัสดุอุปกรณ์ 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์ 4. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำเอกสารรายงานการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 5. จัดทำเอกสารรายงานการการขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์ | - |  | - | 9,051 | 9,051 | - | - | - | 11,051 |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. สำรวจจำนวนและราคา ปพ.1,ปพ.2, ปพ.3 2. เสนอแบบรายงานการขอซื้อ ปพ.1,ปพ.2, | - |  | - | 4,320 | 4,320 | - | - | - | 4,320 |
|  | ปพ.3 3. แจ้งเขตพื้นที่ดำเนินการจัดซื้อ 4. ดำเนินการจัดทำและออกเอกสาร ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 ตามขั้นตอน 5. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 6. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำและออกเอกสาร ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 7. จัดทำเอกสารรายงานการการจัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 8. จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานการจัดทำและออกเอกสาร ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 | 1. สำรวจจำนวนและราคาในการถ่ายเอกสาร ปพ.1 2. เสนอแบบรายงานการขอจ้างถ่ายเอกสาร ปพ.1 | - |  | 500 | - | 500 | - | - | - | 500 |
|  | 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดจ้างถ่ายเอกสารปพ.1 ตามระเบียบ 4. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดจ้างถ่ายเอกสารปพ.1 5. จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานการจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสาร ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 6. นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บริการ ไปวางแผนการพัฒนางานทะเบียนในปีการศึกษาต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 | 1. สำรวจราคาในการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 2 เสนอแบบรายงานการขอจ้างซ่อมคอม พิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ตามระเบียบ | - | 2,000 |  | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 |

|  | 4. ดำเนินการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 5. ประเมินผลการดำเนินงานการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 6. จัดทำอกสารรายงานการดำเนินงานการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,871 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. มีแบบ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.7 เป็นหลักฐานของนักเรียนแสดงว่ากำลังศึกษา หรือ จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. โรงเรียนมี ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา | ตรวจสอบ ตรวจสอบ | สังเกต สังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีหลักฐานเอกสารทาง การศึกษาที่ถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษาและศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี หลักฐานเอกสารทางการศึกษาที่ถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพ ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการจบการศึกษาภาคบังคับและการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ตรวจสอบ ตรวจสอบ | สังเกต สังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนเมื่อจบการศึกษาของช่วงชั้นได้ ปพ.1 และ ปพ.2 เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการย้ายสถานศึกษา  สมัครเข้าศึกษาสมัครเข้าทำงาน หรือ ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องแสดงผลการเรียนของนักเรียน

2 นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนเมื่อจบการศึกษาของช่วงชั้นได้ ปพ.1 และ ปพ.2 เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการย้ายโรงเรียน สมัครเข้าศึกษาสมัครเข้าทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องแสดงผลการเรียนของนักเรียน

3 โรงเรียนมี ปพ.3 ของแต่ละช่วงชั้นที่ถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นนั้น ๆ

4. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีหลักฐานเอกสารทางการศึกษาที่ถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษาหรือ ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องแสดงผลการเรียนของนักเรียน

(นางชุติมา  สวนปลิก)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฏ  บุญญา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์  สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนางานทะเบียน  (รหัส 601.3)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   16,871 บาท    ปีการศึกษา  2564

-----------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 วางแผนและดำเนินงาน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อวัสดุ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 20 รีม | 92 | 1,840 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษ A4 80 แกรม (DoubleA) | 10 รีม | 105 | 1,050 |  |
| 3 | กระดาษ PHOTO 135 g | 1 หน่วย | 180 | 180 |  |
| 4 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีครีม ม่วง ส้ม | 6 แพ็ค | 99 | 594 |  |
| 5 | กระดาษปก A4 | 4 แพ็ค | 95 | 380 |  |
| 6 | แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้วตราช้าง A4 | 6 อัน | 80 | 480 |  |
| 7 | แฟ้มสอดพลาสติกใส A4 | 24 อัน | 5 | 120 |  |
| 8 | ไส้แฟ้ม | 30 แพ็ค | 25 | 750 |  |
| 9 | ที่ถอนลวดก้ามปู MESA | 1 กล่อง | 79 | 79 |  |
| 10 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์แท่งใหญ่ | 1 แท่ง | 69 | 69 |  |
| 11 | ดินสอดำตราม้า พีลิแกน | 12 แท่ง | 5 | 60 |  |
| 12 | กาว TOA 16 ออนซ์ | 2 ขวด | 34 | 68 |  |
| 13 | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว | 6 ม้วน | 22 | 132 |  |
| 14 | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.75 นิ้ว | 4 ม้วน | 27 | 108 |  |
| 15 | ปากกา Micro เบอร์ 0.1 (สีดำ,สีแดง) | 2 ด้าม | 60 | 120 |  |
| 16 | สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว NUVO | 4 ม้วน | 14 | 56 |  |
| 17 | ซองน้ำตาล 9 x 12 นิ้ว | 2 ห่อ | 105 | 210 |  |
| 18 | ชั้นลิ้นชักพลาสติก | 2 อัน | 650 | 1,300 |  |

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | มีดคัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก ตราช้าง | 1 กล่อง | 55 | 55 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 20 | ปอฟาง | 10 ม้วน | 20 | 200 |  |
| 21 | เก้าอี้สำนักงาน | 2 ตัว | 1,000 | 2,000 |  |
| 22 | ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ | 10 อัน | 120 | 1,200 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 11,051 |  |

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ปพ.

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อ ปพ. 1 : บ | 6 เล่ม | 160 | 960 | เงินอุดหนุน |
| 2 | จัดซื้อ ปพ. 1 : พ | 6 เล่ม | 160 | 960 |  |
| 3 | จัดซื้อ ปพ. 2 : บ | 400 แผ่น | 2 | 800 |  |
| 4 | จัดซื้อ ปพ. 2 : พ | 300 แผ่น | 2 | 600 |  |
| 5 | จัดซื้อ ปพ. 3 : บ | 100 แผ่น | 5 | 500 |  |
| 6 | จัดซื้อ ปพ. 3 : พ | 100 แผ่น | 5 | 500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 4,320 |  |

กิจกรรมที่ 4 จัดทำและถ่ายเอกสาร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.1 | 500 ฉบับ | 1 | 500 | เงินอุดหนุน |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 500 |  |

กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 | งบอื่นๆ 1,000 บาท |
| 2 | ซ่อมปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 และกิจกรรมที่ 5 |  |  |  | 16,871 |  |