โครงการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โครงการ				ค่ายรักการอ่าน  (603.1)

ฝ่าย					วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลักษณะโครงการ				โครงการใหม่

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  1 , 4

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน	ข้อที่   2, 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

1.  หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน  และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย    ได้อย่างสันติสุข  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยให้มีความสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี  สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล       คิดอย่างเป็นระบบ  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพ  ตลอดจนตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษา และความเป็นไทย  มีความภูมิใจและ  ชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย  สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคลอีกทั้งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และสร้างความสามัคคี  ความภูมิใจในความเป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการค่ายรักการอ่านขึ้นเพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการใช้ความสามารถทางด้านภาษาผลิตชิ้นงาน  อย่างมีคุณภาพและนำไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

2.  วัตถุประสงค์

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน จากงานเขียนสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบจากประสบการณ์ตรงส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด

และความ สนใจของผู้เรียน

2. ผู้เรียนจำนวน 180 คนได้ฝึกทักษะการอ่านจากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริม

อัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้

ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียน

2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทยจากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษา

ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีการศึกษา  2564  (15  พ.ค.2564 – 31  มี.ค. 2565)

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผุ้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย |

ไตรมาสที่ 1	1  เมษายน  2564  -  30  มิถุนายน  2564

ไตรมาสที่ 2 	1  กรกฎาคม  2564 - 30  กันยาน  2564

ไตรมาสที่ 3 	1  ตุลาคม  2564  -  31  ธันวาคม  2564

ไตรมาสที่ 4 	1  มกราคม  2565  -  31  มีนาคม  2565

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ   22,610  บาท

- เงินเรียนฟรี  15  ปี   22,610  บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถาน ศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.เสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมจัดค่ายรักการอ่าน 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดค่ายรักการอ่าน 4.จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน 5. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 6. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 7. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา | 1,500 | 22,800 | 1,844 |  | 26,144 |  |  | 26,144 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,144 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 2.ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองและ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความถนัดและความ สนใจของผู้เรียน 2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากงานเขียน ส่งเสริม อัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและ ความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียน

- นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์  มีจินตนาการและหลากหลาย

(นายสมบัติ  ประจุ)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ    พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายพิเชฏ  บุญญา )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายพัฒนพงษ์  สีกา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  ค่ายรักการอ่าน  (รหัส 603.1)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน    22,610    บาท   ปีการศึกษา  2564

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันและน้ำในวันจัดกิจกรรม | 180 คน | 60 | 10,800 | เงินเรียนฟรี 15 ปี งบอื่นๆ 3,534 |
|  | กระดาษโปสเตอร์แข็งสี | 24 แผ่น | 8 | 192 |  |
|  | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว | 12 ม้วน | 22 | 264 |  |
| 2 | กระดาษ A4 70 แกรม | 10 แพ็ค | 92 | 920 |  |
| 3 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว สีดำ | 12 แท่ง | 12 | 144 |  |
| 4 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว สีน้ำเงิน | 12 แท่ง | 12 | 144 |  |
| 5 | กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 24 แผ่น | 5 | 120 |  |
| 6 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 1 ขวด | 60 | 60 |  |
| 7 | ค่ารถคอกหมู | 6 คัน | 2,000 | 12,000 |  |
| 8 | ค่าวิทยากร |  | 1,500 | 1,500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 22,610 |  |