โครงการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (รหัส 604.2)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 1

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1, 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นายไตรรงค์  กล่ำบุตร

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้กำหนดจุดหมาย  และมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแต่ละระดับ

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  อย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ

สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ |
| 5 | กิจกรรมที่ 5 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  64     -   30  ก.ย.  64

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  65    -    31  มี.ค. 65

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ   47,561   บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว   29,871   บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี  17,690  บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียน ฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. สำรวจความต้องการสื่อ 2. ดำเนินการ จัดทำ/ จัดหา/จัดซื้อสื่อ 3. กำกับ/ติดตาม/ ประเมินผล |  |  | 19,703 | 19,703 |  |  |  | 19,703 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จัดทำ/จัดหาเอกสาร / สื่ออุปกรณ์ 3. สอนซ่อมให้กับนักเรียน 4. กำกับ/ติดตาม/ ประเมินผล |  |  | 584 | 584 |  |  |  | 584 |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. ประชุมวางแผน 2. ประกาศให้นักเรียนทราบ 3. ดำเนินการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ - โซดูกุ - A – Math - ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ระดับ ม.1 – ม.6 |  |  | 584 | 584 |  |  |  | 584 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 4 | 1. ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติ การให้สมบูรณ์ 3. ให้บริการความรู้ แก่นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี |  |  | 9,000 | 9,000 |  |  |  | 9,000 |
| กิจกรรมที่ 5 | 1. ประชุมวางแผน/จัดเตรียม/จัดทำเอกสารและอุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานตามที่กำหนด 3. รับสมัครนักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียน ทำกิจกรรม 4. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าค่าย 5. ขออนุญาตทางโรงเรียน/ผู้ปกครอง/ เขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมค่าย 6. สรุป/รายงาน/ประเมินผล |  | 16,800 | 890 | 1,200 | 16,490 |  |  | 17,690 |
| รวมกิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,561 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะ กระบวนการเต็มตามศักยภาพ 2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ | ตรวจสอบ | - รายงานผลการจัดกิจกรรม - การนำเสนอผลงาน - รายงานโครงงาน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้เรียนมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีระดับสูงขึ้นไป

(นายไตรรงค์  กล่ำบุตร)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฎ  บุญญา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์   สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (รหัส 604.2)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   47,561    บาท     ปีการศึกษา  2564

-----------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70g | 26 แพ็ค | 92 | 2,392 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษ PHOTO 180g | 13 แพ็ค | 230 | 2,990 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 78 กล่อง | 10 | 780 |  |
| 4 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว (24 หลา) | 13 ม้วน | 28 | 364 |  |
| 5 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 13 ม้วน | 22 | 286 |  |
| 6 | กาว TOA 8 ออนซ์ | 3 ขวด | 28 | 84 |  |
| 7 | ฟิวเจอร์บอร์ด 8065 ซม. | 10 แผ่น | 26 | 260 |  |
| 8 | ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 65122 ซม. | 10 แผ่น | 35 | 350 |  |
| 9 | สติ๊กเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง | 10 แผ่น | 15 | 150 |  |
| 10 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา | 10 แผ่น | 7 | 70 |  |
| 11 | คลิปดำ ช้าง 109 | 1 กล่อง | 38 | 38 |  |
| 12 | คลิปดำ ช้าง 112 | 1 กล่อง | 10 | 10 |  |
| 13 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 2 เล่ม | 38 | 76 |  |
| 14 | ลวดเสียบกระดาษ | 13 กล่อง | 12 | 156 |  |
| 15 | วงเวียนไม้สำหรับปากกาไวท์บอร์ด (ครู) | 8 อัน | 930 | 7,440 |  |
| 16 | กล่องกระดาษใส่เอกสาร 3 ช่อง | 13 อัน | 189 | 2,457 |  |
| 17 | ปลั๊กไฟ ตราช้าง 5105T 5 เมตร | 4 ตัว | 450 | 1,800 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 19,703 |  |

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70g | 2 แพ็ค | 92 | 184 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีแดง | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีน้ำเงิน | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 2 กล่อง | 10 | 20 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 584 |  |

กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70g | 2 แพ็ค | 92 | 184 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีชมพู | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีฟ้า | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 2 กล่อง | 10 | 20 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 584 |  |

กิจกรรมที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |  | แหล่ง งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 7 เครื่อง | 1,000 | 7,000 |  | เงินอุดหนุน รายหัว |  |
| 2 | ซ่อมเครื่องเสียง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 3 | ซ่อมเครื่องฉายภาพ 3 มิติ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 9,000 |  |  |

กิจกรรมที่ 5  ค่ายคณิตศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70g | 5 แพ็ค | 92 | 460 | เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 ปี |
| 2 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีชมพู | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีฟ้า | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 5 กล่อง | 10 | 50 |  |
| 5 | ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียน | 260 คน | 60 | 15,600 |  |
| 6 | ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับครู | 20 คน | 60 | 1,200 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 17,690 |  |
| รวมเงินทั้งกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 และ กิจกรรมที่ 5 |  |  |  | 47,561 |  |