โครงการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส 604.3)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่ 2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 1

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์

__________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตร 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ขณะเดียวกันจากรายงานประเมินคุณภาพนอกรอบที่ 3 ของ สมศ. ได้เสนอจุดที่ควรพัฒนาสำหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คือครูควรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ทำการทดลอง  การสำรวจ  การสังเกต  การสืบเสาะอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น เน้นการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ใช้เครื่องมือในการทดลองที่มีมาตรฐาน และสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์  ทำโครงงานเกี่ยวกับทฤษฎีนอกเหนือจาก

การปฏิบัติ

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้มีการจัดกิจกรรม มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์ หรือปัญหา มีการร่วมคิด ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่นและชีวิต ทำให้สามารถอธิบาย ทำนาย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล เมื่อผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์

- นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับในการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และมีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน

- นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 | นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 | นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  63	 -  30   มิ.ย.  64

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  63	 -  30  ก.ย.  64

ไตรมาสที่  3           1  ต.ค.  63       -  31  ธ.ค.  64

ไตรมาสที่ 4   	    1   ม.ค.  64	 -  31  มี.ค. 65

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  67,410  บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว 67,410   บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | - เสนอแบบรายงาน การขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดหาอุป กรณ์ ครุภัณฑ์ตาม ระเบียบ - ประเมินความพอใจในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน - ประเมินผลการใช้งานสื่อการเรียนการสอน - จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร - นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป |  |  | 61410 | 61410 |  |  |  | 61410 |
| กิจกรรมที่ 2 | - เสนอแบบรายงานการขอซื้อ และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตามระเบียบ - ประเมินความพอใจในการใช้ห้องจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมี - ประเมินผลการใช้ห้องจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมี - จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร - นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป |  |  | 6,000 | 6,000 |  |  |  | 6,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 67410 |

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพ 2. ร้อยละ 85 ของครูมีความพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพ 2. ร้อยละ 85 ของครูมีความพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีผลให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

(นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์)

ผู้เสนอโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฎ  บุญญา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์   สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส 604.3)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  67,410  บาท     ปีการศึกษา  2564

________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บีกเกอร์ 100 mL | 20 ใบ | 60 | 1200 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | บีกเกอร์ 250 mL | 30 ใบ | 70 | 2100 |  |
| 3 | บีกเกอร์ 600 mL | 20 ใบ | 95 | 1900 |  |
| 4 | กระบอกตวง 25 mL | 10 อัน | 140 | 1400 |  |
| 5 | หลอดหยด 10 cm (10 อัน/ชุด) | 2 ชุด | 110 | 220 |  |
| 6 | ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 100 mL | 10 อัน | 70 | 700 |  |
| 7 | บิวเรตต์(พลาสติก) 50 mL | 3 อัน | 770 | 2310 |  |
| 8 | ขวดวัดปริมาตร 250 mL | 5 อัน | 190 | 950 |  |
| 9 | ขวดปั๊มพลาสติก | 20 อัน | 29 | 580 |  |
| 10 | กระดาษ พี.เอช. 1-14 ยูนิเวอร์เซล | 9 กล่อง | 150 | 1350 |  |
| 11 | ปิเปต 10 mL | 5 อัน | 60 | 300 |  |
| 12 | ลูกยางปิเปต | 5 อัน | 45 | 225 |  |
| 13 | ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม | 3 อัน | 380 | 1140 |  |
| 14 | แท่งแก้วคนสาร | 1 ชุด | 200 | 200 |  |
| 15 | ปากคีบสแตนเลส | 5 อัน | 75 | 375 |  |
| 16 | สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 2 ข้าง | 20 ชุด | 60 | 1200 |  |
| 17 | เทอร์มอมิเตอร์ 0-100 ํC | 10 อัน | 50 | 500 |  |
| 18 | เครื่องจ่ายไฟฟ้าโลต์สูง | 2 อัน | 400 | 800 |  |
| 19 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูง | 2 อัน | 400 | 800 |  |
| 20 | ชุดคลื่นเสียงพร้อมหูฟัง | 1 อัน | 3800 | 3800 |  |
| 21 | กระดาษ 100 ปอนด์ | 1 รีม | 329 | 329 |  |
| 22 | กล่องถ่านไฟฉาย 4 ก้อน | 5 ชุด | 120 | 600 |  |
| 23 | กล่องแสงมีสวิตเปิด-ปิด | 5 กล่อง | 450 | 2250 |  |
| 24 | แผ่นอลูมิเนียม 40 g | 5 แผ่น | 65 | 325 |  |
| 25 | แอมมิเตอร์ DC | 3 อัน | 600 | 1800 |  |
| 26 | สปริงสาธิตคลื่น | 3 อัน | 480 | 1440 |  |
| 27 | ชุดแสง | 3 ชุด | 750 | 2250 |  |
| 28 | บล็อคอะคริลิคครึ่งวงกลม | 3 อัน | 150 | 450 |  |
| 29 | สายไฟที่มีเสียบคลิปปากจระเข้ | 10 อัน | 50 | 500 |  |
| 30 | ฐานหลอดไฟ พร้อมหลอด | 5 อัน | 90 | 450 |  |
| 31 | โวลต์มิเตอร์ | 3 อัน | 600 | 1800 |  |
| 32 | หม้อแปลงโวลต์ต่ำ | 5 อัน | 2500 | 12500 |  |
| 33 | กระดาษทรายเบอร์ 1 | 2 แผ่น | 50 | 100 |  |
| 34 | ทรานซิสเตอร์ BC337 | 5 ชุด | 45 | 225 |  |
| 35 | ทรานซิสเตอร์ 2SC458 | 5 ชุด | 45 | 225 |  |
| 36 | ทรานซิสเตอร์ BC559 | 5 ชุด | 45 | 225 |  |
| 37 | ตัวต้่านทานเปลี่ยนค่าได้(5 ตัว/ชุด) | 5 ชุด | 120 | 600 |  |
| 38 | คาร์ปาซิเตอร์ 470 ไมโครฟารัด 16 โวลต์ | 5 ชุด | 50 | 250 |  |
| 39 | คาร์ปาซิเตอร์ 0.33 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ | 5 ชุด | 60 | 300 |  |
| 40 | คาร์ปาซิเตอร์ 0.47 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ | 5 ชุด | 40 | 200 |  |
| 41 | คาร์ปาซิเตอร์ 22 ไมโครฟารัด 16 โวลต์ | 5 ชุด | 40 | 200 |  |
| 42 | มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล | 1 อัน | 1300 | 1300 |  |
| 43 | กระดาษกราฟ (200 แผ่น) | 2 เล่ม | 160 | 320 |  |
| 44 | แว่นขยาย 3 นิ้ว กรอบโลหะ | 10 อัน | 100 | 1000 |  |
| 45 | สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีเขียว 28 mL | 2 ขวด | 26 | 52 |  |
| 46 | สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีแดง 28 mL | 2 ขวด | 26 | 52 |  |
| 47 | สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีเหลือง 28 mL | 2 ขวด | 26 | 52 |  |
| 48 | พารามีเซียม | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 49 | เซลล์เม็ลเลือดคน | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 50 | เซลล์เม็ดเลือดกบ | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 51 | พลานาเรีย | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 52 | ปลายรากหอม | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 53 | รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดขวาง | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 54 | รายพืชใบเลี้ยงคู่ตัดขวาง | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 55 | ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดขวาง | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 56 | ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ตัดขวาง | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 57 | ไฮดรา | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 58 | อสุจิคน | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 59 | เซลล์เยื่อหอม | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 60 | เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 61 | อมีบา | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 62 | Lactobacilus Bulgaricus และ Streptococus Sp. | 1 อัน | 150 | 150 |  |
| 63 | ใบเลี้ยงคู่ตัดขวาง | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 64 | ใบเลี้ยงเดี่ยวตัดขวาง | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 65 | ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ตัดตามยาว | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 66 | ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดตามยาว | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 67 | ละอองเกสร | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 68 | Human Chromosomes. Male,46,Xy | 1 อัน | 220 | 220 |  |
| 69 | Human Chromosomes. Female,46,Xx | 1 อัน | 220 | 220 |  |
| 70 | Human sperms smear | 1 อัน | 100 | 100 |  |
| 71 | สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซีสของสัตว์ | 1 อัน | 90 | 90 |  |
| 72 | สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของสัตว์ | 1 อัน | 80 | 80 |  |
| 73 | White blood cell | 1 อัน | 60 | 60 |  |
| 74 | Ethanol 95% 5 L | 2 แกลอน | 700 | 1400 |  |
| 75 | Ethanol(AR grade) 95% 1000 mL | 2 แกลอน | 750 | 1500 |  |
| 76 | Carbopol 3 g | 5 ถุง | 95 | 475 |  |
| 77 | กลีเซอรีน 250 mL | 4 ขวด | 105 | 420 |  |
| 78 | น้ำหอมกลิ่นส้ม 1 ออนซ์ | 2 ขวด | 95 | 190 |  |
| 79 | ลวดแมกนีเซียม | 1 อัน | 420 | 420 |  |
| 80 | ถ่าน 9 V พานาโซนิค ก้อนดำ | 12 ก้อน | 39 | 468 |  |
| 81 | ถ่าน 1.5 v ขนาด AA (สีเขียว 4 ก้อน) | 5 แพ็ค | 28 | 140 |  |
| 82 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 28 รีม | 89 | 2,492 |  |
| 83 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 30 กล่อง | 10 | 300 |  |
| 84 | กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 50 แผ่น | 3 | 150 |  |
| 85 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.75 นิ้ว | 10 ม้วน | 26 | 260 |  |
| 86 | ลวดเสียบตราม้า | 20 กล่อง | 12 | 240 |  |
|  | รวมเงินทั้งสิ้น |  |  | 61,410 | งบอื่น 950 |

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมีและซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกเครื่องปริ๊น | 1 ตลับ | 1000 | 1,000 | เงินอุดหนุนรายหัว และอื่นๆ |
| 2 | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ๊น | 1 เครื่อง | 1000 | 1,000 |  |
| 3 | ค่าซ่อมโทรทัศน์ | 4 เครื่อง | 1000 | 4,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 6,000 |  |
| รวมกิจกรรม 1 และกิจกรรม 2 |  |  |  | 67,410 |  |