โครงการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (รหัส 606.2)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		งานโครงการพิเศษ (ต่อเนื่อง)

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายข้อที่  2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่   5

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 5

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสุรินทร์พร  มีหินกอง

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

จากการที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนองพระราชดำริบางประการของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยพยายามคิดหาแนวทางที่จะปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักที่จะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิมมีห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ พันธ์พืชที่รวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้นอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักที่จะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

-  จัดทำเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

-  พัฒนาโรงเรียนเป็นรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก

-  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

  - ผลลัพธ์ (Outcomes)

-  นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก

ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน

-  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

-  พัฒนารูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	- จัดประชุม / ศึกษาดูงาน การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง

- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนไม่น้อยกว่า    1 แผนการเรียนรู้ใน 1 ปีการศึกษา

- นักเรียนรู้คุณค่า  และจิตสำนึกในในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

    - เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	- นักเรียนมีความเพียรพยายาม ละเอียดรอบครอบในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนและมีการเรียนแบบมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้

-  มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |
| 2 | กิจกรรม ที่ 2 จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูและนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ |
|  | กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |
|  | กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูและนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ |
|  | กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้ | ไตรมาสที่ 3-4 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูและนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ |
|  | กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ | ไตรมาสที่ 2 -4 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง คณะครูกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  64    -   30  ก.ย.  64

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  65   -    31  มี.ค. 65

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ       5,352    บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว    5,352   บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท

- อื่นๆ........................................................บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย |  | วัสดุ |  | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน 2.จัดตั้งกลุ่มเยาวชนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 30 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ | 1.ประชุมวางแผนการ ทำงานและกำหนดพื้นที่ศึกษา 2.สำรวจ พรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา สืบค้นชื่อและศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ทำทะเบียนพรรณไม้ 3.ทำและ ติดป้ายรหัสประจำต้นเก็บและทำตัวอย่างพรรณไม้ 4.ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ 5.ทำป้ายข้อมูลชั่วคราว ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการทำป้ายข้อมูลที่สมบูรณ์ |  |  | 3,352 |  | 3,352 |  |  |  |  | 3,352 |
| กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน | 1. ประชุมวางแผนการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพพื้นที่สุนทรียภาพของพรรณไม้ 2.กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวบรวมชื่อพรรณไม้ท้องถิ่นกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก |  |  | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 |

|  | 3. จัดหาพันธุ์ไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ใช้ดูแลรักษา 4.ปลูกต้นไม้ในที่กำหนดไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ | 1. ประชุมวางแผนการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบ 2.เรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อยโดยชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.เก็บตัวอย่าง จัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้อัดแห้ง พันธุ์ไม้ดองโดยชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4.รวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกันและต่างชนิด |  |  |  |  |  |  |  | - |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้ | 1.ประชุมวางแผนการรายงานผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ 2.การเขียนรายงานกำหนดรูปแบบตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.รายงานผล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพรรณไม้ทางเสียงตามสายสัปดาห์ละ 1 วัน 4.การบันทึกข้อมูลพรรณไม้แต่ละชนิดลงคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ | 1.ประชุมวางแผนการรายงานผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ 2.ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 3.เผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดเก็บรายงานการศึกษา พืชอัดแห้ง ไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 5,352 |  |  |  | 5,352 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1.จัดทำเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ | ตรวจสอบ สังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำมีจิตสำนึก ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2.นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ 3.พัฒนารูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ตรวจสอบ สังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึกในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้

ในโรงเรียนครูผู้สอนพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และยังจัดกิจกรรมการเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

(นางสุรินทร์พร  มีหินกอง)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฎ  บุญญา)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์  สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รหัส 606.2)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   5,352 บาท     ปีการศึกษา  2563

________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1  จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พลาสติกเคลือบรูป A4 | 2 กล่อง | 450 | 900 | เงินอุดหนุน |
| 2 | กระดาษปก A4 | 2 ริม | 89 | 178 |  |
| 3 | กระดาษ A4 | 10 ริม | 95 | 950 |  |
| 4 | ลวดเส้นเล็ก | 5 กิโลกรัม | 80 | 400 |  |
| 5 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 6 แท่ง | 13 | 78 |  |
| 6 | ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ | 10 แผ่น | 45 | 450 |  |
| 7 | กระดาษปอนแผ่นใหญ่ | 20 แผ่น | 17 | 340 |  |
| 8 | ด้ายเย็บผ้าสีขาวเส้นใหญ่ | 2 ม้วน | 28 | 56 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,352 |  |

กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พันธุ์ไม้ | 100 | 20 | 2,000 | เงินอุดหนุน |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 |  |  |  | 5,352 |  |