โครงการ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส 403)

ฝ่าย				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  5

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 5

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวสิริอมร  หวลหอม

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน  เป็นการวางรากฐานให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีในอนาคต   รู้จักการใช้สิทธิ์  ใช้เสียง  การทำงานร่วมกัน  การเสียสละเพื่อส่วนรวม  การแก้ปัญหา      ซึ่งผู้เรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต  และร่วมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นและสังคม

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้และให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตย

2.  เพื่อส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม

3.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม

4.  เพื่อให้นักเรียนพัฒนางานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการจัดการบริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตย

2.  นักเรียนร้อยละ 90 ผู้นำและผู้ตามที่ดี

3.  นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม

4.  นักเรียนร้อยละ 90 พัฒนางานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	      นักเรียนทุกระดับชั้นนำความรู้เรื่องระบบประชาธิปไตยมาบูรณาการกับการเรียนในชั้นเรียน

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน | ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| 2 | บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย : กิจกรรมความเป็นประชาคมอาเซียน | ไตรมาสที่ 1-2 |  |
| 3 | ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ: กิจกรรมคารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 4 | ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ : กิจกรรมจามจุรีเวทีทอง : กิจกรรม E – Sport | ไตรมาสที่ 3 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| 6 | ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรง จากการ Bully กิจกรรมประเทศไทย 4.0 : รู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 7 | การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ : กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้นำ | ไตรมาสที่ 4 |  |
| 8 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 9 | สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน : กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล : กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 10 | ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน : การรับประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 11 | ปฏิบัติงานสภาและ จัดซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  64     -   30  ก.ย.  64

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  64    -    31  มี.ค. 64

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  108,136  บาท

- เงินเรียนฟรี	99,631   บาท

- เงินอุดหนุน	8,595	บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 3. รับสมัครพรรคที่เข้ารับการเลือกตั้ง 4. ผู้สมัครหาเสียง 5. รวบรวมแบบสรุปรายงานผลการเลือกตั้งตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการเลือกตั้งและการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 2,147 |  | 2,147 |  |  | 2,147 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 1,925 |  | 1,925 |  |  | 1,925 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 3 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 4 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 5 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 3,293 |  |  |  |  | 3,293 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 6 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 7 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 25,080 | 2,271 | 4,275 | 15,330 |  |  | 27,651 |
| กิจกรรมที่ 8 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ |  |  | 1,700 |  | 1,700 |  |  | 1,700 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 41,240 | 1,500 | 4,320 | 38,420 |  |  | 42,740 |
| กิจกรรมที่ 10 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 8,480 |  | 8,480 |  |  | 8,480 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 11 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 1,000 | 19,200 |  | 20,200 |  |  | 20,200 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,136 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงาน แก้ปัญหา ด้วยระบบประชาธิปไตยส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม | สังเกต | แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง | สังเกต | แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติ  ได้แสดงออกตามความสามารถและตามศักยภาพ  รู้จักการทำงานร่วมกัน  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสิริอมร  หวลหอม)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสายบัว  มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)			   ผู้เห็นชอบโครงการ                      (ลงชื่อ)		  	       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)		                          (นายพัฒนพงษ์  สีกา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส 403)

ฝ่าย  กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน    108,136    บาท     ปีการศึกษา  2564

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน: เลือกตั้งสภานักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 10 แผ่น | 7 | 70 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 24 ด้าม | 12 | 288 |  |
| 3 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 5 ม้วน | 27 | 135 |  |
| 4 | เทปกาวสองหน้า 3 M 1 เมตร | 2 ม้วน | 47 | 94 |  |
| 5 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 3 แผ่น | 350 | 1050 |  |
| 6 | ฟิวเจอร์บอร์ด 65× 122 ซม. หนา 3 มม. | 10 แผ่น | 35 | 350 |  |
| 7 | กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า | 10 แผ่น | 7 | 70 |  |
| 8 | ปอฟาง | 3 ม้วน | 30 | 90 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,147 |  |

กิจกรรมที่ 2  บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย   : กิจกรรมความเป็นประชาคมอาเซียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลูกโป่งสีพื้น | 6 ถุง | 50 | 300 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ปอฟาง | 5 ม้วน | 30 | 150 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 1 | 500 | 500 |  |
| 4 | ถุงขยะ 30*40 นิ้ว | 10 แพ็ค | 60 | 600 |  |
| 5 | โฟม 1.5 นิ้ว | 5 แผ่น | 75 | 375 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,925 |  |

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย ๓ ประการ  คารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ: กิจกรรมจามจุรีเวทีทอง  : กิจกรรม E – Sport

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สีโปสเตอร์ 120 ml | 10 ขวด | 87 | 870 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า | 20 แผ่น | 9 | 180 |  |
| 3 | กระดาษเทา-ขาว | 5 แผ่น | 17 | 85 |  |
| 4 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 700 | 700 |  |
| 5 | กาวสองหน้า 3M 3 เมตร | 2 ม้วน | 130 | 260 |  |
| 6 | ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 7 | โฟม 2 นิ้ว | 2 แผ่น | 99 | 198 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,293 |  |

กิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ: กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรงจากการ Bullyกิจกรรมประเทศไทย 4.0 : รู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 7 การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ: ค่ายภาวะผู้นำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน 7 มื้อ | 73 คน | 210 | 15,330 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียน 5 มื้อ | 73 คน | 75 | 5,475 |  |
| 3 | ค่าอาหารครู 7 มื้อ | 15 คน | 210 | 3,150 | เงินอุดหนุน |
| 4 | ค่าอาหารว่างครู 5 มื้อ | 15 คน | 75 | 1,125 |  |
| 5 | กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 20 แผ่น | 3 | 60 | เงินเรียนฟรี |
| 6 | กระดาษโปสเตอร์แข็ง (A) | 20 แผ่น | 8 | 160 |  |
| 7 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 24 ด้าม | 12 | 288 |  |
| 8 | เทปกาวสองหน้า 3 M 1 เมตร | 2 ม้วน | 47 | 94 |  |
| 9 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 5 ม้วน | 27 | 135 |  |
| 10 | สีเมจิก 12 สี 2 หัว ตราม้า | 6 กล่อง | 110 | 660 |  |
| 11 | เชือกขาว 48 เส้น A | 6 ม้วน | 29 | 174 |  |
| 12 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 700 | 700 |  |
| 13 | ถุงขยะ 30*40 นิ้ว | 5 แพ็ค | 60 | 300 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 27,651 |  |

กิจกรรมที่ 8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถุงขยะดำ 30*40 นิ้ว | 20 แพ็ค | 60 | 1,200 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก | 1 | 500 | 500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,700 |  |

กิจกรรมที่ 9  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน

:กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล  : กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 วัน | 9 คน | 480 | 4,320 | เงินอุดหนุน |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน 6 มื้อ | 47 คน | 360 | 16,920 | เงินเรียนฟรี |
| 3 | ค่ายานพาหนะ | 1 คัน | 20,000 | 20,000 |  |
| 4 | ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย | 1 | 1,500 | 1,500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 42,740 |  |

กิจกรรมที่ 10   การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน (การประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4 80 แกรม (500 แผ่น) Double A | 20 แพ็ค | 105 | 2,100 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 180g | 10 แพ็ค | 230 | 2,300 |  |
| 3 | หมึกเติม CANON GI-790 BK Original | 3 ตลับ | 340 | 1,020 |  |
| 4 | หมึกเติม CANON GI-790 Y Original | 3 ตลับ | 340 | 1,020 |  |
| 5 | หมึกเติม CANON GI-790 C Original | 3 ตลับ | 340 | 1,020 |  |
| 6 | หมึกเติม CANON GI-790 M Original | 3 ตลับ | 340 | 1,020 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 8,480 |  |

กิจกรรมที่ 11  ปฏิบัติงานสภาและจัดซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4 70 แกรม (500) แผ่น Quality | 10 แพ็ค | 92 | 920 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 150g | 3 แพ็ค | 215 | 645 |  |
| 3 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา | 20 แผ่น | 7 | 140 |  |
| 4 | กระดาษ PHOTO 180g | 5 แพ็ค | 230 | 1,150 |  |
| 5 | สติกเกอร์โปสเตอร์สีขาว | 10 แผ่น | 30 | 300 |  |
| 6 | กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม | 3 ห่อ | 189 | 567 |  |
| 7 | กระดาษร้อยปอนด์ | 1 แพ็ค | 329 | 329 |  |
| 8 | กระดาษห่อของขวัญ (ฟรอยด์) | 10 แผ่น | 6 | 60 |  |
| 9 | กระดาษแก้วขุ่น (ว่าว) | 10 แผ่น | 3 | 30 |  |
| 10 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 5 อัน | 69 | 345 |  |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 MAX | 10 กล่อง | 10 | 100 |  |
| 12 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว อย่างหนา | 2 อัน | 75 | 150 |  |

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ลวดยิง เบอร์ T3-10M MAX | 5 กล่อง | 55 | 275 | เงินเรียนฟรี |
| 14 | ลวดยิง เบอร์ T3-13M MAX | 5 กล่อง | 55 | 275 |  |
| 15 | คลิปดำ 110 | 3 กล่อง | 28 | 84 |  |
| 16 | ลวดเสียบตราม้า | 5 กล่อง | 12 | 60 |  |
| 17 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 3 ขวด | 60 | 180 |  |
| 18 | เทปกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว ครึ่ง | 10 ม้วน | 50 | 500 |  |
| 19 | กาวสองหน้า 3M 3 เมตร | 2 ม้วน | 130 | 260 |  |
| 20 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | 10 ม้วน | 28 | 280 |  |
| 21 | แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) | 10 ม้วน | 28 | 280 |  |
| 22 | สก็อตเทปใส 1 นิ้ว หลุยส์ ยูนิ ม้วนใหญ่ | 3 ม้วน | 35 | 105 |  |
| 23 | คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA | 3 อัน | 55 | 165 |  |
| 24 | กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว | 3 อัน | 72 | 216 |  |
| 25 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 3 เล่ม | 38 | 114 |  |
| 26 | คีมตัดลวดเบอร์ 8 | 1 อัน | 180 | 180 |  |
| 27 | เข็มหมุดกล่อง | 5 กล่อง | 230 | 1,150 |  |
| 28 | ผ้าดิบ | 10 เมตร | 60 | 600 |  |
| 29 | ร่มสนาม | 2 คัน | 650 | 1,300 |  |
| 30 | หมวกชาวนาสานใหญ่ | 40 ใบ | 20 | 800 |  |
| 31 | ปืนยิงกาวแท่ง | 3 อัน | 259 | 777 |  |
| 32 | ถ่าน 1.5 v กลาง C พานาโซนิค (2 ก้อน) | 6 แพ๊ค | 49 | 294 |  |
| 33 | กล่องพลาสติกมีฝาปิด | 3 กล่อง | 200 | 600 |  |
| 34 | ยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์แท่งใหญ่ | 5 ขวด | 69 | 345 |  |
| 35 | ตรายางข้อความ สำเนา | 2 อัน | 25 | 50 |  |
| 36 | ตรายางโลโก้สภานักเรียน | 1 อัน | 300 | 300 |  |
| 37 | ถ่าน 1.5 v AA, อัลคาไลน์ (2 ก้อน) | 10 แพ็ค | 26 | 260 |  |
| 38 | สูทสภาพร้อมปักโลโก้ | 10 | 400 | 4,000 |  |
| 39 | คลิปบอร์ด A5 | 6 อัน | 19 | 114 |  |
| 40 | ปลั๊กไฟตราช้าง 5 เมตร | 2 อัน | 450 | 900 |  |
| 41 | ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 20,200 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1-11 |  | 108,136 |  |  |  |