ปฏิทินการดำเนินงาน งานแผนงาน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8-12 มีนาคม 2564 | เจ้าของงาน/โครงการ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการของปีการศึกษา 2563 และส่งมายังงานแผนงาน | เจ้าของงาน/โครงการ |
| 13-17 มีนาคม 2564 | งานแผนงานรวบรวมสรุป รายงาน การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการที่ส่งมา | งานแผนงาน |
| 13-18 เมษายน 2564 | เจ้าของงาน/โครงการ เขียน งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 | เจ้าของงาน/โครงการ |
| 19 เมษายน 2564 | เจ้าของงาน/โครงการ ส่งโครงการ ปีการศึกษา 2564 มายังงานแผนงาน | เจ้าของงาน/โครงการ |
| 24-26 มีนาคม 2564 | พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการปีการศึกษา 2564 ที่เสนอขอ | ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/งานแผนงาน |
| เมษายน 2564 | จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 | งานแผนงาน |
| พฤษภาคม 2564 | เสนอแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 | งานแผนงาน |
| พฤษภาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 | ดำเนินงานตามโครงการ | เจ้าของงาน/โครงการ |
| พฤษภาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 | งานแผนงานโรงเรียนติดตามงานตามไตรมาส | งานแผนงาน |
| 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 | เจ้าของงาน/โครงการ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการของปีการศึกษา 2564 และส่งมายังงานแผนงาน | เจ้าของงาน/โครงการ |
| 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 | เจ้าของงาน/โครงการ เขียน งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2565 | เจ้าของงาน/โครงการ |
| 1-4 มีนาคม 2565 | งานแผนงานรวบรวมสรุป รายงาน การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการของปี 2564ที่ส่งมา | งานแผนงาน |
| 14-18 มีนาคม 2565 | เจ้าของงาน/โครงการ ส่งโครงการ ปีการศึกษา 2565 มายังงานแผนงาน | เจ้าของงาน/โครงการ |
| 28-30 มีนาคม 2565 | พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการของ ปีการศึกษา 2565 ที่เสนอขอ | ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/งานแผนงาน |
| เมษายน 2565 | จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 | งานแผนงาน |
| พฤษภาคม 2565 | เสนอแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 | งานแผนงาน |