

**โครงการปีการศึกษา 2565**

**โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย**

**ชื่อโครงการ** งานบริหารอัตรากำลัง **(รหัส 207)**

**ฝ่าย** ฝ่ายอำนวยการ

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  นโยบายจุดเน้นที่ 9

**สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่** -

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 6

**สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 2

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นางรวีวรรณ สุขรอด

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. หลักการและเหตุผล**

งานบริหารอัตรากำลังเป็นงานที่สำคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนงานด้านบุคลากรเป็นนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรสนับสนุน เช่น ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ครูต่างชาติ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 4 คน และนักการภารโรง จำนวน 8 อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการ เป็นระบบ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงจัดทำโครงการงานบริหารอัตรากำลังของโรงเรียนขึ้น เพื่อให้มีบุคลากรจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานภายในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระบบที่ถูกต้องในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน พนังงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรงสำหรับทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

2. เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง พนังงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างของโรงเรียน 100%

**3. เป้าหมาย**

**เป้าหมายเชิงปริมาณ**

1. ดำเนินการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด

2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 100%

3. จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง บุคลากรที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

4. จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง พนังงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง ของโรงเรียน 100%

**เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. มีการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด

2. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3. จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง บุคลากรที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

4. มีการจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้าง พนังงานราชการ และลูกจ้างของโรงเรียน

ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

**4. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

**5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **กิจกรรมที่ 1** ดำเนินการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด | ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 | นางรวีวรรณ สุขรอด |
| **2** | **กิจกรรมที่ 2** จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 100% | ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 | นางรวีวรรณ สุขรอด |
| **3** | **กิจกรรมที่ 3** จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง บุคลากรปฏิบัติที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา | ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 | นางรวีวรรณ สุขรอด |
| **4** | **กิจกรรมที่ 4** จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง ของโรงเรียน | ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 | นางรวีวรรณ สุขรอด |
| **5** | **กิจกรรมที่ 5** จัดซ่อมคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์และซ่อมบำรุงแอร์ | ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 | นางรวีวรรณ สุขรอด |

**ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65**

**ไตรมาสที่ 2 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65**

**ไตรมาสที่ 3 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65**

**ไตรมาสที่ 4 1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66**

**6. งบประมาณ**

**เงินงบประมาณ**.…9,829**…..**…..**บาท**

1. เงินอุดหนุนรายหัว....... 9,829.........บาท
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี....................บาท
3. เงินรายได้สถานศึกษา.....-.............บาท
4. อื่นๆ........................**-**.....................บาท

**7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | **รวม** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | วัสดุ | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** |
| **กิจกรรมที่ 1** | **กิจกรรมที่ 1** ดำเนินการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2** | **กิจกรรมที่ 2** จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 | **กิจกรรมที่ 3**  3.1 จัดจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 3 คน  3.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน 5 คน  3.3จัดจ้างครูต่างชาติจำนวน  2 คน  3.4 จัดจ้างนักการภารโรง  สาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง บุคลากรที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 | **กิจกรรมที่ 4** จัดทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง ของโรงเรียน 100% |  |  |  | **4,829** |  |  |  | **4,829** |
| กิจกรรมที่ 5 | **กิจกรรมที่ 5**  จัดซ่อมคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์และซ่อมบำรุงแอร์ |  |  |  | **5,000** |  |  |  | **5,000** |

**8. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| **ผลผลิต ( Outputs )**  1. ดำเนินการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด  2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 100%  3. จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง บุคลากรที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา  4. จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง ของโรงเรียน 100%  -จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน  -จัดจ้างครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| **ผลลัพธ์ (Outcomes)**  1. มีการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด  2. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  3. จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง บุคลากรที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  4. มีการจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างของโรงเรียน ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

โรงเรียนมีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด มีการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน บุคลากรที่หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้าง พนังงานราชการ และลูกจ้างของโรงเรียน

(นางรวีวรรณ สุขรอด)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสมสมร ทีภูเวียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ งานบริหารอัตรากำลัง (รหัส 207)**

**ฝ่ายอำนวยการ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน** 9,829 บาท ปีการศึกษา 2565

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**กิจกรรมที่ 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 4 ม้วน | 25 | 100 | เงินอุดหนุน |
| 2 | เทปกาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว | 4 ม้วน | 30 | 120 |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 20 กล่อง | 14 | 280 |
| 4 | ไส้แฟ้ม | 10 แพ็ค | 25 | 250 |
| 5 | คลิปดำม้าNo.H-110 | 2 กล่อง | 28 | 56 |
| 6 | คลิปดำม้าNo.H-112 | 2 กล่อง | 12 | 28 |
| 7 | คลิปดำม้าNo.H-109 | 2 กล่อง | 42 | 84 |
| 8 | น้ำยาลบคำผิดลิควิดเปเปอร์แท่งใหญ่ | 2 แท่ง | 76 | 152 |
| 9 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 2 ตัว | 79 | 158 |
| 10 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 20 | 14 | 280 |
| 11 | กาวสติ้กเกอร์ UHU 21 | 4 หลอด | 85 | 340 |
| 12 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 3 ม้วน | 36 | 108 |
| 13 | สก็อตเทปใส0.5นิ้วใหญ่ | 4 ม้วน | 25 | 100 |
| 14 | Post it | 5 อัน | 25 | 125 |
| 15 | คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA | 2 อัน | 60 | 120 |  |
| 16 | ขี้ผึ้งนับแบงค์ | 1 ตลับ | 40 | 40 |
| 17 | แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว ตราช้าง | 10 อัน | 85 | 850 |
| 18 | ซองน้ำตาล A4 | 1 ห่อ | 120 | 120 |
| 19 | กระดาษ A4 สีขาว 70 แกรม | 10 ริม | 95 | 950 |
| 20 | กระดาษปกอย่างดี 150 แกรม | 2 แพ็ค | 180 | 360 |
| 21 | แล็กซีน 1.5 นิ้ว | 6 ม้วน | 31 | 186 |
| 22 | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว อย่างหนา | 1 อัน | 22 | 22 |
| 23 | ค่าหมึกปริ้นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | |  | | **5,829** |

**กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อ -ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| **กิจกรรมที่ 5** | ค่าซ่อมบำรุงแอร์  ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์  ค่าซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 2 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง | 1,000  1,000  1,000 | 2,000  1,000  1,000 | เงินอุดหนุน |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | **4,000** |  |
| **รวมทุกกิจกรรม** | | | | 9,829 |  |