โครงการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนางานสารบรรณ   (รหัส 201)

ฝ่าย				อำนวยการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่ 9

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่      -

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางมารศรี   ลิ้นจี่

___________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยงานสารบรรณเป็นงานที่จัดเก็บข้อมูลของหนังสือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจดหมายทางราชการและคำสั่งของโรงเรียน โดยมีการลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุที่งานสารบรรณต้องจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือหนังสือดังกล่าวทั้งโรงเรียน

ดังนั้นจึงได้ทำโครงการพัฒนางานสารบรรณ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารข้อมูลให้งานสารบรรณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสารบรรณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล บำรุงรักษา

อุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

2.เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ ข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

3.เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าสารที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
		 1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสารบรรณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  100%

2.มีการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ ข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สามารถค้นหาได้รวดเร็ว 100%

3.นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากงานสารบรรณที่เป็น

ประโยชน์กับนักเรียนครูและบุคลากร 100%

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
		1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสารบรรณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2. มีการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ ข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สามารถค้นหาได้รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3.นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจากงานสารบรรณ

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 2 คัดแยกหนังสือราชการ กิจกรรมที่ 3 ติดตาม – ตอบโต้ กิจกรรมที่ 4 จัดเก็บเอกสารและเผยแพร่ กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุง ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | -นางมารศรี ลิ้นจี่ -นางประภาศรี จันโททัย -นายภูวิศ ครุฑหลวง -นางสาวชารดา บริสุทธิ์ -นางสาวกนกรัตน์ บุญคง |

ไตรมาสที่  1           	1  เม.ย.  65   -   30  มิ.ย.  65

ไตรมาสที่  2   	    	1  ก.ค.  65    -   30  ก.ย.  65

ไตรมาสที่ 3            	1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65

ไตรมาสที่ 4   	   	1  ม.ค.  66    -   31  มี.ค.  66

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ       50,078               บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว      ....... 42,078...  บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท

- อื่นๆ.....................8,000.........................บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ |  | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. ศึกษาสภาพปัญหาและสำรวจความต้องการ 2. ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ 3. วางแผนงานเพื่อจัดทำและขออนุมัติโครงการ 2. เบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อ รับ – ส่ง ลงเลขรับ – ส่ง หนังสือราชการและเกษียนเพื่อให้ผู้บริหารทราบ / พิจารณา / สั่งการ 3.สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อ-จัดหาจากงานพัสดุ เพื่อใช้ในการรับ – ส่ง ลงเลขรับ – ส่ง หนังสือราชการและเกษียนให้เป็น |  |  |  | 17,118 |  |  |  |  | 17,118 |
|  |  | ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 4. ประชุมคณะกรรมการ งานสารบรรณเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ควรนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 |  | 1. ศึกษาสภาพปัญหา 2. ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ 3. วางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานเกี่ยวกับการคัดแยกหนังสือ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 2. คัดแยกหนังสือราชการ ที่เกษียนและผ่านการสั่งการแล้วเพื่อถ่ายเอกสารให้ครบถ้วนและแจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติได้รับทราบ 3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน คัดแยก หนังสือราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 4.ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ควรนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. ศึกษาสภาพปัญหา 2. ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ 3. วางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานเกี่ยวกับการติดตาม/ จัดทำ/ ตอบโต้/จัดส่งเอกสารราชการ 2.ดำเนินการ จัดส่งเอกสารราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของโรงเรียนและบุคลากรทุกคน |  |  | 21,830 | 19,830 |  |  | 2,000 | 21,830 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ติดตาม/ จัดทำ/ ตอบโต้/จัดส่ง เอกสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 4.ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ควรนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 | 1. ศึกษาสภาพปัญหา 2. ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ 3. วางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารราชการและเผยแพร่ 2.ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่ผ่านการปฏิบัติ หรือ คำสั่ง ฯลฯ จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ งานแก่เพื่อนครู 3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารราชการและเผยแพร่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ |  |  | 1,130 |  |  |  |  | 1,130 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 4.ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ควรนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 | 1. ศึกษาสภาพปัญหา 2. ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ 3. วางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน 2.ดำเนินการซ่อม/บำรุง/ ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 4.ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ควรนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  | 10,000 |  | 4,000 |  |  | 6,000 | 10,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,078 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสารบรรณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 100% 2. มีการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ ข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถค้นหาได้รวดเร็ว 100% 3. นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากงานสารบรรณที่เป็น ประโยชน์กับนักเรียนครูและบุคลากร 100% | -การสอบถาม/สัมภาษณ์ -การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ -การสังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริการ | - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ -แบบประเมินความพึงพอใจ -แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสารบรรณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. มีการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ ข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถค้นหาได้รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและทันต่อความต้องการ | -การสอบถาม/สัมภาษณ์ -การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ -การสังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริการ | - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ -แบบประเมินความพึงพอใจ -แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งานสารบรรณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  จัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็นระบบ ข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถค้นหาได้รวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและทันต่อความต้องการ

(นางมารศรี  ลิ้นจี่)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์  สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนางานสารบรรณ (รหัส 201)

ฝ่าย  อำนวยการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   50,078      บาท     ปีการศึกษา  2565

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทะเบียนหนังสือรับ A4 | 5 เล่ม | 72 | 360 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | ทะเบียนหนังสือส่ง A4 | 5 เล่ม | 72 | 360 |  |
| 3 | กระดาษ A 4 (70 แกรม) | 50 ห่อ | 105 | 5,250 |  |
| 4 | กระดาษปกสั้น A4 อย่างดี สีขาว | 10 รีม | 105 | 1,050 |  |
| 5 | กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว | 10 ม้วน | 36 | 360 |  |
| 6 | แล็คซีน 1.5 นิ้ว | 10 ม้วน | 31 | 310 |  |
| 7 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ | 10 หลอด | 54 | 540 |  |
| 8 | ลวดเย็บกระดาษ NO.10 | 200 กล่อง | 12 | 2,400 |  |
| 9 | กาว UHV 8 กรัม | 5 แท่ง | 39 | 195 |  |
| 10 | คลิปบอร์ดแผ่นรองเขียน | 24 แผ่น | 25 | 600 |  |
| 11 | คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA | 2 อัน | 60 | 132 |  |
| 12 | ลวดเสียบตราม้า | 100 กล่อง | 14 | 1,400 |  |
| 13 | แม็คเย็บกระดาษ No. 10 | 10 อัน | 87 | 870 |  |
| 14 | คีย์บอร์ด | 2 อัน | 200 | 400 |  |
| 15 | โพสอิท | 10 แพ็ค | 20 | 200 |  |
| 16 | กระดาษโฟโต้ 150 แกรม | 3 ห่อ | 208 | 624 |  |
| 17 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 2 ขวด | 66 | 120 |  |
| 18 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | 5 กล่อง | 12 | 60 |  |
| 19 | ปากกา | 12 แท่ง | 5 | 60 |  |
| 20 | สก็อตเทปใส 0.75 | 5 ม้วน | 31 | 155 |  |
| 21 | เทปกาว 2 หน้า | 5 ม้วน | 22 | 110 |  |
| 22 | คลิปดำ No. 108 | 2 โหล | 61 | 122 |  |
| 23 | คลิปดำ No. 109 | 2 โหล | 42 | 84 |  |
| 24 | คลิปดำ No. 110 | 2 โหล | 28 | 56 |  |
| 25 | คลิปดำ No. 111 | 5 โหล | 20 | 100 |  |
| 26 | สมุดติดคำสั่ง | 15 เล่ม | 80 | 1,200 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 17,118 |  |

กิจกรรมที่ 3

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซองจดหมายราชการ | 100 แพ็ค | 62 | 6,200 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | ซองสีน้ำตาล A 4 | 10 ห่อ | 132 | 1,320 |  |
| 3 | ซองสีน้ำตาล A 4 ขยายข้าง | 10 ห่อ | 231 | 2,310 |  |
| 4 | แสตมป์ราคา 3 บาท | 500 ดวง | 3 | 1,500 |  |
| 5 | แสตมป์ราคา 5 บาท | 300 ดวง | 5 | 1,500 |  |
| 6 | หมึกปริ้นซ์ Epson L360 | 3 ชุด | 1,000 | 3,000 |  |
| 7 | หมึกปริ้นซ์ Epson L5190 | 3 ชุด | 1,000 | 3,000 |  |
| 8 | หมึกปริ้นซ์ Cannon (ผอ.) | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 | อื่น ๆ |
| 9 | หมึกปริ้นซ์ Brother (รองอัมพวัน) | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |  |
| 10 | ค่าส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการโอน | - | 1,000 | 1,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| รวมกิจกรรมที่ 3 เงินอื่น ๆ |  |  |  | 2,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 3 เงินอุดหนุนรายหัว |  |  |  | 20,830 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 21,830 |  |

กิจกรรมที่ 4

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แฟ้มใส | 3 โหล | 50 | 150 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว | 2 แฟ้ม | 85 | 170 |  |
| 3 | แฟ้มผลงาน 10 ใส้โชว์ปก A4 ตราช้าง | 3 โหล | 20 | 60 |  |
| 4 | กล่องเก็บเอกสาร | 3 กล่อง | 250 | 750 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,130 |  |

กิจกรรมที่ 5

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | อื่นๆ |
| 2 | ค่าซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 2 ชุด | 1,000 | 2,000 |  |
| 3 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| 4 | ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 5 | ค่าซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| 6 | ค่าซ่อมเครื่องแฟกซ์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 5 อื่น ๆ |  |  |  | 6,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 5 เงินอุดหนุนรายหัว |  |  |  | 4,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 5 |  |  |  | 10,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1,3,4 เงินอุดหนุนรายหัว |  |  |  | 42,078 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 50,078 |  |