

**โครงการ ปีการศึกษา 2565**

**โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย**

**ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์ **(รหัส402)**

**ฝ่าย** กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  นโยบายจุดเน้นที่ 1

**สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่** 4

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 6

**สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 2

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. หลักการและเหตุผล**

ประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกันการประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งสำหรับทุก ๆ โรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชน ผู้ปกครอง ดังนั้นโรงเรียนจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดรายการเสียงตามสาย จดหมายข่าว วารสารโรงเรียน ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ด้าน คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความสำคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน จากหลักการดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบอย่างกว้างขวางต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อบริการข่าวสารแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

**3. เป้าหมาย**

**เป้าหมายเชิงปริมาณ**

1. นักเรียนและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ ข่าวสารต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้ 100%

2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน 100%

**เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนือง

2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมอ

**4. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

**5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | เสียงตามสาย | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์และคณะ |
| **2** | จัดทำทำเนียบครู | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญและคณะ |
| **3** | จัดทำ OBEC LINE | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| **4** | จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน | ไตรมาสที่ 3 - 4 | นายพงศกร ยืนยง |
| **5** | จัดทำส.ค.ส.โรงเรียน | ไตรมาสที่ 3 - 4 | นายพงศกร ยืนยง |
| **6** | จัดทำวารสารโรงเรียน | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์และคณะ |
| **7** | ถ่ายรูปและจัดบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์และคณะ |
| **8** | เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนลงในหนังสือพิมพ์ | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ  นายพงศกร ยืนยง |
| **9** | ให้บริการไปรษรียภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์และคณะ |
| **10** | งบประมาณซ่อมบำรุง | ไตรมาสที่ 1- 4 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ |

ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

ไตรมาสที่ 2 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65

ไตรมาสที่ 3 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ไตรมาสที่ 4 1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

**6. งบประมาณ**

เงินงบประมาณ 75,510 บาท

1. เงินอุดหนุนรายหัว 75,510 บาท
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี....................บาท
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท
4. อื่นๆ........................................................บาท

**7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | **รวม** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.จัดหาคณะทำงานประชาสัมพันธ์นักเรียนและแบ่งเวลากันทำงาน  2.ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาช่วงพักกลางวัน |  |  | 1,550 | 1,550 |  |  |  | 1,550 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ถ่ายรูปคณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทำทำเนียบ  2.จัดทำทำเนียบครู |  |  | 2,500 | 2,500 |  |  |  | 2,500 |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. ถ่ายรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละวัน  2. นำรูปมาเลือกจัดทำเป็น OBEC LINE  3.จัดส่ง เผยแพร่ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | - | - |  |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 4 | 1.รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อโรงเรียน  2.จัดเนื้อหาให้เป็นระบบ ส่งให้โรงพิมพ์ พิมพ์จำนวน 200 ฉบับ  3.นำแผ่นพับแจก นักเรียนและบุคคลภายนอก |  |  | 900 | 900 |  |  |  | 900 |
| กิจกรรมที่ 5 | 1.ออกแบบ ส.ค.ส.  2.จัดจ้างพิมพ์ ที่โรงพิมพ์จำนวน 100 แผ่น  3.จัดส่ง ส.ค.ส. ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 |
| กิจกรรมที่ 6 | 1.รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2564และปี2565  2.จัดพิมพ์ข้อมูลส่งโรงพิมพ์  3.ส่งวารสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | 43,400 | 43,400 |  |  |  | 43,400 |
| กิจกรรมที่ 7 | 1. ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก  2. นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ |  |  | 10,760 | 10,760 |  |  |  | 10,760 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | | **รวม** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | วัสดุ | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** | |
| กิจกรรมที่ 8 | เลือกกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและส่งภาพประกอบเรื่องราวไปให้หนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น ลงเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 9,000 | 9,000 |  |  |  | 9,000 | |
| กิจกรรมที่ 9 | 1.รับไปรษณียภัณฑ์  จากห้องธุรการ  2.แจ้งให้เจ้าของไปรษณีย์มารับหรือนำไปมอบให้ |  |  | - | - |  |  |  | - | |
| กิจกรรมที่ 10 | 1ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 7,000 | 7,000 |  |  |  | 7,000 | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | **75,510** | |

**หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ**

**8. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| **ผลผลิต ( Outputs )**  1. นักเรียนและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ ข่าวสารต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้  2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน | - สังเกต  - ตรวจสอบ  - สอบถาม | - แบบสังเกต  - แบบสอบถาม  - แบบประเมิน  ความพึงพอใจ |
| **ผลลัพธ์ (Outcomes)**  1. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนือง  2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมอ | - สังเกต  - ตรวจสอบ  - สอบถาม | - แบบสังเกต  - แบบสอบถาม  - แบบประเมิน  ความพึงพอใจ |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองพร้อมทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมอ

(นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์)

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสายบัว มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่าย**ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน**

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์ รหัส 402**

**ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 75,510 บาท ปีการศึกษา 2565**

**------------------------------------------------**

**กิจกรรมที่ 1** เสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ฮาร์ดดิส | 1 | 1,550 | 1,550 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | 1,550 |

**กิจกรรมที่ 2** จัดทำทำเนียบครู

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | สติ๊กเกอร์ไวนิล ขนาด 120x241 cm | 1 แผ่น | 2,500 | 2,500 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 2,500 |

**กิจกรรมที่ 3** จัดทำ OBEC LINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | - |  |  |  |  |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | - |

**กิจกรรมที่ 4** จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | แผ่นพับ | 150 ฉบับ | 6 | 900 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 900 |

**กิจกรรมที่ 5**  จัดทำ ส.ค.ส.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ส.ค.ส. | 100 ฉบับ | 4 | 400 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 400 |

**กิจกรรมที่ 6** จัดทำวารสารโรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | วารสารปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 | 1,400 เล่ม | 31 | 43,400 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 43,400 |

**กิจกรรมที่ 7** จัดทำบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 12 ม้วน | 25 | 300 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 2 | กระดาษปกสีขาว A4 | 2ห่อ | 105 | 210 |
| 3 | กระดาษเอ4 | 12 รีม | 105 | 1,260 |
| 4 | แฟ้มนิวโฮลเดอร์(มีสอดปกหน้า) | 6 แฟ้ม | 100 | 600 |
| 5 | คลิปดำช้าง 110 | 12 กล่อง | 28 | 336 |
| 6 | คลิปดำช้าง 112 | 12 กล่อง | 14 | 168 |
| 7 | กล่องกระดาษใส่เอกสาร 3 ช่อง | 3 กล่อง | 215 | 645 |
| 8 | ลวดเย็บแม็คเบอร์ 10 | 12 กล่อง | 14 | 168 |
| 9 | สติ๊กเกอร์ใส ขนาด A 4 | 1 ห่อ | 250 | 250 |
| 10 | ซองน้ำตาล A4 | 2 ห่อ | 132 | 264 |
| 11 | หมึกปริ้นเตอร์ Brother | 2 ชุด | 1,360 | 2,720 |
| 12 | กาวสติก UHU 21 กรัม | 3 แท่ง | 83 | 249 |
| 13 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารเตี้ย | 1 หลัง | 3,590 | 3,590 |
| 14 | เลนกล้องSony FE 24-70mm f/2.8 GM | 1 อัน |  | งบประมาณเหลือจ่าย |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 10,760 |

**กิจกรรมที่ 8** เผยแพร่ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ข่าวสารเดือนมิ.ย..65 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 2 | ข่าวสารเดือนก.ค.65 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ข่าวสารเดือนส.ค.65 | 1เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 4 | ข่าวสารเดือนธ.ค.65 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 5 | ข่าวสารประจำภาคเรียนที่1 | 1 เรื่อง | 2,500 | 2,500 |
| 6 | ข่าวสารประจำภาคเรียนที่2 | 1 เรื่อง | 2,500 | 2,500 |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 9,000 |

**กิจกรรมที่ 9** ให้บริการไปรษณียภัณฑ์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | - | - | - | - | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | - |

**กิจกรรมที่ 10** งบประมาณซ่อมบำรุง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ซ่อมเครื่องเสียง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 4 | ซ่อมกล้องถ่ายรูป | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 5 | ซ่อมกริ่ง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 6 | ซ่อมแอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 7,000 |
| **รวมกิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 10** | | | | **75,510** |  |