โครงการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ		พัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (รหัส401)

ฝ่าย			กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่ 2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ -

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 10

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวสุพัตตรา  หลักคำ

___________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ดังนั้นสถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1  นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการทำงานในกิจกรรมต่างๆ  ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน

2.2  จัดเก็บรวบเอกสารงานกิจกรรมนักเรียนเป็นระบบ

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนและบุคลากรในฝ่ายและในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  ร้อยละ 80  ได้รับการ

บริการทั่วถึง

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียนอย่างทั่วถึง  ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 100 %

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสุพัตรา หลักคำ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสุพัตรา หลักคำ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสุพัตรา หลักคำ |

ไตรมาสที่ 1    1  เม.ย.  65    -   30  มิ.ย. 65

ไตรมาสที่ 2    1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย. 65

ไตรมาสที่ 3    1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค. 65

ไตรมาสที่ 4    1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ………18,114………..บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว....... 18,114......บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท

- อื่นๆ........................................................บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรม ที่ 1 | 1. ประชุมปรึกษาแบ่งงาน 2. จัดทำทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ จัดทำเอกสารและวัสดุสำนักงาน 3. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ในฝ่าย 4. จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียน | - | - | 5,827 | 5,827 | - | - | - | 5,827 |
| กิจกรรม ที่ 2 | 1. รวบรวมเอกสารจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 3. จัดเก็บและรักษาข้อมูล 4. นำข้อมูลมาใช้และรายงานผล | - | - | 6,287 | 6,287 | - | - | - | 6,287 |
| กิจกรรม ที่ 3 | 1. ประชุมวางแผนรูปแบบการจัดบรรยากาศห้องทำงาน 2. จัดบรรยากาศให้สวยงามและเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 3. จัดสถานที่เพื่อให้คำปรึกษาติดต่อ ผู้มาติดต่องานกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 4. ดำเนินการตามที่วางแผนไว้ 5. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,114 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | สำรวจ | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) จัดเก็บรวบเอกสารงานกิจกรรมนักเรียนเป็นระบบ | สังเกต | แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการทำงานในกิจกรรมต่างๆ  ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

2.  จัดเก็บรวบเอกสารงานกิจกรรมนักเรียนเป็นระบบ

(นางสาวสุพัตตรา  หลักคำ)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสายบัว  มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์  สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

พัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (รหัส401)

ฝ่าย  กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   ………18,114…………  บาท     ปีการศึกษา  2565

-------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษการ์ดสี (A4) 120g สีเขียว ชมพู | 2 แพ็ค | 120 | 240 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) | 50 แพ็ค | 105 | 5,250 |  |
| 3 | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 10 ม้วน | 25 | 250 |  |
| 4 | สก็อตเทปใส 0.5 นิ้ว | 1 ม้วน | 25 | 25 |  |
| 5 | แลคซีน 1.5 นิ้ว | 2 ม้วน | 31 | 62 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 5,827 |  |

กิจกรรมที่ 2  จัดเก็บเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษการ์ดสี A4 120g | 5 แพ็ค | 120 | 600 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว (24 หลา) | 10 ม้วน | 36 | 360 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 20 กล่อง | 14 | 280 |  |
| 4 | ลวดเสียบกระดาษ No.00 ตราม้า | 20 กล่อง | 14 | 280 |  |
| 5 | กระดาษโฟโต้ 180 แกรม | 5 แพ็ค | 216 | 1080 |  |
| 6 | ซองขาว มีครุฑ | 2 แพ็ค | 55 | 110 |  |
| 7 | คลิปดำ ช้าง 108 | 2 กล่อง | 61 | 122 |  |
| 8 | กาวสติก UHU 8 g | 2 แท่ง | 39 | 78 |  |
| 9 | ยางวงใหญ่ | 1 ถุง | 140 | 140 |  |
| 10 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ | 2 อัน | 85 | 170 |  |
| 11 | หมึกเติม canon | 2 ชุด | 1,360 | 2,720 |  |
| 12 | คัดเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA | 3 อัน | 60 | 180 |  |
| 13 | คัดเตอร์เล็ก เหล็ก MESA AL-11P | 3 อัน | 39 | 117 |  |
| 14 | ใบคัดเตอร์เล็ก อย่างดี MESA | 1 แพ็ค | 22 | 22 |  |
| 15 | ใบคัดเตอร์ใหญ่ อย่างดี MESA | 1 แพ็ค | 28 | 28 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 6,287 |  |

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| 3 | ค่าซ่อมแอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 6,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 3 |  |  |  | 18,114 |  |