โครงการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โครงการ   เศรษฐกิจพอเพียง     		รหัส  310

# ฝ่าย				ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ลักษณะโครงการ/งาน           	โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ) นโยบายที่  6

สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   เป้าหมายข้อที่ 1

กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่   	1,2,3,4

สนองมาตรฐานการศึกษา   	มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ   		  นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว

1.  หลักการและเหตุผล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย  และได้ทรงย้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงน้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว  มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง  ฝึกให้เด็กคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย

ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และสามารถอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

2.  วัตถุประสงค์

-   เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้

-  ผู้เรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมได้

-  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น

3.  เป้าหมาย
        3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

-     นักเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง

-     บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ร้อยละ 100  มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

-     นักเรียนทุกคน ร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

-     นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 100 %

-     นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง  นำหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน

ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 100 %

-     นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-  มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน

4. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ไตรมาสที่ 1 | นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว |

ไตรมาสที่  1         1  เม.ย.  65    -   30  มิ.ย.  65

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65

ไตรมาสที่  3         1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค.  65

ไตรมาสที่  4   	    1  ม.ค.  66   -    31  มี.ค. 66

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ 174 บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | - ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ทั้ง 7 ฐานการเรียนรู้ - ให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ สื่อการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสม่ำเสมอ - ประเมินผล |  |  | 174 | 174 |  |  |  | 174 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |

*หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ*

8. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) - ผู้เรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมได้ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีวินัย  สัมมาคารวะ  ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง  มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ  มีทักษะอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน  ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)                                             	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)                                             ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายฉลวย      ลิ้นจี่ )

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

(ลงชื่อ)                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

(ลงชื่อ)                                                          ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง   ( รหัส 310 )

ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  174  บาท   ปีการศึกษา  2565

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องเย็บเบอร์ 10 MAX | 2 ตัว | 87 | 174 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 174 |  |
| รวม |  |  |  | 174 | - |