

**โครงการ ปีการศึกษา 2565**

**โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย**

**ชื่อโครงการ** สถานศึกษาปลอดภัย(สพฐ) **(รหัส 313)**

**ฝ่าย** ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  นโยบายที่ 3

**สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล** เป้าหมายที่ **-**

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1

**สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มฐ. 1, 3

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นางสุภัทรา พุทธกรณ์

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความตระหนักในความสำคัญ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง สังคมอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ซึ่งโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีภารกิจ และความรับผิดชอบเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัย จากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สถานศึกษา และผู้มาติดต่อมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา บรรลุผลสำเร็จต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

2.2 เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย จากอุบัติเหตุในโรงเรียน

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

3.1.1 ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

3.1.2 ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

3.2.1 ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

**4. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

**5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | **กิจกรรมที่ 1** สร้างเครือข่ายสถานศึกษาปลอดภัย | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสุภัทรา พุทธกรณ์ |
| 2 | **กิจกรรมที่ 2**  ป้ายไวนิลกิจกรรม | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสุภัทรา พุทธกรณ์ |

**ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64**

**ไตรมาสที่ 2 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64**

**ไตรมาสที่ 3 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64**

**ไตรมาสที่ 4 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65**

**6. งบประมาณ**

**เงินงบประมาณ** **บาท**

**เงินอุดหนุนรายหัว บาท**

**7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | **รวม** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. ป้ายไวนิลกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | - |
|  | | **รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2** | | | | | | | - |

**หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ**

**8. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| **ผลผลิต ( Outputs )**   1. ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เข้าใจการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 2. ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อ ราชการ มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน | - แบบสัมภาษณ์  - แบบสังเกต | - การสัมภาษณ์  - แบบสังเกต |
| **ผลลัพธ์ (Outcomes)**  1. ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  2. ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ | - แบบสัมภาษณ์    - แบบสังเกต | - แบบสัมภาษณ์  - แบบสังเกต |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

2. ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครองความ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นางสุภัทรา พุทธกรณ์)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายฉลวย ลิ้นจี่)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
โครงการ** สถานศึกษาปลอดภัย(สพฐ) **(รหัส 313)  
ฝ่าย ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  
งบประมาณที่ได้รับ จำนวน**  - **บาท ปีการศึกษา 2565**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**กิจกรรมที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | |  | | - |  |

**กิจกรรมที่ 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| รวมเงิน | | | |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 | | | | - |  |