

**โครงการ ปีการศึกษา 2565**

**โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย**

**ชื่อโครงการ** โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน **(รหัส 305)**

**ฝ่าย** ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน** นโยบายที่ 2

**สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล** เป้าหมายที่ **5**

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 3

**สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 1

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นายบุญฤทธิ์ อยู่คร

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. หลักการและเหตุผล**

การอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน ต้องมีกฎเกณฑ์และปฏิบัติให้เป็นในแนวทางเดียวกันโดยบุคคลที่มาจากสถานที่ที่อยู่ต่างกันนั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและกระทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนมีความสุข  มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน  จึงควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ทางโรงเรียนได้เปิดกว้างและรับนักเรียนมาจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งต่างก็มีความคิดเห็นที่ยังไม่หล่อหลอมรวมเป็นสังคมเดียวกัน

ในปีการศึกษา 2564 ทางงานฝ่ายปกครองได้พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนในหลายด้าน ซึ่งทำให้เกิดการเลียนแบบในกลุ่มของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในหลายด้าน

ดังนั้นทางงานฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน จึงได้มีการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นการลดความขัดแย้งและ รับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบ วินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียนร้อยและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

1. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

2. นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกา

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

นักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกา

**4. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

**5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **กิจกรรมที่ 1** ส่งเสริมวินัยนักเรียน | **ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4** | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| **2** | **กิจกรรมที่ 2** ป้องกันแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | **ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4** | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| **3** | **กิจกรรมที่ 3** ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและแก้ไขปัญหาชู้สาว | **ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4** | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| **4** | **กิจกรรมที่ 4** ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | **ไตรมาสที่4** | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| **5** | **กิจกรรมที่ 5** งานวิทยุสื่อสาร | **ไตรมาสที่2** | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |

**ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65**

**ไตรมาสที่ 2 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65**

**ไตรมาสที่ 3 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65**

**ไตรมาสที่ 4 1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66**

**6. งบประมาณ**

**เงินงบประมาณ 5,320 บาท**

1. **เงินอุดหนุน 5,320 บาท**

**7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | | **รวม** | |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** |  | |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. มาตรการตรงต่อเวลา (จัดทำสถิติของนักเรียน)  - การเข้าแถวเคารพธงชาติ  - การเข้าห้องเรียน  - การมาโรงเรียน |  |  | 2,320 | 2,320 |  |  |  | 2,320 | |
| กิจกรรมที่ 2 | 1. การป้องกัน  2. การแก้ไข  3. การบำบัดฟื้นฟู |  |  | - | - |  |  |  | - | |
| กิจกรรมที่ 3 | 1. ป้องกันการทะเลาะวิวาทและชู้สาว  2. แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและชู้สาว |  |  | - | - |  |  |  | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม** | | | **งบประมาณ** | | | | | **รวม** | |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **อุดหนุน** | **เรียนฟรี** | **รายได้สถานศึกษา** | **อื่นๆ** |  | |
| กิจกรรมที่ 4 | 1. สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  2.จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  | - | - |  | - |  |  | - | |
| กิจกรรมที่ 5 | สำรวจซ่อมแซมวิทยุสื่อสารให้พร้อมกับการใช้งาน |  | 3,000 |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | **5,320** | |

**\*หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ\***

**8. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| **ผลผลิต ( Outputs )**  1.ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม  2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  3. ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคม | สอบถาม | แบบบันทึก |
| **ผลลัพธ์ (Outcomes)**  1.นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม  2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ร้อยละ 80  3. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคมร้อยละ 80 | สอบถาม | แบบบันทึก |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนของโรงเรียนไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม

2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้

3. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคม

(นายบุญฤทธิ์ อยู่คร)

ผู้เสนอโครงการ

(นายฉลวย ลิ้นจี่)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

(นายพัฒนพงษ์ สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน **(รหัส 305)**

**ฝ่าย ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,320 บาท ปีการศึกษา 2565**

**กิจกรรมที่ 1** ส่งเสริมวินัยนักเรียน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | | | | | |
| 1  2  3 | คลิปบอร์ด พลาสติก  อีซี่ EA26 700 ชิ้น  กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง | 40 อัน  2 กล่อง  6 | 39  95  95 | 1,560  190  570 |  |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | |  | | **2,320** |

**กิจกรรมที่ 2** ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | | | | | |
| 1 | ชุดตรวจปัสสาวะ |  |  |  | งบอื่น |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | |  | | - |

**กิจกรรมที่ 3** ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและแก้ไขปัญหาชู้สาว

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | |  | | - |

**กิจกรรมที่ 4** ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | เรียนฟรี 15 ปี |
| **รวมเงิน** | |  | | - |

**กิจกรรมที่** 5 งานวิทยุสื่อสาร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร | 1 หน่วย | 3,000 | 3,000 | อุดหนุน |
| **รวมเงิน** | |  | | 3,000 |
| **รวมเงินทั้งหมด** | |  | | **5,320** |  |