โครงการ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (รหัส 601.4)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่ 8

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่  3

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางนิตยา  มั่งมี

_____________________________________________________________________________________

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษามีมากขึ้น จากนโยบายโรงเรียนที่จะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและพัฒนาห้องสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom) การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในระบบออนไลน์  ทั้งในด้านอุปกรณ์ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ทางงานเทคโนโลยีได้เล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อให้รองรับต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ตอบสนองต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ดังนั้น ทางงานเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานโรงเรียนไร้กระดาษ ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และการนำไปใช้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์และการปัญหาได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

2. เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
		1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 100%

2.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 100%

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ทำให้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยี | ไตรมาสที่ 1-4 | นางนิตยา มั่งมี และคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน | ไตรมาสที่ 2 - 3 | นางนิตยา มั่งมี และคณะครูคอมพิวเตอร์ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอาคาร 4 | ไตรมาสที่ 1-4 | นางนิตยา มั่งมี และคณะครูคอมพิวเตอร์ |

ไตรมาสที่   1   1 เม.ย. 66   -   30 มิ.ย. 66

ไตรมาสที่   2   1 ก.ค. 66   -   30 ก.ย. 66

ไตรมาสที่   3   1 ต.ค. 66   -   31 ธ.ค. 66

ไตรมาสที่   4   1 ม.ค. 67   -   31 มี.ค. 67

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ 121,419 บาท

เงินเรียนฟรี 121,419 บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3.บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 10,000 | - | 5,700 | 5,700 | 10,000 | - | - | 15,700 |
| กิจกรรมที่ 2 | จด DNS ชื่อ ssr.ac.th และระบบพัฒนาเว็บสำเร็จรูปของโรงเรียน |  | 2,996 |  |  | 2,996 |  |  | 2,996 |
| กิจกรรมที่ 3 | 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3.พัฒนาระบบเครือข่ายอาคาร 4 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม |  |  | 102,719 | 102,719 |  |  |  | 102,719 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,415 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 100% 2. บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 100% | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ทำให้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.1.2 บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ | สอบถาม | แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร นักเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่พร้อมในการใช้งาน ค้นหาข้อมูล  ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ลดช่องว่างการเรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(นางนิตยา  มั่งมี)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฎ บุญญา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์   สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (รหัส 601.4)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   121,415 บาท     ปีการศึกษา  2566

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยี

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สายแลน Link 100 เมตร | 3 กล่อง | 1,200 | 3,600 | อุดหนุน |
| 2 | หัวแลน rj45 (10ตัว/ถุง) | 20 แพ็ค | 60 | 1,200 |  |
| 3 | Plug Boots CAT6 LINK ปลอกยางหุ้มหัวแลน (10ตัว/ถุง) | 20 แพ็ค | 45 | 900 |  |
| 4 | ค่าบริการดูแลรักษาเครือข่าย | 1 ปี | 10,000 | 10,000 | เรียนฟรี |
| รวมเงิน |  |  |  | 15,700 |  |

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจด DNS | 1 ปี | 856 | 856 | เรียนฟรี |
| 2 | ค่าบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป | 1 ปี | 2,140 | 2,140 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,996 |  |

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอาคาร 4

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ห้องประชุมเล็ก |  |  |  | เรียนฟรี (เหลือจ่าย) |
| 1 | AP 50 USER | 1 ชุด | 3,124 | 3,124 |  |
| 2 | ค่าติดตั้ง Access Point และสาย Lan พร้อมท่อ | 1 ชุด | 2,782 | 2,782 |  |
| 3 | POE Switch 8 port RG-ES209GC-P | 1 ชุด | 4,236 | 4,236 |  |
| 4 | สาย Lan พร้อมท่อสำหรับ Hub | 1 ชุด | 2,504 | 2,504 |  |
|  | ตู้ Server ชั้น 2 |  |  |  |  |
| 5 | Switch 24 port Gigabit | 1 ชุด | 6,414 | 6,414 |  |
|  | ห้องพัสดุ |  |  |  |  |
| 6 | Switch 24 port Gigabit RG-NBS3100-24GT4SFP | 1 ชุด | 6,414 | 6,414 |  |
|  | ทางเดินหน้าอาคารทั้ง 3 ชั้น |  |  |  |  |
| 7 | AP 50 USER | 8 ชุด | 3,124 | 24,992 |  |
| 8 | POE Switch 16 port | 1 ชุด | 9,193 | 9,193 |  |
| 9 | ค่าติดตั้ง Access Point และสาย Lan พร้อมท่อ | 8 ชุด | 2,782 | 22,256 |  |
|  | ห้อง Server อาคาร 5 |  |  |  |  |
| 10 | Switch 24 port Gigabit | 1 ชุด | 10,576 | 10,576 |  |
| 11 | SFP 1 core | 1 คู่ | 6,055 | 6,055 |  |
| 12 | Configuration & Installation | 1 โครงการ | 4,173 | 4,173 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 102,719 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 121,415 |  |