โครงการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส 604.3)

ฝ่าย				วิชาการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายจุดเน้นที่ 6

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 3

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์

__________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตร 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ขณะเดียวกันจากรายงานประเมินคุณภาพนอกรอบที่ 3 ของ สมศ. ได้เสนอจุดที่ควรพัฒนาสำหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คือครูควรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ทำการทดลอง  การสำรวจ  การสังเกต  การสืบเสาะอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น เน้นการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ใช้เครื่องมือในการทดลองที่มีมาตรฐาน และสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์  ทำโครงงานเกี่ยวกับทฤษฎีนอกเหนือจาก

การปฏิบัติ

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้มีการจัดกิจกรรม มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์ หรือปัญหา มีการร่วมคิด ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่นและชีวิต ทำให้สามารถอธิบาย ทำนาย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล เมื่อผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์

2.นักเรียน 100% มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับในการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์มีความรู้เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้มีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน

2.นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ |

ไตรมาสที่   1   1 เม.ย. 66   -   30 มิ.ย. 66

ไตรมาสที่   2   1 ก.ค. 66   -   30 ก.ย. 66

ไตรมาสที่   3   1 ต.ค. 66   -   31 ธ.ค. 66

ไตรมาสที่   4   1 ม.ค. 67   -   31 มี.ค. 67

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  70,232  บาท

เงินอุดหนุนรายหัว 70,232   บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุด หนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | - เสนอแบบรายงาน การขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดหาอุป กรณ์ ครุภัณฑ์ตาม ระเบียบ - ประเมินความพอใจในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน - ประเมินผลการใช้งานสื่อการเรียนการสอน - จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร - นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป |  |  | 60,232 | 60,232 |  |  |  | 60,232 |
| กิจกรรมที่ 2 | - เสนอแบบรายงานการขอซื้อ และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตามระเบียบ - ประเมินความพอใจในการใช้ห้องจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมี - ประเมินผลการใช้ห้องจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมี - จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร - นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,232 |

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) - นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ - นักเรียน 100% มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับในการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) - นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์มีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน - นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีผลให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

(นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์)

ผู้เสนอโครงการ

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฎ บุญญา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์   สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส 604.3)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  70,232 บาท     ปีการศึกษา  2565

________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

| ที่ | รหัส | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 305699 | กระจกนาฬิกา 50 m | 20 | 95 | 1900 | เงินอุดหนุนรายหัว และอื่นๆ |
| 2 | 2010214 | กล่องถ่านไฟฉาย 4 ก้อน | 5 | 120 | 600 |  |
| 3 | 2012080 | เครื่องกลฟิสิกส์ | 1 | 2,000 | 2000 |  |
| 4 | 2014095 | ชุดคลื่นเสียงพร้อมหูฟัง | 1 | 3,800 | 3800 |  |
| 5 | 2019105 | สายไฟ 50 cm พร้อมแจ๊คเสียบคู่ | 20 | 55 | 1100 |  |
| 6 | 2019252 | หม้อแปลงโวลต์ต่ำ AC/DC | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 7 | 2019420 | หลอดไฟ 2.5 V (10 อัน/ชุด) | 2 | 95 | 190 |  |
| 8 | 2019430 | หลอดไฟ 6V (10 อัน/ชุด) | 2 | 95 | 190 |  |
| 9 | 3010022 | กรวยแก้วก้านสั้น 70 mm | 20 | 70 | 1400 |  |
| 10 | 3010070 | กระดาษกรองขนาด 11 ซม. | 2 | 140 | 280 |  |
| 11 | 3010105 | กระดาษโครมาโทรกราฟฟี | 2 | 180 | 360 |  |
| 12 | 3010155 | กระดาษ พี.เอช. 1-14 ยูนิเวอร์แซล | 5 | 150 | 750 |  |
| 13 | 3011104 | ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม | 4 | 380 | 1520 |  |
| 14 | 3013016 | จานเพาะเชื้อพลาสติก 90x15 มม. (10 คู่/ชุด) | 3 | 150 | 450 |  |
| 15 | 3013020 | จานหลุมพลาสติก (5 อัน/ชุด) | 2 | 75 | 150 |  |
| 16 | 3014540 | ช้อนตักสารเบอร์ 1 (พลาสติก) | 12 | 35 | 420 |  |
| 17 | 3015134 | ตะแกรงลวดเคลือบเซรามิก | 10 | 55 | 550 |  |
| 18 | 3016057 | ถุงมือยางขาว 100 อัน/กล่อง Size M | 3 | 250 | 750 |  |
| 19 | 3016058 | ถุงมือยางขาว 100 อัน/กล่อง Size L | 3 | 250 | 750 |  |
| 20 | 3016060 | ถุงมือ nitrile (สีฟ้า) | 1 | 350 | 350 |  |
| 21 | 3016069 | ถ้วยตวงพลาสติก (4 ขนาด/ชุด) | 6 | 70 | 420 |  |
| 22 | 3016109 | ที่ตั้งปิเปตต์ (แนวนอน) | 2 | 180 | 360 |  |
| 23 | 3016150 | แท่งแก้วคนสาร (10 อัน/ชุด) | 2 | 200 | 400 |  |
| 24 | 3016268 | บิวเรตต์พลาสติก 50 mL | 2 | 550 | 1100 |  |
| 25 | 3018159 | ลูกยางหลอดหยด (10 อัน/ชุด) | 2 | 40 | 80 |  |
| 26 | 3019310 | หลอดหยด 10 cm (10 อัน/ชุด) | 2 | 110 | 220 |  |
| 27 | 3019312 | หลอดหยดสารพลาสติก 3 mL (20 อัน/ชุด) | 3 | 76 | 228 |  |
| 28 | 3090015 | Acetic acid (CH3COOH) 6 M | 2 | 70 | 140 |  |
| 29 | 3090095 | Ammonium chloride 450 g | 1 | 60 | 60 |  |
| 30 | 3091010 | Barium chloride 450 g | 1 | 100 | 100 |  |
| 31 | 3091030 | Benedict’s solution 450 cc | 4 | 90 | 360 |  |
| 32 | 3091045 | Biuret solution | 4 | 65 | 260 |  |
| 33 | 3091070 | Bromothymol blue 100 cc | 2 | 75 | 150 |  |
| 34 | 3091095 | Calcium Carbonate chip 450 g | 1 | 70 | 70 |  |
| 35 | 3091110 | Calcium chloride 350 g | 1 | 60 | 60 |  |
| 36 | 3091270 | คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (จุนสี) 450 g | 4 | 130 | 520 |  |
| 37 | 3092020 | น้ำกลั่นบริสุทธิ์ 1000 cc | 24 | 25 | 600 |  |
| 38 | 3092060 | เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 5 Lt. | 6 | 700 | 4200 |  |
| 39 | 3092145 | กลีเซอรอล 250 cc | 2 | 105 | 210 |  |
| 40 | 3092165 | Hexane 450 cc | 2 | 120 | 240 |  |
| 41 | 3092170 | Hydrogen peroxide 12% 450 cc | 1 | 85 | 85 |  |
| 42 | 3092180 | Hydrochloric acid(HCl) 6M 450 cc | 1 | 70 | 70 |  |
| 43 | 3093025 | สารละลายไอโอดีน 1% 100 cc | 4 | 60 | 240 |  |
| 44 | 3093030 | สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc | 5 | 180 | 900 |  |
| 45 | 3096150 | Potassium permanganat 100 g | 2 | 70 | 140 |  |
| 47 | 3097040 | สารละลายซาฟรานิน 100 cc | 1 | 70 | 70 |  |
| 48 | 3097075 | Sodium carbonate 350 g | 1 | 60 | 60 |  |
| 49 | 3097085 | Sodium chloride 450 g | 2 | 50 | 100 |  |
| 50 | 3097111 | Sodium hydroxide(NaOH) 2.5 M | 1 | 60 | 60 |  |
| 51 | 3097120 | Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 450 g | 8 | 65 | 520 |  |
| 52 | 3097145 | Sodium nitrate 450 g | 1 | 85 | 85 |  |
| 53 | 3097160 | Sodium phosphate 100 g | 2 | 65 | 130 |  |
| 54 | 3097170 | Sodium sulfate 450 g | 1 | 60 | 60 |  |
| 55 | 3097210 | Sucrose 450 g | 2 | 70 | 140 |  |
| 56 | 4010115 | กระดาษเซลโลเฟนขนาด 36x40 นิ้ว (5 แผ่น/ชุด) | 10 | 95 | 950 |  |
| 57 | 4011135 | เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม 6 นิ้ว | 12 | 50 | 600 |  |
| 58 | 4016265 | ใบมีดกวนหนวด (5 ใบ/ชุด) | 5 | 45 | 225 |  |
| 59 | 4017050 | ปากคีบสแตนเลส 12.5 cm | 22 | 90 | 1980 |  |
| 60 | 6018205 | โวลต์มิเตอร์ ( ช่วงการวัด 0-3V 0-15V 0-30V และ 0-300V) | 4 | 600 | 2400 |  |
| 61 | 6019515 | แอมมิเตอร์ | 4 | 600 | 2400 |  |
| 62 | 7010075 | กระดาษกราฟ (100 แผ่น) | 4 | 160 | 640 |  |
| 63 | 7010130 | กระดาษทรายเบอร์ 1 (5 แผ่น/ชุด) | 2 | 50 | 100 |  |
| 64 | 7010167 | กระดาษลอกลาย (10 แผ่น/ชุด) | 2 | 60 | 120 |  |
| 65 | 7012061 | ค้อนยาง | 5 | 80 | 400 |  |
| 66 | 7015035 | ฐานหลอดไฟ พร้อมหลอด 2.5V และ 6V | 6 | 90 | 540 |  |
| 67 | 7015060 | ดินน้ำมัน (12 ก้อน/ชุด) | 4 | 30 | 120 |  |
| 68 | 7016140 | เทียนไข (10 แท่ง/ห่อ) | 1 | 30 | 30 |  |
| 69 | 7017215 | แผ่นสังกะสี 20 g | 5 | 60 | 300 |  |
| 70 | 7017302 | แผ่นอลูมิเนียม 40 g | 20 | 65 | 1300 |  |
| 71 | 7017325 | พู่กันเบอร์ 5 | 12 | 76 | 912 |  |
| 72 | 7019161 | สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีเขียว 28 mL | 2 | 26 | 52 |  |
| 73 | 7019163 | สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีแดง 28 mL | 2 | 26 | 52 |  |
| 74 | 20191102 | สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 2 ข้าง | 10 | 50 | 500 |  |
| 75 | 30102032 | โกร่งและที่บดสาร 100 mm | 6 | 120 | 720 |  |
| 76 | 30160653 | ถ้วยกระเบื้อง | 5 | 6 | 30 |  |
| 77 | 862040102100 | ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 100 mL | 20 | 70 | 1400 |  |
| 78 | 864062001100 | ขวดวัดปริมาตร 100 cc จุดพลาสติก Class A | 5 | 165 | 825 |  |
| 79 | 864062001250 | ขวดวัดปริมาตร 250 cc จุดพลาสติก Class A | 5 | 190 | 950 |  |
| 80 | 30G190 | ปิเปตแบบมีขีด 10 cc | 5 | 60 | 300 |  |
| 81 | 30Y220 | เทอร์โมมิเตอร์สเกล 0-200 ํC | 10 | 95 | 950 |  |
| 82 | - | กระดาษ 100 ปอนด์ | 1 แพ็ค | 362 | 362 |  |
| 83 | - | กระดาษแก้ว | 10 | 5 | 50 |  |
| 84 | - | กะละมังพลาสติก | 12 | 40 | 480 |  |
| 85 | - | ถาดพลาสติก | 12 | 30 | 360 |  |
| 86 | - | แผ่นใส เขียน (BASIC กล่อง 100 แผ่น) | 2 | 308 | 616 |  |
| 87 | - | ถ่าน 9 V พานาโซนิค ก้อนดำ | 10 | 43 | 430 |  |
| 88 | - | กระดาษ A4 70 แกรม | 28 รีม | 105 | 2940 |  |
| 89 | - | ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX | 30 กล่อง | 14 | 420 |  |
| 90 | - | กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 50 แผ่น | 5 | 250 |  |
| 91 | - | เทปกาว 2 หน้าบาง 0.75 นิ้ว | 10 ม้วน | 30 | 300 |  |
| 92 | - | ลวดเสียบ No.00 ตราม้า | 20 กล่อง | 14 | 280 |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  | 60,232 |  |

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมีและซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกเครื่องปริ๊น | 1 ตลับ | 1000 | 1000 | เหลือจ่าย |
| 2 | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ๊น | 1 เครื่อง | 1000 | 1000 |  |
| 3 | ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 1000 | 1000 |  |
| 4 | ค่าซ่อมบำรุงโทรทัศน์ | 6 เครื่อง | 1000 | 6000 |  |
| 5 | ค่าซ่อมบำรุงโปรเจคเตอร์ | 1 เครื่อง | 1000 | 1000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 70,232 |  |